## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL CDD DE LA UdeG
ACTIVIDAD |  |  | PLAZO |  | Duración | 2017
|  | QUIEN? | inicio-fin | CÓMO? |  | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC
Etapa I: IDENTIFICACIÓN
1.1. | Definir grupos de valoración. |  | 01 al 15 de marzo |  | 2 semanas | bar: 2017 MZO
1.2 | Establecer calendario de sesiones con grupos de valoración. |  | 03 al 07 de abril |  | 1 semana | bar: 2017 MZO
1.3 | Esquematizar el trabajo de identificación de secciones para los grupos de valoración (Requerimientos previos a reuniones de valoración de series). |  | 03 al 07 y del 24 al 28 de abril, del 02 al 05 de mayo. |  | 3 semanas | bar: 2017 MZO to 2017 ABR
1.4 | Compilar, identificar y analizar: información institucional (estructura y funciones), disposiciones, normas y procedimientos, manuales, organigramas y reglamentos. |  | 03 al 07 y del 24 al 28 de abril, del 02 al 05 de mayo. |  | 3 semanas | bar: 2017 MZO to 2017 ABR
1.5 | Acopiar las normas que controlan la circulación interna y externa de los documentos en la fase de producción activa y entrevistar a los productores de los documentos en el ámbito institucional. Identificar frecuencia de consulta al finalizar el trámite o asunto. |  | 03 al 07 y del 24 al 28 de abril, del 02 al 05 de mayo. |  | 3 semanas | bar: 2017 MZO to 2017 ABR
ETAPA II: VALORACIÓN
2.1 | Reuniones de trabajo con grupos de valoración. |  | 08 mayo al 8 de septiembre |  | 4 meses | bar: 2017 MAY to 2017 SEPT
2.2 | Análisis y determinación de valores primarios, secundarios y su disposición. |  | 02 mayo al 8 de septiembre |  | 4 meses | bar: 2017 MAY to 2017 SEPT
2.3 | Determinar condiciones de acceso a la documentación de las series. |  | 02 mayo al 8 de septiembre |  | 4 meses | bar: 2017 MAY to 2017 SEPT
ETAPA III: REGULACIÓN
3.1 | Introducción o presentación. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
3.2 | Objetivo general. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
3.3 | Marco legal. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
3.4 | Textos o anexos. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
3.5 | Registro de todas y cada una de las series documentales. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
3.6 | Hoja de cierre. |  | 11 al 22 de septiembre |  | 2 semanas | bar: 2017 SEPT
ETAPA IV: CONTROL
4.1 | Reunión de presentación de CDD a grupos de valoración documental y al Grupo de Trabajo |  | 25 al 29 de septiembre |  | 1 semana | bar: 2017 SEPT
4.2 | Aprobación del CDD por el Rector General |  | 02 al 13 de octubre |  | 2 semanas | bar: 2017 OCT
4.3 | Dictaminación del CDD por el Consejo General Universitario |  | Sesión del CGU. | bar: 2017 OCT
4.4 | Difundir el CDD. |  | posterior al dictamen del CGU |  | 2 semanas | bar: 2017 OCT to 2017 NOV