## 2021
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS | TIPO DE BENEFICIARIOS
2022 | CONC-002-CUCEA/CCU-2022 4ta. Etapa de construcción de estructura metálica para Pabellón Cultural Universitario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara | SISEGA Construcciones, S.A. de C.V. | 4562819.24 | 0 | 0 | 0 | Arq. José Luis Illán | EN PROCESO
2022 | AD-002-CGSAIT-2022: REMODELACION PARA LA UNIDAD DE RESOLUCION YA REA DE OFICIALIA DE PARTES E INGRESO DE LA CONTRALORIA GENERAL, EN EL PISO 9 DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | 249877.05 | 249876.61 | 2022-03-29 | 2022-04-12 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2022 | AD-003-CGSAIT-2022: ADECUACIÓN SALA DE JUNTAS PARA ÁREA DE TRABAJO EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | 121996.46 | 108126 | 2022-04-08 | 2022-04-20 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2022 | AD-004-CGSAIT-2022: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE ETZATLAN. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 230224.17 | 114309.69 | 24-05-202 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-005-CGSAIT-2022: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO. | ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN | 167844.19 | 0 | 2022-05-26 |  |  | OBRA POR INICIAR
2022 | AD-006-CGSAIT-2022: ACONDICIONAMIENTO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA. | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO CITYJAL, S.A. DE C.V. | 246458.95 | 0 | 2022-05-26 |  |  | OBRA POR INICIAR
2022 | AD-007-CGSAIT-2022: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA. | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO CITYJAL, S.A. DE C.V. | 229450.06 | 193703.3 | 2022-05-26 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-008-CGSAIT-2022: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO. | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO CITYJAL, S.A. DE C.V. | 182776.44 | 119737.82 | 2022-05-26 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-009-CGSAIT-2022: REHABILITACIÓN, SELLADO DE JUNTAS EN ÁREA DE TERRAZAS, SELLADO Y MANTENIMIENTO EN VENTANEARÍA DE ALUMINIO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTE EN EL CENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SUPERCOMPUTO. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 124944.92 | 86944.52 | 2022-05-30 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-010-CGSAIT-2022: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PAR GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE JALOSCTOTITLÁN. | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA, S.A. DE C.V. | 163328 | 133386.24 | 2022-06-03 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-011-CGSAIT-2022: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALTO. | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS INSIGNIA, S.A. DE C.V. | 205883.99 | 180600.19 | 2022-06-03 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2022 | AD-012-CGSAIT-2022: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA DEL ITRANS (INSTITUTO TRANSDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS). | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V. | 233411.26 | 233411.26 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2022 | AD-013-CGSAIT-2022: REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL SECRETARIO EN LA PREPARATORIA DE JALISCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DEL INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 204373.21 | 204373.21 | 2022-08-11 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA POR INICIAR
2022 | CONC-001-CGSAIT-2022: TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COMEDOR, PINTURA Y ADECUACIONES EN CUBÍCULOS DEL PISO 3 EN LA OFICINA DE LA ABOGACÍA GENERAL. | PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1336075.47 | 1335978.74 | 2022-04-09 | 2022-07-09 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 333670.5 | 329599.88 | 2022-04-09 | 2022-07-09 |  | OBRA FINIQUITADA
2022 | CONC-002-CGSAIT-2022: REPARACIÓN DE FACHADA SUR DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL TEATRO DIANA. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1249588.71 | 1090847.97 | 2022-04-11 |  | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2022 | CONC-004-CGSAIT-2022: MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSÉ ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | IDSAA TECNOLOGIES, S.A. DE C.V | 953834.89 | 334580.03 | 2022-06-13 |  | BIBLIOTECA | OBRA EN PROCESO
2022 | CONC-005-CGSAIT-2022: HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | AJG INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 819791.33 | 0 | 2022-06-20 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA POR INICIAR
2022 | CONC-006-CGSAIT-2022: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 707882.18 | 0 | 2022-08-22 |  |  | OBRA POR INICIAR
2022 | INV-001-CGSAIT-2022: REHABILITACIÓN DE PISOS DAÑADOS EN BANQUETAS PERIMETRALES DEL MUSEO DE LAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (MUSA). | SERVICIOS INTEGRALES DEL INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 585944.36 | 371742.08 | 2022-06-10 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2022 | INV-002-CGEDC-2022: ADECUACIÓN DE SALA DE JUNTAS Y OFICINAS 3ER. NIVEL EN LA UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 440892.67 | 0 | 2022-08-23 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA POR INICIAR
2022 | LI-001-CGSAIT-2022: PRIMERA ETAPA DE OBRA EXTERIOR ACCESOS ANDADORES SERVICIOS DE AGUA DRENAJE ENERGÍA ELÉCTRICA RED DE VOZ Y DATOS EN EL CENTRO UNIVERSTARIO DE TLAJOMULCO. | SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V. | 6365035.33 | 4598643.67 | 2022-04-08 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO