## TRANSPARENCIA
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS | TIPO DE BENEFICIARIOS
2024 | AD-001-CGSAIT-2024: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO, CORTINAS, PINTURA Y ADECUACIONES ELECTRICS EN PISO 4 Y PISO 2 DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 50897.55 | 50897.55 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-002-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE DUELA, DESAZOLVE DE SOTANOS Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS, EN INSTALACIONES DEL MUSEO DE LAS ARTES (MUSA). | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 67802.42 | 67802.41 | 2024-02-07 | 2024-03-08 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-003-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ILUMINACION EN EL ESPACIO DE COMEDOR EN PLANTA BAJA EN EL CENCAR, Y ARREGLOS EN SANITARIOS DE FUNCIONARIOS DE PISO 2 Y SALA DE JUNTAS PIO 4. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 33007.8 | 33007.8 | 2024-02-26 | 2024-03-03 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-004-CGSAIT-2024: SUSTITUCION DE POLICARBONATO EN DOMO CENTRAL DE AZOTEA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CUENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 131958.75 | 131957.22 | 2024-02-26 | 2024-03-27 | CCU | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-005-CGSAIT-2024: SELLADO DE CRESTAS Y VENTANALES EN ARCHIVO DE CGSAIT, EN EL ALMACEN GENERAL LOS BELENES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 273761.59 | 273761.39 | 2024-02-28 | 2024-04-07 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-006-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE BASAMENTO, PARA ESTATUA EN LOS JARDINES DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 155527.43 | 135664.82 | 2024-03-21 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-007-CGSAIT-2024: REPARACION DE BASAMIENTO DAÑADOS EN EXPLANADA DE RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 76721.33 | 76721.33 | 2024-03-22 | 2024-04-18 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-008-CGSAIT-2024: SUMINISTRO Y EJECUCUION DE PLACAS PARA LAS 5 ESTATUAS EN EXPLANADA DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 91466 | 91466 | 2024-03-22 | 2024-04-18 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-009-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE TIJERA EN PUERTA DE SERVICIO EN EL TEATRO DIANA. | MARIO ABRAHAM HERNÁNDEZ COPADO. | 175557.15 | 174223.18 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-010-CGSAIT-2024: ADECUACION DE AULA PARA TALLER DE ROBOTICA EN LA PREPARATORIA No.16 | ARQ.ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 277138.36 | 269477.08 | 2024-04-22 | 2024-06-17 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-011-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE EUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA DE POZO PROFUNDO RANCHO EXPERIMENTAL LA COFRADIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 228195.52 | 0 | 2024-05-02 |  |  | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-012-CGSAIT-2024: PRUEBAS DE LABORATORIO EN SOLDADURA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA EN EL PROYECTO "AREA DE DESCANSO RESIDENTES" EN EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE" EN LA CALLE CORONEL CALDERON o.777 Col. EL RETIRO CP 44200 GUADALAJARA JAL. | SERVICIOS ENGA INGENIERIA, S.C. | 160544 | 0 | 2024-05-09 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-013-CGSAIT-2024: PRUEBAS DE LABORATORIO EN SOLDADURA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA EN EL PROYECTO "AREA DE DESCANSO RESIDENTES" EN EL HOSPITAL CIVIL "FRAY ANTONIO ALCALDE" EN LA CALLE CORONEL CALDERON o.777 Col. EL RETIRO CP 44200 GUADALAJARA JAL. | SERVICIOS ENGA INGENIERIA, S.C. | 173536 | 0 | 2024-05-06 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-014-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DE LA LICITACION: LI-012-CGSAIT-2022: CONSTRUCION DE MURO PERIMETRAL (PRIMERA ETAPA) Y VIALIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 5800 | 5800 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-015-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCION DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO DEL CONCURSO CONC-001-CGSAIT-2022 TRABAJOS DE REMODELAICON DE BAÑOS Y COMEDOR, PINTURA ADECUACIONES EN CUBICULOS DEL PISO 3 EN LA OFICINA DE LA ABOGACIA GENERAL | JUAN RAMON GARIBAY MARQUEZ | 7540 | 7500 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-016-CGSAIT-2024: RESTAURACION DE PINTURA DECORATIVO, AREAL INFANTIL DE LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE .C.V. | 52200 | 50030 | 2024-05-27 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-017-CGSAIT-2024: ELABORACIÓN DE PERITAJE. | ARQUITECTURA 93.2, S.A. DE C.V. | 18850 | 18850 | 2024-05-31 | 2024-06-05 | ING. JORGE CALVILLO VARGAS | PERITAJE FINIQUITADO
2024 | AD-018-CGSAIT-2024: ELABORACION DE PERITAJE PARA LA ATENCIONDE OBSERVACIONESVDE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISO DEL CONCURSO CONC-008-CGSAIT-2021 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS REGIONALES DE LA BARCA, SAN MARTIN HIDLAGO, SAYULA, VILLA CORONA, JAMAY, EL SALTO Y LA ESCUELA POLITECNICA DE GUADALAJARA, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PROARK PRUDUCCION ARQUITECTONICA S.A. DE C.V. | 32480 | 32480 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | PERITAJE FINIQUITADO
2024 | AD-019-CGSAIT-2024: SERVICIOS DE DRO CORRESPONSABLE EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES, PARA EL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ING. JOSE LUIS HERNANDEZ AMAYA | 185600 | 0 | 2024-06-03 |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-021-CGSAIT-2024: LEVANTAMIENTO FISICO, EVALUACION Y DICTAMEN PARA CORRECCION DEL PISO DE ESCENARO Y SISTEMA ELECTROMECANICO ESCENARIO CIRCULAR MOVIL DEL TEATRO EXPERIMENTAL. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SEGAN, S.A. DE C.V. | 54288 | 54288 | 2024-06-12 | 2024-06-22 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-022-CGSAIT-2024: SERVICIO DE DIRECTOR RESLPONSABLE DE OBRA (DRO) DE EDIFICACION PARA EL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES PLAN-A, S.A. DE C.V. | 272600 | 0 |  | 2024-06-11 | ING. JORGE CALVILLO (CCU) | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-024-CGSAIT-2024: SUSTITUCION DE VIDRIO TEMPLADO EN FACHADA DEL TERCEL NIVEL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 117498.82 | 97951.56 | 2024-06-18 |  | ING. JORGE CALVILLO CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-025-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN CASA SIMON BOLIVAR. | CÓDIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 142267.97 | 0 | 2024-07-04 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-026-CGSAIT-2024: COMPLEMENTO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA AREA CARGA Y DESCARGA EN EL TEATRO DIANA. | MARIO ABRAHAM HERNANDEZ COPADO | 14616 | 14613.7 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | AD-031-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA CAMPO Y GABINETE, PARA LA REVISIÓN DE ESCRITURAS YMEDICIÓN DE UN PREDIO COLINDANTE AL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | ESTUDIOS INGENIERÍA Y DISEÑO, S.C. | 49555.2 | 0 | 2024-08-14 | 2024-08-22 |  | SERVICIO EN PROCESO
2024 | AD-035-CGSAIT-2024: ADECUACION DE AULA PARA TALLER DE ROBOTICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA. | ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 285654.31 |  | 2024-08-16 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-036-CGSAIT-2024: BALANCEO DE CARGAS EN LA UNIDAD DE ESPECTROSCOPÍA DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 200745.09 | 0 | 2024-08-20 |  |  | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-037-CGSAIT-2024: LEVANTAMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LUIS ANTONIO ROMERO RAMIREZ | 269992.32 | 0 | 2024-08-23 |  |  | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-040-CGSAIT-2024: ARMADO Y DESARMADO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS MUEBLES DE LA BOVEDA DEL PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AMALIA ISABEL RODRÍGUEZ MALTA | 139200 | 121800 | 2024-09-06 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-041-CGSAIT-2024: SELLADO DE VENTANAS EN LINTERNILLA DE LA BOVEDA DE PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AMALIA ISABEL RODRÍGUEZ MALTA | 60668 | 0 | 2024-09-07 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | AD-042-CGSAIT-2024: REPARACIONES EN PISO 2 Y 4. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 56349.63 | 0 | 2024-10-07 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-001-CGSAIT-2024: REMODELACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA Y BOMBEO DE AGUA EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 782419.17 | 720111.51 | 2024-02-22 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CON-002-CGSAIT-2024: RESTITUCION Y RESTAURACION DEL PISO DE DUELA EN LA CASA DE LA DANZA, UBICADA EN LA CALLE LOPEZ COTILLA 972. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1201449.7 | 715202.76 | 2024-02-12 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-003-CGSAIT-2024: REMODELACION DE 3 CABAÑAS TIPO, BAÑOS VESTIDORES DE MUJERES Y HOMBRES Y ADMINISTRACION EN EL RENCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 3618067.42 | 1390252.52 | 2024-04-30 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CON-004-CGSAIT-2024: COMPLEMENTO DE CUBIERTA DE CRISTAL EN DOMO CENTRAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TERRAMAX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 840534.57 | 0 | 2024-03-11 |  | ccu | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-005-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EDUCATIVO COMUNITARIO Y TEJABAN DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4055435.27 | 1037325.95 | 2024-05-31 |  | ccu | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-006-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 2328845.7 | 2328845.7 | 2024-03-25 | 2024-05-23 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-008-CGSAIT-2024: TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2086236.97 | 2086236.97 | 2024-06-04 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-009-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DEL MOTIVO DE INGRESO A LA PREPARATORIA #11 DE LA U.DE G. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 1496870.35 | 440051.88 | 2024-06-19 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-010-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE OFICINAS EN EL CENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SUPERCÓMPUTO. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 2952075.02 | 0 | 2024-06-24 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-011-CGSAIT-2024: ADECUACIONES A CASETAS PORCICOLAS EN RANCHO LA COFRADIA DEL CUCBA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 908209.59 | 227108.67 | 2024-06-19 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-012-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD EN LA CONSTRUCCION DE ACABADOS DE SANTARIOS Y ESCALERAS MONUMENTALES DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 4980543.18 | 0 | 2024-06-21 |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-013-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD OBRA EXTERIOR Y EDIFICIOS CEMSAC (A Y B) DEL CU TLAQUEPAQUE. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 6034784.51 | 4215591.5 | 2024-06-24 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-014-CGSAIT-2024: TERMINACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA AREAS EXTERIORES Y EDIFICIOS CEMSAC EN EL NUEVO CU TLAQUEPAQUE. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 1064570.92 | 888018.52 | 2024-06-24 |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-015-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUR DE ACABADOS, ILUMINACION, ESTRUCTURA METALICA Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2833976.51 | 0 |  |  | ING. JORGE CALVILLO CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-016-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE ETAPA 1 DE CUBIERTA ESTRUCTURAL CON MEMBRANA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA PARA EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EN LA ESC. PREPARATORIA #11 CONSTRUCCION DEL MOTIVO DE INGRESOS A LA PREPARATORIA #11 DE LA U. DE G. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 6483397.61 | 497800.32 | 2024-08-30 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-017-CGSAIT-2024: RENOVACION DE PISO EN AREAS ADMINISTRATIVAS EN PISO 6 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1468079.92 | 303785.69 | 2024-08-22 |  | ING. JORGE CALVILLO | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN INSTALACIONES DE LA FEU. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | 6497329.33 | 0 |  |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-019-CGSAIT-2024: REMODELACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "H" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6435391.21 | 3156937.76 | 2024-08-21 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-020-CGSAIT-2024: REMODELACION DE AULAS DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 3486597.18 | 2630392.69 | 2024-08-19 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-021-CGSAIT-2024: INSTALACION ELECTRICA DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3818409.36 | 1735256.92 | 2024-08-19 |  | ING.JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-022-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA ACECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UD1, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | 2633484.57 | 0 |  |  | ING.GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-023-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA PRIMERAETAPA DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No 7. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 6441735.11 | 0 |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-025-CGSAIT-2024: SOBRECUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MONJUEIR PROYECTOS Y DESAROLLOS, S.A. DE C.V. |  | 0 |  |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-026-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA INTERVENCION DE LAS INSTALACIONES DE LA FEU. | ESTEFANIA CASTILLO CAMPOS | 6497466.61 | 0 |  |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-028-CGSAIT-2024: ACOMETIDA Y DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 6268028.09 | 0 |  |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-001-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS EN EL INSTITUTO TRASDICIPLINAR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 321115.41 | 321115.41 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | ccu | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-002-CGSAIT-2024: REMODELACION DEL COMEDOR GENERAL EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERRIA, S.A. DE C.V. | 389904.59 | 265271.82 | 2024-06-06 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-003-CGSAIT-2024: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO Y REPARACIÓN DE DRENAJE GENERAL EN SÓTANO, EN EL EDIFICIO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA: CALLE ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NO 16 COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 673916.04 | 483648.38 | 2024-06-27 |  | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-004-CGSAIT-2024: COLOCACION DE PUERTAS DE CRISTAL FALTANTES PARA CONTROL DE VESTIBULO DE SALA PLACIDO DOMINGO Y SALA 2 EN EL CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 418341.76 | 118346.94 | 2024-06-17 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-005-CGSAIT-2024: REMODELACION DE LA LIBRERÍA CARLOS FUENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 437363.59 |  | 2024-06-24 |  | ING. JORGE CALVILLO | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-006-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA MEDIA PARK DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 414292.93 |  | 2024-05-29 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-001-CGSAIT-2024: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ENSEÑANZA (RESIDENTES) EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE”. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 18904165.52 | 10189690.45 | 2024-02-22 |  | ING.HÉCTOR FERNÁNDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-005-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO "G" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO LA NORMAL | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 26296382.91 |  | 2024-03-26 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-012-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (QUINTA ETAPA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ Y DATOS. | CONSTRUCTORA IZORCAM S.A. DE C. V. | 16875316.14 | 1138994.55 | 2024-06-05 |  | ING. JORGE CALVILLO | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-015-CGSAIT-2024: REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO "A" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA. | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 13861539.75 | 0 | 2024-08-26 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-017-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "A" DEL CENTRO UNIVERSITARIO TLAQUEPAQUE. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 17035276 | 0 |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "B" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 19322777.65 | 0 |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO

## 2011 TRANSPARENCIA (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO |  | JUL 31 | AG 15 | AGO 30
|  |  | ADENDUM | 40340.83 | 40340.83 | 40340.83 | 0
43 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | INV-001-COPLADI-2011: Remodelación de la Parte Posterior de la Finca Actual em COPLADI. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 341810.16 | 341810.16 | 341810.16 | 0 | 100% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
44 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | CONC-001-CUCEA-2011: Construcción de Andador, Fuente Central y Sistema de Alumbrado Exterior, Aulas Ampliadas CUCEA. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 737819.71 | 737819.71 | 737509.46 | 310.25 | 99.96% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
45 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONC-002-CGTI-2011: Remodelación del Piso -1 de la Coordinación General de Tecnologías de Información. | PROMOTORA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JORSAL. S.A. DE C.V. | 698045.66 | 698045.66 | 0 | 698045.66 | 0% |  |  | Arq. Victor Manuel Pantoja Gutíerrez |  |  |  | NO HA INGRESADO NADA
46 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | CONC-003-SEMS-2011: Rehabillitación de Techumbre en Cubierta de Talleres, en la Escuela Preparatoria No. 12 (Primera Etapa). | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 1249570.94 | 1249570.94 | 1249570.66 | 0.28 | 100% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
47 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2011: Oficinas de Rectoria de CUTONALA, Sede Provisional en la Casa de la Cultura, Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 198945.7 | 198945.7 | 198945.7 | 0 | 100% |  |  | Arq. Victor Manuel Pantoja Gutíerrez |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
48 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2011: Adecuación de sede Provisional para Las Oficinas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG) en Bodega de Calle 2 en Los Belenes, Zapopan Jalisco. | OCOTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2879612.78 | 2879612.78 | 2879407.63 | 205.15 | 99.99% |  | JR
49 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2011: Adecuación y Ampliación de Espacios en el Edificio de La Casa de La Cultura de Tonalá para ubicar La Sede Alterna del Nuevo Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1699467.43 | 1699467.43 | 1699441.08 | 26.35 | 100% |  | V |  |  |  |  | VA VER ADENDUM
50 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-009-CGADM-2011: Construcción de Barda Perimetral en el Centro Universitario de Tonalá, en Tonalá Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A DE C.V. | 5686963.03 | 5686963.03 | 4496947.64 | 1190015.39 | 79.07% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
51 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 0 | 11742.91 | 0% |  | V |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
52 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INV-002-CGTI-2011: Construcción de Primera Etapa de Caseta para el Nodo de Telecomunicaciones Belenes 2 en el CUCEA. | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 297058.89 | 297058.89 | 297058.89 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-012-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | ASESORIA OBRA Y PROYECTOS FARA, S.A. DE C.V. | 11894262.21 | 11894262.21 | 10317049.81 | 1577212.4 | 86.74% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
54 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-013-CGADM-2011: Construcción del Edificio "B" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | DISEÑO CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 14326624.58 | 14326624.58 | 7151932.06 | 7174692.52 | 49.92% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-014-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "C" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 18034467.96 | 18034467.96 | 13244382.07 | 4790085.89 | 73.44% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-015-CGADM-2011: Construcción del Edificio para el Instituto de Agua y Energía en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 15731705.5 | 15731705.5 | 2832471.69 | 12899233.81 | 18% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
57 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-016-CGADM-2011:Construcción del Edificio de Diseño en Artesanías en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9571674.52 | 9571674.52 | 9538277.6 | 33396.92 | 99.65% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
58 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-017-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Ampliadas y Anfiteatro en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 14578656.71 | 14578656.71 | 11601760.27 | 2976896.44 | 79.58% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
59 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-018-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "B" para Aulas Ampliadas y Anfiteatros en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 14160182.05 | 14160182.05 | 7086520.92 | 7073661.13 | 50.05% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
60 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-019-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | 10085326.82 | 10085326.82 | 9886227.28 | 199099.54 | 98.03% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-020-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "B" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 9254452.21 | 9254452.21 | 9254451.64 | 0.57 | 100% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
63 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM·2011: Adecuación de Espacios Académicos en Las Sedes La Sillita y Santa Paula, del Centro Universitario de Tonalá. | AZJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 2237998.49 | 2237998.49 | 2237970.87 | 27.62 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | MONTO ADENDUM | 138445.04 | 138445.04 | 138445.04 | 0 | 100%
64 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGAM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 9573.97 | 2168.94 | 81.53%
65 | SECRETARIA GENERAL | CONC-001-SG-2012: Instalación de Planta de Emergencia y Alimentación Principal del Sistema de Emergencia en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONACAL, S.A. DE C.V. | 917816.36 | 917816.36 | 854918.72 | 62897.64 | 93.15% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2012: Trabajos Complementarios en Oficinas de Rectoría "CUTONLA", Sede Proviosional en la Casa de la Cultura Tonala, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 172080.76 | 172080.76 | 172080.04 | 0.72 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-020-CGADM-2010: Construcción de Malla Perimetral Lindero Sur, en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 179930.93 | 179931.93 | 0 | 179930.93 | 0%
67 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2010: Construcción de Reja Perimetral Lindero Norte, en Tonala, Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 178539.03 | 178539.03 | 0 | 178539.03 | 0%
68 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-022-CGADM-2010: Trabajos Preliminares para la Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | JIARSA, S.A. DE C.V. | 58301.02 | 58301.02 | 58301.02 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
69 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-023-CGADM-2010: Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | ANGEL DAÑESTA MANZANO | 75486.07 | 75486.07 | 75486.07 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
70 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | AD-018-SEMS-2012: Impermeabilización en Azotea de Edificio "A" de la Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado e Impermeabilización de Azotea en Auditoria de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán. | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | 141569.53 | 141569.53 | 140084.41 | 1485.12 | 98.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
71 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2012: Remodelación de Oficinas de la Coordinación General Administrativa y Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 203168.65 | 203168.65 | 203164.95 | 3.7 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA.
72 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LI-032-CGTI-2012: Obra Civil para Nodos de Telecomunicaciones (Primera Etapa), en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2652039.37 | 2652039.37 | 2651444.63 | 594.74 | 99.98% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
73 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 7 para Alojar las Oficinas de la Vicerrectoría Ejecutiva en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 4099999.98 | 4099999.98 | 3698639.07 | 401360.91 | 90.21% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
74 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 5 para Alojar las Oficinas de la Secretaría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 5412887.2 | 5412887.2 | 4359497.92 | 1053389.28 | 80.54% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
|  |  | ADENDUM | 463514.41 | 463514.41 | 463514.41 | 0 | 100%
75 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 11, Piso 6 y Piso -1 para Alojar las Oficinas de la Rectoría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CAI GUADALAJARA, S.R.L. DE C.V. | 155366.37 | 155366.37 | 155366.37 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITDA.
76 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-006-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Azoteas). | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 216735.21 | 216735.21 | 216735.06 | 0.15 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, ACTAS EN FIRMAS.
77 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-033-CGADM-2012: Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | GRUPO CONSTRUCTOR UNION, S.A. DE C.V. | 15104440.1 | 15104440.1 | 4662048.95 | 10442391.15 | 30.87% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
78 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2013: Trabajaos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Espera-Sria.Particular). | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 216629.91 | 216629.91 | 216629.05 | 0.86 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
79 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Sria. Particular-A.Admva.-Vest.Sala Rectores). | CONCREST, S.A. DE C.V. | 217525.24 | 217525.24 | 207466.64 | 10058.6 | 95.38% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
80 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2013: Trabajos de Acondicionamiento de Espacios para Alojar las Oficinas Provisionales de la Secretaría General en Casa Vallarta de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 123876.17 | 123876.17 | 123218.03 | 658.14 | 99.47% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS FIRMADAS
81 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-001-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 1. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4296644.26 | 4296644.26 | 4276525.2 | 20119.06 | 99.53% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
82 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-002-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 2. | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 3779398.75 | 3779398.75 | 1922339.29 | 1857059.46 | 50.86% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
83 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-003-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Alta General Area 3. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 4308497.57 | 4308497.57 | 3606371.55 | 702126.02 | 83.7% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
84 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Baja y Alta (Oficina Presidente del Consejo - Pasillos a la Sala de Exposición - Area Administrativa de Vicerrectoría - Secretaría Técnica de Rectoría de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 217240.75 | 217240.75 | 217240.75 | 0 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD. ACTAS EN FIRMAS.
85 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | LI-003-CGTI-2013: Construcción de Ductos para Fibra Optica, en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Ameca, Zapotlán el Grande, Ocotlán, La Barca, y Lagos de Moreno, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2948613.28 | 2948613.28 | 2940946.06 | 7667.22 | 99.74% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
86 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-011-CGACAD-2013: SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA FABRICACION Y/O MONTAJE DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUMENTACION TRANSDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS CITRANS" UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 188262.2 | 182262.2 | 185234.14 | 3028.06 | 101.6% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
87 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-012-CGACAD-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE INNOVACION EDUCATIVA Y PREGRADO. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 196088.67 | 196088.67 | 181912.45 | 14176.22 | 92.77% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, FALTAN ACTAS DE RECEPCION
88 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-010-CGADM-2013: AMPLIACION DEL ARCHIVO MUERTO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL. | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 118195 | 118195 | 111884.96 | 6310.04 | 94.66% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
89 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-014-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN LA SEDE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (SUTGUDEG) EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCO NO. 138. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 22508.94 | 22508.94 | 22019.32 | 489.62 | 97.82% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
90 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-015-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y REPOSICION DE PISO FALSO EN EL ESCENARIO DEL CINE FORO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 108980.84 | 108980.84 | 108975.93 | 4.91 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
91 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 1489325.66 | 1489325.66 | 1489325.21 | 0.45 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA 1ER. CONTRATO VA VER ADENDUM
|  | ADENDUM |  | 1861309.22 | 1861309.22 | 1861307.51 | 1.71 | 100% | [6 empty] | 1ER. ADENDUM FINIQUITADO
ADENDUM II
92 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-013-CGTI-2013: AMPLIACION DEL SITE DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA LA PAZ, SEDE DE LA SUV. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 159581.1 | 159581.1 | 148323.62 | 11257.48 | 92.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
93 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | AD-016-COPLADI-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE PEDRO MORENO NO. 966. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 151658.47 | 151658.47 | 149167.61 | 2490.86 | 98.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
94 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2013: REMODELACION DEL BAÑO DE MUJERES DE LA RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 144455.8 | 144455.8 | 126891.09 | 17564.71 | 87.84% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
95 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM-2013: SUMINISTRO, FABRICACION Y ADECUACION DE DUCTOS Y EQUIOPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1847732.4 | 1847732.4 | 1813714.96 | 34017.44 | 98.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
96 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-006-CGADM-2013: SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO, CANALIZACION Y CABLEADO DE INSTALACIONES LUMINICA, VOZ, DATOS, CCTV Y AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 3455449.06 | 3455449.06 | 1560541.07 | 1894907.99 | 45.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
97 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2013: Remodelación de Sanitarios y Adecuaciones de Espacios para Comedor en Piso 11 de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1009958.96 | 1009958.96 | 948928.03 | 61030.93 | 93.96% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
98 | CONTRALORIA GENERAL | INV-001-CG-2013: Retiro del alfombra en privados y colocación de piso laminado, remodelación y adecuación de espacios en cocineta, cuarto de aseo y sanitario mujeres, en el piso 9 del edificio de la Rectoría General. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 421225.46 | 421225.46 | 419524.81 | 1700.65 | 99.6% | 2013-09-03 | 2013-12-31 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
99 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2013: Cambio de Cubierta en Bodega Anexa al Canal 44 TV-UDG. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 953119.73 | 953119.73 | 953029.98 | 89.75 | 99.99% | 2013-09-09 | 2013-10-31 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
100 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-024-CGADM-2013: Remodelación y Acondicionamiento de Estacionamiento Ubicado en Av. Vallarta Esq. Enrique Díaz de León. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 186529.24 | 186529.24 | 185774.79 | 754.45 | 99.6% | 2013-10-16 | 2013-11-12 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
101 | COPLADI | AD-023-COPLADI-2013: Reparación y Sellado de Cancelería de Aluminio. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 9476.41 | 9476.41 | 9476.41 | 0 | 100% | 2013-10-16 | 2013-10-22 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
102 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-027-CGADM-21013: Caseta de Vigilancia La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 224252.52 | 224252.52 | 224252.52 | 0 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-16 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRAFINIQUITADA
103 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-011-CGADM-2013: Cambio de Chiller en el Edificio de la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 1308230.81 | 1308230.81 | 1249064.65 | 59166.16 | 95.48% | 2013-10-28 | 2014-02-24 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
104 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-026-CGADM-2013: Acotamiento Perimetral Predio Los Belenes. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 223501.77 | 223501.77 | 223500.34 | 1.43 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-13 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
105 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-010-CGADM-2013: Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 4137802.68 | 4137802.68 | 4137802.68 | 0 | 100% | 2013-10-31 | 2013-12-12 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO
|  | ADENDUM |  | 681732.79 | 681732.79 | 543426.99 | 138305.8 | 79.71% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR ADENDUM
106 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-028-CGADM-2013: Control de Ingreso La Grana y Rotulos Informativos. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 147469.32 | 147469.32 | 145244.77 | 2224.55 | 98.49% | 2013-10-30 | 2013-11-26
107 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-012-CUCBA-2013: Adecuación de Areas de Bovinos y Cerdos de la Posta Zootecnista La Cofradia. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 736858 | 736858 | 502441.7 | 234416.3 | 68.19% | 2013-11-04 | 2014-02-01
108 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-013-SUV-2013: Areas Exteriores en C.A.S.A. de Tizapan, en Tizapan el Alto, Jalisco. | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1448260.09 | 1448260.09 | 1448260.09 | 0 | 100% | 2013-11-13 | 2013-02-10 |  |  |  |  | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM
ADENDUM
109 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-014-CGADM-2013: Suminstro e Instalación Luminica, Funcional y Museografica para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 3554304.75 | 3554304.75 | 3168932.1 | 385372.65 | 89.16% | 2013-11-13 | 2013-12-12 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
110 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-015-CGADM-2013: Muros de Tablaroca para Fijar Museografia, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | KWIMEX, S.A. DE C.V. | 904841.76 | 904841.76 | 793750.41 | 111091.35 | 87.72% | 2013-11-13 | 2013-12-12
111 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-016-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 2da. Etapa, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 3979816.61 | 3979816.61 | 3920632.57 | 59184.04 | 98.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
112 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-017-CGADM-2013: Instalación Electrica Etapa de Media Tensión y Fuerza, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 2416395.68 | 2416395.68 | 1182187.49 | 1234208.19 | 48.92% | 2013-11-13 | 2013-12-12
113 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-018-CGADM-2013: Remodelación del CENCAR, en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | Grupo Constrcutor MR de Jalisco, S.A. de C.V. | 613587.3 | 613587.3 | 586061.68 | 27525.62 | 95.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
114 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | INV-002-CGADM-2013: Adecuación de Espaciops en el Edificio "T" del C.U.C.S., para Instalar la Clinica de Pequeñas Especies del C.U.C.B.A. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 428479.44 | 428479.44 | 285454.35 | 143025.09 | 66.62% | 2013-11-13 | 2014-01-11
115 | COORDINACION DE ESTUDIOS INCORPORADOS | AD-029-CEI-2013: Adecuación Recepción de Ingreso a la Coordinación de Estudios Incorporados. | A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 60871.66 | 60871.66 | 53645.59 | 7226.07 | 88.13% | 2013-11-19 | 2013-11-27
116 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-030-CGADM-2013: Muros de Tablaroca, Tapetes de mdf, Mesas de Trabajo, Bases de Tablaroca, Cenefa y Muro Lambrim de Tablaroca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 195464.41 | 195464.41 | 195464.41 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
117 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-031-CGADM-2013: Vitrinas Interactivas del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 223252.09 | 223252.09 | 223252.09 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
118 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-032-CGADM-2013: Trabajos de Mantenimiento para Borrar Grafitis en Fachadas del Edificio de la Rectoría General de la U.deG., ubicado en Av. Juarez No. 976. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 63769.97 | 63769.97 | 63766.26 | 3.71 | 99.99% | 2013-11-21 | 2013-12-04 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
119 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-019-CGA-2013: Primera Etapa de la Remodelación y Adecuación de Espacios en la Coordinación General Académica ubicada en el Piso 8 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 4300451.83 | 4300451.83 | 0 | 4300451.83 | 0% | 2013-11-25 | 2014-01-23
120 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-020-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado para la Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | AEROTHERMICA OMEGA, S.A. DE C.V. | 641199.36 | 641199.36 | 574976.39 | 66222.97 | 89.67% | 2013-11-27 | 2014-01-05 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
121 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-021-CGADM-2013: Retiro y Desvió de Colector de Aguas Residuales, Dentro del Predio de Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Parres Arias 555, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2486048.77 | 2486048.77 | 1449559.21 | 1036489.56 | 58.31% | 2013-11-27 | 2014-01-25
122 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-033-CGADM-2013: Mantenimiento de Fachada de Cristal Sur, del Edificio "A" del CUCSH Campus Belenes. | GOSSY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 96340.26 | 96340.26 | 0 | 96340.26 | 0% | 2013-12-03 | 2013-12-27
123 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-034-CGADM-2013: Elaboracion de Volumetria y Costo para la Escuela Preparatoria de Autlan, CUCEI Ciencias Basicas y CUCEI Ciencias Electronicas. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 14738.18 | 14738.18 | 14738.18 | 0 | 100% | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  |  |  |  | SERVICIO FINIQUITADO
124 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-035-CGADM-2013: Motivio de Ingreso La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 208802.78 | 208802.78 | 207263.4 | 1539.38 | 99.26% | 2013-12-03 | 2013-12-30
125 | RECTORIA GENERAL | AD-021-RG-2013: Construcción de Archivo para la Rectoría General en el Almacen General (Belenes). | OMNE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 216865.65 | 216865.65 | 204267 | 12598.65 | 94.19% | 2013-10-15 | 2013-12-13
126 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-009-CGADM-2013: Trabajos de Albañileria, Acabados y Suministro e Instalación de Sistema de Detección de Humo con Alarma Sonora, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1035156.63 | 1035156.63 | 648520.31 | 386636.32 | 62.65%
127 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-024-CGADM-2013: Remodelació n y Adecuación de Espacios del Piso 12 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 2678274.49 | 2678274.49 | 0 | 2678274.49 | 0%
128 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-022-SUV-2013: Habilitado de Edificio en Modulo Yahualica, para un C.A.S.A. del SUV. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 969017.72 | 969017.72 | 198794.75 | 770222.97 | 20.52% | 2013-12-11 | 2014-02-09
129 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2014: Trabajos de Pintura, Muros de Tablaroca, Canceleria de Aluminio y Herrería en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 221105.84 | 221105.84 | 185603.42 | 35502.42 | 83.94% | 2014-02-21 | 2014-03-12
130 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2014: Trabajos de Carpintería, Adecuaciones Hidráulicas y Sanitarias en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 144023.19 | 144023.19 | 96062.85 | 47960.34 | 66.7% | 2014-02-21 | 2014-03-12
131 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2014: Servicio de Control de Calidad Durante la Fabricación y/o Montaje de los Componentes Estructurales de la Obra “Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 174270.28 | 174270.28 | 0 | 174270.28 | 0% | 2014-01-22 | 2014-06-20
132 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-003-SUV-2014: Remodelación y Adecuación del Edificio del Sistema de Universidad Virtual (1era. Y 2da. Etapa). | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 8869331.24 | 8869331.24 | 0 | 8869331.24 | 0% | 2014-03-17 | 2014-09-12
133 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2014: Adecuaciones en la Sala de Ajuste del Paraninfo, Av. Juárez Esquina Enrique Díaz de León. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 216098.48 | 216098.48 | 159233.06 | 56865.42 | 73.69% | 2014-03-04 | 2014-03-23
134 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2014: Demolición y Retiro de Construcciones Existentes y Cercado Perimetral con Malla Ciclón a 2.00 M. de Altura, Dentro del Predio de Canchas Deportivas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Ubicado en la Avenida Parres Arias, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 93626.38 | 93626.38 | 0 | 93626.38 | 0% | 2014-03-06 | 2014-03-12
135 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2014: Trabajos de Mejoramiento de Imagen Urbana en los Exteriores del Museo de las Artes (MUSA) y en Calle Pedro Moreno entre Calle Argentina y Av. Federalismo. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 133917.59 | 133917.59 | 125421.6 | 8495.99 | 93.66% | 2014-03-05 | 2014-03-07 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS.

## CCU (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO DE 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO
[12 empty] | JUL | AGO
[12 empty] | 31 | 15 | 30
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-007-2009: Construcción de vialidades, Red de Alcantarillado Subterraneo, Red de Agua Potable, Red de Alumbrado Público. | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |  | 19891159.24 | 19891154.65 | 4.59 | 100% | 2009-10-02 | 25/02/2010 PRORROGA 18/JUL/10 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
97%
|  |  |  | SUMA: | 19891159.24 | 19891154.65 | 4.59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-001-2009: Construccion de obras de albañilería de la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. | 0 | 24253328.36 | 17530884.38 | 6722443.98 | 72.28% | 2009-05-22 | 2009-11-17 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 15% |  |  |  | Se recalendarizo fecha de inicio al 22 de Mayo de 2009
|  | RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural | TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
3 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-011-CCU-2009: Estructura metálica de domo, pasillo cultural, puentes y rampa de emergencia para la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. |  | 9084983.2 | 4694662.75 | 4390320.45 | 51.67% | 2009-12-07 | 2010-04-05 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 20%
|  | RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural | TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
4 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-016-CCU-2009: Construcción de las fachadas Lenguas Indigenas para la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. |  | 45004305.22 | 0 | 45004305.22 | 0% |  |  | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
5 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-010-CCU-2009: Trabajos de instalaciones eléctricas para la Nueva Bibloteca Pública del Estado de Jalisco. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. |  | 29537883.94 | 29794735.09 | -256851.15 | 100.9% | 2009-12-07 | 2010-07-04 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  |  |  | CONTRATO ORIGINAL FINIQUITADO, SE PASA EL 1% POR LA DIFERENCIA DEL IVA.
|  |  |  | 1ER. ADENDUM | 8834640.61 | 5699937.18 | 3134703.43 | [7 empty] | EN PROCESO
6 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-013-CCU-2009: Construcción de la Estructura de Concreto del Estacionamiento para la la Nueva Bibloteca Pública del Estado de Jalisco. | SICOSA, S.A. DE C.V. |  | 85440489.61 | 77583948.41 | 7856541.2 | 90.8%
Prorroga:
7 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-007-2009: Construcción de vialidades, Red de Alcantarillado Subterraneo, Red de Agua Potable, Red de Alumbrado Público. | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | SEGUNDO ADENDUM | 10326911.69 | 10314711.97 | 12199.72 | 99.88% | 2009-10-02 | 2010-05-19 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 22%
|  |  |  | TERCER ADENDUM | 3801685.67 | 3251153.9 | 550531.77 | 85.52%
8 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-004-2009: Suministro e instalación de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios con rociadores automaticos. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. |  | 24393615.39 | 24393615.39 | 0 | 100% | 2009-09-01 | 2010-03-29 |  | 100% |  |  | ESTIMACION NO. 21 INGRESO POR UN MONTO DE $0.00 POR LA DIFERENCIA DEL 15% Y 16%.
|  |  |  | ADENDUM | 5998252.93 | 4805562.1 | 1192690.83 | 80.12% |  |  |  | 80.12% |  |  | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
9 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-005-2009: Sistema de aire acondicionado y ventilación para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. |  | 35751557.54 | 35751557.54 | 0 | 100% | 2009-09-07 | 2010-04-04 |  | 1%
|  | ADENDUM |  | ADENDUM | 1906104.36 | 1601362.69 | 304741.67
10 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-002-2009: Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Pluviales de la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco | INSTALACIONES PLANIFICADAS, S.A. DE C.V. | 0 | 13639593.67 | 13417262.23 | 222331.44 | 98.37% | 2009-05-22 | 2009-12-17 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 35% |  |  | SE PASARON DEL PRESUPUESTO, PERO THANIA NIETO DEL CCU, MANDO UN CORREO DONDE AMPARABA EL MOTIVO. | Se recalendarizo fecha de inicio al 22 de Mayo de 2009
RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural
11 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: INV-002-CCU-2010: Supervisión Topográfica de la Construcción de las Vialidades de la Primera Etapa del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ESTUDIOS INGENIERIA | 336400 | 336400 | 336400 | 0 | 100% |  |  |  | 20% |  |  | SERVICIO FINIQUITADAO
Prorroga:
12 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-001-CCU-2010: Instalaciones de voz y datos (Cableado estructurado, equipo activo de datos, telefonia IP y accesos inalambricos), Sistema de Circuito Cerrado de T.V., Sistema de respaldo y aire de precisión para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INITEL, S.A. DE C.V. | 18681223.72 | 18681223.72 | 17278472.05 | 1402751.67 | 92.49% |  |  | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 1%
13 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS | OBRA: CONC-002-CUCEI-2010: Construcción de Estructura para la Colocación del RADAR Meteorológico DOPPLER en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ DESARROLLOS, S.A DE C.V. | 397989.64 | 397989.64 | 392955.41 | 5034.23
|  |  | 2DO. ADENDUM | 10326911.69 | 10326911.69 | 10314711.97 | 12199.72
14 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS | OBRA: LI-003-CCU-2010: Suministro y Colocación de piso de granito para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. | 7299776.26 | 7299776.26 | 7299776.26 | 0 | 100%
|  | ADENDUM | ADENDUM | 10089853.02 | 10089853.02 | 10089853.04 | -0.02
|  |  | 2DO. ADENDUM | 3259002.81 | 3259002.81 | 3143729.75 | 115273.06
Prorroga:
Prorroga:
15 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-002-CCU-2010: Suministro y Colocación de muros de tablaroca, plafones y pintura para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 16049699.49 | 16049699.49 | 16049699.49 | 0 | 100%
|  |  | ADENDUM | 6601768.6 | 6601768.6 | 3827555.43 | 2774213.17
16 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-002-CCU-2010: Trabajso de Control de Calidad de los Concretos, Terracerias y Asfaltos para la Construcción de las Vialidades de la 1ra. Etapa del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (EPCOC). | 90480 | 90480 | 0 | 90480 | 0%
Prorroga:
Prorroga:
17 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-006-CCU-2010: Trabajos de Impermeabilización, Pisos, Instalaciones Hidrosanitarias, Muebles de Baño, Acabados y Jardineria para la Construcción de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 20023268.01 | 20023268.01 | 20023268.01 | 0 | 100%
|  |  | ADENDUM | 11848785.86 | 11848785.86 | 1667642.17 | 10181143.69 | 0.14074
18 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-007-CCU-2010: Suministro y Colocación de Porcelanato, Zoclos, Mamparas y Escalones Prefabricados para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guaadalajara. | CONSTRUCCIONES SAGRARIOS, S.A. DE C.V. | 4233355.52 | 4233355.52 | 4089967.27 | 143388.25 | 96.61%
Prorroga:
Prorroga:
19 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-003-CCU-2010: Trabajos de Construcción del Sistema de Equipos e Hidrantes Contra Incendio de la Plaza del Bicentenario y el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INSTALACIONES PLANIFICADAS, S.A. DE C.V. | 2258458.64 | 2258458.64 | 2258458.64 | 0 | 100%
Prorroga:
|  |  | ADENDUM | 6315635.88 | 6315635.88 | 5776820.37 | 538815.51
20 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-005-CCU-2010: Instalación Eléctrica, Luminarias y Controles del Sistema de Iluminación Arquitectónica de la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO EDYCO, S.A. DE C.V. | 3581058.46 | 3581058.46 | 0 | 3581058.46 | 0%
Prorroga:
Prorroga:
21 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-004-CCU-2010: Instalación Eléctrica, Luminarias y Controles del Sistema de Alumbrado de la Plaza del Bicentenario y el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | 3138673.18 | 3138673.18 | 3085676.47 | 52996.71 | 98.31%
22 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-008-CCU-2010: Cimentación y Estructura de Concreto Sala de Concierto, Opera y Ballet del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 49052963.62 | 42752963.74 | 39615816.5 | 9437147.12 | 92.66% | [12 empty] | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | REANUDACION | 2507143 | 2507143 | 2507141.96 | 1.04
100%
23 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-017-CCU-2010: Terminación de Estructura de Acero "Fachas de Lenguas Indígenas" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | MANUFACTURAS REVISA DE GDL, S.A. DE C.V. | 1861694.9 | 1861694.9 | 1861694.9 | 0 | 100%
|  | ADENDUM |  | 380920.34 | 380920.34 | 283581.98 | 97338.36 | 74.45%
24 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-007-CCU-2010: Cimentación, Fabricación y Montaje de Asta Bandera de Acero de 68 Metros de Altura, Plataforma de Operación, Equipamiento para IZAJE, Sistema de Pararrayos, Cámara de Video, Lámpara Estroboscópica, Reflectores de Piso para Iluminación, para la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 3224794.05 | 3224794.05 | 3087327.89 | 137466.16 | 95.74%
25 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-009-CCU-2010: Estrcutura Metálica de las Fachadas de Lenguas Indigenas Norte "A" y Norte "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 3445298.72 | 3445298.72 | 3445298.72 | 0 | 100% | 2010-11-16 | [5 empty] | VA VER ADENDUM
26 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-010-CCU-2010: Estructura Metálica de las Fachadas de Lenguas Indigenas Interior Poniente "B" e Interior Oriente "A" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario. | ALBA PROYECTO ESTRUCTURAL, S.C. | 3638230.52 | 3638230.52 | 3638230.52 | 0 | 100% | 2010-11-16 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA | FALTA ACTA DE ENTREGA, FINIQUITO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
27 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-011-CCU-2010: Trabajos Complementarios de Impermeabilización, Pisos, Herreria, Señalización, Acabados Diversos, Arbolado y Jardineria, para la Nueva Construcción de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2253396.94 | 2253396.94 | 2253396.94 | 0 | 100% | 2010-11-16
|  | ADENDUM |  | 812471.15 | 812471.15 | 586845.1 | 225626.05 | 72.23%
28 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-012-CCU-2010: Fachada de Cristal de Locales, Acabados, Equipamiento de Sanitarios y Mobiliairo Urbano para la Construcción de la Plaza del Bicentenario , del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 2524998.41 | 2524998.41 | 3782959.51 | -1257961.1 | 149.8% | 2010-11-16 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM |  | 1258073.89 | 1258073.89 | 1257961.1 | 112.79 | 99.99%
29 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-013-CCU-2010: Suministro y Aplicación de Impermeabilización en Azoteas y Terrazas de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 1451208.26 | 1451208.26 | 1451208.26 | 0 | 100% | 2010-11-22 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | ADENDUM | 2655929.6 | 2655929.6 | 2572011.81 | 83917.79 | 96.84% | 2010-11-22
30 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-010-CCU-2010: Instalación de Acero Corten Miniwave Marca Hunter Douglas (Liso y Perforado) para las "Fachadas de las Lenguas Indígenas" de La Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 1550219.55 | 1550219.55 | 1550219.55 | 0 | 100% | 2010-11-22 | [5 empty] | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | ADENDUM | 2493803.79 | 2493803.79 | 2257008.24 | 236795.55 | 90.5%
31 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-011-CCU-2010: Suministro, Fabricación y Colocación de Cristales en las "Fachadas de Las Lenguas Indígenas" de La Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. | EUROGLAS, S.A. DE C.V. | 37359665.8 | 37359665.8 | 36006901.47 | 1352764.33 | 96.38% | 2010-11-22
32 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-012-CCU-2010: Suministro y Colocación de Panel de Aluminio en Las "Fachadas de Las Lenguas Indígenas" del Centro Cultural Universitario de La Universidad de Guadalajara. | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES VAZQUEZ Y SANDOVAL, S.A. DE C.V. | 8880325.58 | 8880325.58 | 8880325.58 | 0 | 100% | 2010-11-22
|  | ADENDUM |  | 11879326.15 | 11879326.15 | 11879326.15 | 0 | 100%
NOTA: LA ESTIMACION 1 DE ADENDUM SE PAGO AL 50% POR INDICACIONES DEL CCU.
|  | 3ER. ADENDUM |  | 3390360.08 | 3390360.08 | 3378585.58 | 11774.5 | 99.65%
33 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-016-CCU-2010: Acabados, Suministro y Colocación de Puertas de Madera, Metalicas y Contra Incendio de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | KIPER, S.A. DE C.V. | 1934178.91 | 1934178.91 | 1934178.91 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA PRIMER CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | ADENDUM | 505654.82 | 505654.82 | 436672.12 | 68982.7 | 86.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
34 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-013-CCU-2010: Suministro y Colocación de Cancelerías de Aluminio y Espejos para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 2420525.54 | 2420525.54 | 2125145.73 | 295379.81 | 87.8% | 2010-12-22
35 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-006-CCU-2011: Construcción de Barda Perimetral y Motivo de Ingreso en la Escuela Preparatoria No.10. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1998592.29 | 1998592.29 | 1878852.83 | 119739.46 | 94.01%
36 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-003-CCU-2012: Trabajos de Piso de Granito Pulido e Impermeabilización en Interior de Planta Baja Nivel +/-0.04, en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | 468931.97 | 468931.97 | 446057.86 | 22874.11 | 95.12%
37 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-002-CCU-2012: Trabajos de Piso de Granito e Impermeabilización en Exterior de Planta Baja Nivel +/-0.04 en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2631647.03 | 2631647.03 | 2475777.15 | 155869.88 | 94.08%
38 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-003-CCU-2012: Trabajos de Albañileria Sellado de Placas y Molduras en Terrazas Nivel N+25.60, N+21.05 y N+11.95 para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 199921.94 | 199921.94 | 120353.78 | 79568.16 | 60.2% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
39 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-004-CCU-2012: Trabajos Complementarios de Moldura, Sellos Metalicos en Puentes y Pretiles de "Fachada de las Lenguas Indigenas" de la Nuevas Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 200217.47 | 200217.47 | 200217.17 | 0.3 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
39 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-005-CCU-2012: Andador Biblioteca, Protección, Adecuacion de Registros, Pasillo Cultural, Rejilla de Captación Pluvial, Molduras para Sifones de Puente Azotea y botaguas en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultura Universitario de la Universida de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 202269.15 | 202269.15 | 0 | 202269.15 | 0% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
40 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-005-CCU-2012: Recubrmiento de Panel de Aluminio Compuesto en Columnas de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES VAZQUEZ Y SANDOVAL, S.A. DE C.V. | 2997607.78 | 2997607.78 | 2616567.07 | 381040.71 | 87.29% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
41 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-006-CCU-2012: Iluminación para la Galeria del Edificio Historico de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 2899512.88 | 2899512.88 | 1740218.71 | 1159294.17 | 60.02% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
42 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-007-CCU-2012: Plafones, Trovicel y Acabados de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 1485154.66 | 1485154.66 | 850001.38 | 635153.28 | 57.23%
43 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-004-CCU-2012: Suministro e Instalación de Mamparas en Sanitarios en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. SAUL ULLOA MARTINEZ | 531400.71 | 531400.71 | 526763.19 | 4637.52 | 99.13% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
44 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-006-CCU-2012: Preliminares para Rejilla de Captación Pluvial de Pasillo Cultural, Descarga a Red Interior y Adecuación de Locales Comerciales de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCTORA VARCE, S.A. DE C.V. | 184729.33 | 184729.33 | 184725.51 | 3.82 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
45 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-007-CCU-2012: Extensiones hasta Exteriores de Ductos Troncales de Desfogue de Secciones Grandes del Sistema de Ventilación de Sotanos en el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y Plaza del Bicentenario. | INGENIERIA , DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 169193.3 | 169193.3 | 169193.3 | 0 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
46 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-008-CCU-2012: Instalación y Suministro de Ductos de Lamina Galvanizada en Secciones Pequeñas, en Ramales para la Extracción de Conexiones a Rejillas del Sistema de Ventilación de Sotanos en el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y Plaza Bicentenario. | INGENIERIA , DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 112796.81 | 112796.81 | 112796.2 | 0.61 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
47 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-009-CCU-2012: Trabajos de Impermeabilización de las Bancas del Teatro al Aire Libre de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO GORAL, S.A. DE C.V. | 198848.13 | 198848.13 | 141616.35 | 57231.78 | 71.22% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
48 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-011-CCU-2012: Terminación de Obras de Albañilerias e Instalación en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 150360.72 | 150360.72 | 133936.15 | 16424.57 | 89.08% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
49 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-012-CCU-2012: Terminación de Acabados en las Instalaciones de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 201445.39 | 201445.39 | 160825.47 | 40619.92 | 79.84% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
50 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-002-CCU-2012: Trabajos de Firmes e Impermeabilización II, Planta Baja, N + 0.00 Locales Comerciales en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 197760.37 | 197760.37 | 197760.37 | 0 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
51 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-010-CCU-2012: Trabajos de Adecuación para las Oficinas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 80738.54 | 80738.54 | 0 | 80738.54 | 0% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
52 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-013-CCU-2012: Suministro e Instalación en Reingenieria en los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios con Rociadores Automáticos, Hidrantes y Agente Limpio para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | 168389.06 | 168389.06 | 168389.06 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-014-CCU-2012: Renivelación de Rejillas de Captación de Agua Pluvial en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 86279.85 | 86279.85 | 85969.9 | 309.95 | 99.64% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
54 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-025-CCU-2012: Trabajos de Sellado de la Membrana Impermeabilizante Contra las Lamparas de Piso en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 210269.19 | 210269.19 | 187107.5 | 23161.69 | 88.98% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-028-CCU-2012: Trabajos Complementarios de las Fuentes y Sellado de la Membrena Impermeabilizante Contra la Estructura Perimetral de los Cubos de las Escaleras en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 174352.18 | 174352.18 | 155608.94 | 18743.24 | 89.25% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-029-CCU-2012: Trabajos Complementarios de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Jardineria en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 206371.11 | 206371.11 | 184815.41 | 21555.7 | 89.55% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
57 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-015-CCU-2012: Modificación de Trabe en Eje F, entre Ejes 4 y 5 Nivel N+3.70. Edificio "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 105054.94 | 105054.94 | 105054.48 | 0.46 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
58 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-024-CCU-2012: Suministro y Acabados en el Foro al Aire Libre del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 208413.99 | 208413.99 | 208332.1 | 81.89 | 99.96% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
59 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-031-CCU-2012: Trabajos de Detallado Fino de Obra en el Edificio "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 199790.51 | 199790.51 | 199790.51 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
60 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-026-CCU-2012: Trabajos de Sellado e Impermeabilización de Pasos de Tuberias en Muro y Losa, Terminación de Canal Pluvial del Lindero Norte y Trabajos de Herreria, para la Plaza del Bicentenario del Cenntro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 202610.732 | 202610.732 | 181719.87 | 20890.862 | 89.69% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-027-CCU-2012: Trabajos Urgentes y Necesarios por Ejecutar Dentro de la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universida de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 55521.71 | 55521.71 | 49357.07 | 6164.64 | 88.9% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
62 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-009-CCU-2013: Adecuaciones, Canceleria de Aluminio y Limpieza de Diferentes Areas de la Bibloteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 81823.89 | 81823.89 | 72347.45 | 9476.44 | 88.42% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO

## ADMINISTRACION GRAL (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO
[12 empty] | JUL | AGO
[12 empty] | 31 | 15 | 30
1 | CUAAD | OBRA: CUAAD/CONC/02/04: Proyecto de Construccion de Cubiculos para profesores e investigadores | CUPULA ESTRUCTURAS | 1073068.14 | 1073068.14 | 902530.14 | 170538 | 84.11% | 2005-03-28 | 2005-06-15 | ING. MANUEL JUAN DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | FALTA CIERRE FINANCIERO | OBRA NUEVA | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Recurso: FIFRU 2002/ RECURSOS PROPIOS | [6 empty] | Prorroga: | 2005-07-08
2 | CUAAD | OBRA: LI-012-2007: Terminacion de la rehabilitacion de la torre administrativa | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 11156673.96 | 11488420.06 | 11145089.74 | 343330.32 | 97.01% | 2007-10-04 | 2008-04-01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ MONTEON | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
[9 empty] | Prorroga: | 2008-06-14
[9 empty] | Prorroga: | 2008-08-17
[9 empty] | Prorroga: | 2008-10-02
[9 empty] | Prorroga: | 2008-11-21
|  | Recurso: ANUIES | [6 empty] | Prorroga: | 2008-12-15
3 | CUAAD | OBRA: CUAAD/CSG/002/07: Ingreso peatonal del CUAAD | PROMOTORA ARKON S.A. DE C.V. | 0 | 1298278.63 | 1295039.73 | 3238.91 | 99% | 2007-08-06 | 2007-09-20 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ MONTEON | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Recurso: | [6 empty] | Prorroga: | 2007-11-04
[17 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4 | CUCBA | OBRA: LI/001/2007:Construccion de la Clinica-Hospital Veterinario | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | 8130498.88 | 9695258.39 | 8050464.08 | 80034.8 | 83.04% | 2007-04-02 | 2007-09-29 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | No existe el total del recurso | 9695258.39 | 8127947.17 | 1567311.22 |  | Prorroga: | 2007-12-21
[9 empty] | Prorroga: | 2008-02-29
[9 empty] | Prorroga: | 2008-04-14
|  | RECURSO: Controversia Constitucional/ FIFRU 2005 | [6 empty] | Prorroga: | 2008-05-19
5 | CUCBA | OBRA: S/N: Remodelacion de baños generales edificio "D" Planta Baja | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 0 | 465629.67 | 0 | 465629.67 | 0% | 2008-08-04 | 2008-08-25 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | PENDIENTE ENTREGA ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
RECURSO: Recursos Propios
6 | CUCBA | OBRA: S/N: Andador peatonal, luminarias y vallado para la nueva biblioteca | CONSTRUCCION, URBANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V. | 0 | 1027733.47 | 0 | 1027733.47 | 0% | 2008-08-04 | 2008-08-29 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | PENDIENTE ENTREGA ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | RECURSO: Recursos Propios | [6 empty] | Prorroga: | 2008-09-23
7 | CUCIENEGA | OBRA: CUCI-055: Laboratorio de radio y television | ING. ALFREDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 0 | 570844.01 | 0 | 570844.01 | 0% | 2007-06-11 | 2007-09-09 | ING. MIGUEL COTA GONZALEZ | 100% | 100% | 100% | FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Recurso: Recursos Propios
|  |  |  | SUMA: | 570844.01 | 0 | 570844.01 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | OBRA: CONC/016/CGADMVA/2007: Remodelacion y adecuacion de espacios para aulas y oficinas del Proulex ubicado en Av. La Paz No. 2660 del Corporativo de Empresas de la Coordinacion General Administrativa | CINCO INGENIEROS-ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 0 | 3149792.15 | 3148161.41 | 1630.74 | 99.95% | 2007-04-02 | 2007-07-21 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | FALTA COBRAR ADENDUM. | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
[9 empty] | Prorroga: | 2007-11-17
|  | Recurso: Recursos Propios | [6 empty] | Prorroga: | 2008-03-17
9 | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR | OBRA: INV-001-CCE-2009 : Remodelacion de Ventanillas de atencion y recepcion de documentos del piso -1 del Edificio Cultural y Administrativo de la Coordinacion de Control Escolar | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 0 | 207509.82 | 203951.06 | 3558.76 | 98.29% | 2009-02-09 | 2009-03-11 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Recurso: | [6 empty] | Prorroga: | 2009-04-06
10 | COORDINACION GENERAL ADMIISTRATIVA | OBRA:AD-001-CGADMVA-2009 : Pedestal para el busto de Adolf B. Horn Jr. De 0.90 x 1.70 mts. De altura ubicado en andador Escorza frente a la Casa Fundacion U. de G. Escorza No. 173 | ESQUEDA MARTINEZ ARQUITECTOS, S.C. | 0 | 31833.71 | 22981.85 | 8851.86 | 72.19% | 2009-03-24 | 2009-04-08 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Recurso: Presupuesto 2009 Infraestructura Fisica
11 | VICERRECTORIA EJECUTIVA | OBRA:AD-004-VE-2009: (Reparación e impermeabilización de azotea de las oficinas de la vicerrectoria ejecutiva). | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 135637.54 | 135202.81 | 434.73 | 99.68% | 2009-10-21 | 2009-11-11 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
12 | COORDINACION DE BIBLIOTECAS | OBRA: INV-002-CB-2009 : Impermeabilizacion de azoteas del edificio de la Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz" | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | 0 | 174001.5 | 132754.21 | 41247.29 | 76.29% | 2009-07-06 | 2009-08-05 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
Recurso: Proyecto 1102 Ingresos Autogenerados
13 | DIRECCION DE FINANZAS | OBRA: CONC-006-DF-2009 : Terminación del Archivo General Universitario de la UdeG, Núcleo Belenes. | ING. FERNANDO PEREZ CASILLAS |  | 1326507.19 | 1326360.12 | 147.07 | 99.99% | 2009-11-05 | 2010-01-04 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
14 | DIRECCION DE FINANZAS | OBRA: CONC-008-DF-2009 : Cambio de piso, pintura y adecuación de la Unidad de Salarios y Prestaciones en la Dirección de Finanzas. | CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V. |  | 869531.17 | 846888.94 | 22642.23 | 97.4% | 2009-12-21 | 19/01/2010 PRORROGA 31 MAR 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
15 | ABOGADO GENERAL | OBRA: CONC-004-AG-2009: Trabajos de remodelación y adecuación de espacios en las oficinas del Abogado General piso 3 del Edificio Cultural Administrativo. | ZR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1943063.64 | 1943063.64 | 1554011.9 | 389051.74 | 79.98% | 2009-11-23 | 29/12/2009 PRORROGA 16 MAY 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
16 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-003-CGTI-2009: Suministro y colocación de 2 lineas de Canalización de tubo PVC de 60 mms, para fibra óptica. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY, S.A. DE C.V. |  | 328551.48 | 0 | 328551.48 | 0% | 2009-08-24 | 2009-11-07 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | CGTI SOLICITO RESCICION DE CONTRATO
17 | ECA, PISO 2 | S/N DE CONCURSO: PISO 2 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PATIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAMIENTO EN EL ECA DEL CENCAR. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | ADENDUM | 28375.11 | 28375.11 | 0 | 100% | 2009-04-20 | 2009-05-25 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
18 | ECA, PISO 2 | S/N DE CONCURSO: PISO 2 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PATIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAMIENTO EN EL ECA DEL CENCAR. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. |  | 134507.62 | 134507.62 | 0 | 100% | 2009-04-20 | 2009-05-25 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
19 | COORDINACION GENERAL ADMVA | AD-002-CGADMVA: Readecuación de espacios en la Coordinación General Administrativa. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 165759.57 | 96392.84 | 69366.73 | 58.15% | 2009-08-03 | 2009-08-16 | ARQ. MAURICIO ACEVEDO | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
20 | COORDINACION GENERAL ADMVA | AD-005-CSGAG: Almacen y adecuaciones para el Area de Oficilía de Partes de la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 23214.22 | 23214.22 | 0 | 100% | 2009-11-18 | 2009-12-03 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
21 | COORDINACION GENERAL ADMVA | CONC-007-CGADMVA-2009: Cambio de Cubiertas en Bodegas del Almacen General de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 973596.55 | 506077.91 | 467518.64 | 51.98% | 2010-03-01 | 2010-04-29 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 35% | 40% | 40% | CONTRATO CANCELADO ANTES DE TIEMPO
22 | COORDINACION GENERAL ADMVA | CONC-009-CGADMVA-2009: Construcción de Plazoleta en el Edificio de la FEU. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A DE C.V. |  | 1060431.19 | 0 | 1060431.19 | 0% | 2010-01-18 | 2010-03-03 | ING. FERNANDO SALDAÑA |  |  |  | OBRA SUSPENDIDA
23 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-001-SUV-2010: Construcciòn del Centro de Autoacceso a Servicios Academicos (C.A.S.A.) en Tizapan el Alto Jalisco del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara | CONSTRUCTORA MARES MURO S.A. DE C.V. |  | 3266044.07 | 0 | 3266044.07 |  | 2010-06-21 | 2010-11-17 | ING. FERNANDO SALDAÑA |  |  |  | POR INICIAR
24 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | INV-004-SUV-2009: Enlace de Fibra Optica Edificio Cultura Administrativo - Casa La Paz (Sistema de Universidad Virtual), ducto subterraneo Av. Vallarta Casa La Paz. | FORTIUS ELECTROMECANICA |  | 341440.43 | 0 | 341440.43 | 0% | 2009-12-18 | 02/01/2010 PRORROGA 3-JUN-10 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | En espera del permiso de Ayto. de Guadalajara, lo tramita la CGTI.
25 | COORDINACION GENERAL ADMVA | INV-001-CGADM-2010: Remodelacion Casa Lopez Cotilla No. 1043 de la Coordinaciòn de Copperaciòn e Internacionalizaciòn | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 202357.93 | 199648.47 | 2709.46 | 98.66% | 2010-03-19 | 2010-04-09 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | FALTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA
26 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXCATAS E INGENIERIAS | CONC-002-CUCEI-2010: Construcciòn de Estructura para la colocaciòn de Radar Meteorologico Doppler en el Instituto de Astronimia y Metereologia de la Universidad de Guadalajara | ING. OSACR DAVID AGUILAR GONZALEZ DESARROLLOS S.A. DE C.V. |  | 397989.64 | 392955.41 | 5034.23 | 98.74% | 2010-03-30 | 2010-05-14 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
27 | COORDINACION GENERAL DE MEDIOS | CONC-005-DGM-2009: Remodelación y adecuación de espacios en piso 6. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 2176929.83 | 2176891.86 | 37.97 | 100% | 2009-12-09 | 22-ENE-10 PRORROGA 10 JUN 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 98% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM |  |  | 434628.06 | 373547.54 | 61080.52 | 85.95%
28 | MUSEO DE LAS ARTES | OBRA: CONC-003-MUSA-2009 : Impermeabilizacion de azoteas del edificio de Rectoria General (Area del Museo de las Artes) | ZR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 0 | 766949.46 | 766894.96 | 54.5 | 99.99% | 2009-07-13 | 2009-08-12 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
29 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | OBRA: INV-001-CGADM-2010: Remodelación Casa López Cotila No. 1043 de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización. | CONSTRUCTORA URBANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | 202357.93 | 202357.93 | 0 | 202357.93 | 0% |  |  | ING. FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | 0%
Prorroga:
Prorroga:
30 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | OBRA: LI-001-SUV-2010: Construcción del Centro de Autoacceso a Servicios Académicos (C.A.S.A.), en Tizapan el Alto Jalisco del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 3266044.07 | 3266044.07 | 0 | 0
Prorroga:
Prorroga:
31 | CUCEI | OBRA: AD-009-CUCEI-2010: Trabajos complementarios para la Correcta Instalación y Operación del RADAR Meteorológico DOPPLER en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 739914.46 | 739914.46 | 739809.44 | 105.02 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
32 | CUAAD | OBRA: CSG/CPA/022/10: Construcción de Estación y Transmisora del Canal 44. | OBRAS Y POROYECTOS LOS REYES, S.A. DE C.V. | 3143453.27 | 3143453.27 | 3143450.62 | 2.65 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | 1er. ADENDUM |  | 520506.99 | 520506.99 | 520506.12 | 0.87
33 | ABOGADO GENERAL | OBRA: INV-003-AG-2010: Trabajos de Remodelación en Area de Baños y Cocineta en las Oficinas del Abogado General (Piso 3 Edificio Cultural Administrativo). | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 359503.91 | 359503.91 | 359503.04 | 0.87 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENUDM |  | 29102.78 | 29102.78 | 29102.78 | 0
34 | DIRECCION GENERAL DE MEDIOS | OBRA: CONC-006-DGM-2010: Construcción de Foro Alterno de Televisión en el Piso 12, Primera Etapa. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 3632234.6 | 3632234.6 | 3398642.33 | 233592.27 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
35 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | OBRA: AD-014-CGA-2010: Reja para la Extensión de la Zona Infantil para la Capilla de Loreto en la Biblioteca Iberoamericana "OCTAVIO PAZ". | JIARSA, S.A. DE C.V. | 61986.64 | 61986.64 | 57913.02 | 4073.62 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
36 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | OBRA: AD-015-COPLADI-2010: Trabajos de Pintura en las Oficinas de la COPLADI ubicadas en la calle Pedro Moreno No. 966. | CONSTRUCCION Y MATERIALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 47923.92 | 47923.92 | 46095.41 | 1828.51 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
37 | VICERRECTORIA EJECUTIVA | OBRA: AD-001-2010-V.E.: Adecuación de Area en Almacén General (BELENES) para Archivo Historico. | DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 124531.35 | 124531.35 | 124531.35 | 0 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
38 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2010: Adecuaciones a la Finca Ubicada en la Calle Tomas V. Gomez No. 127. | CONSTRUMENTAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 103296.96 | 103296.96 | 103296.96 | 0 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
39 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CGADM-CC-0976-2010: Adecuación en Area de Comedor de Empleados de la Coordinación General Admva. Y la Coord. De Serv. Grales. De la Admon, General Ubicada en Piso 4 de E.C.A. de la Universidad de Guadalajara. | CARVA ACONDICIONMADO, S.A. DE C.V. | 126687.94 | 126687.94 | 126674.08 | 13.86
|  |  | ADENDUM | 40340.83 | 40340.83 | 40340.83 | 0
40 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-024-CGA-2010. Pisos y Reparaciones en la Planta Baja, 1er. Nivel y 2do. Nivel en la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado Ubicada en la Calle Escuela Militar de Aviación No. 16. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 149291.13 | 149291.13 | 141445.64 | 7845.49 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
41 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-015-CGADM-2010: Delimitacion con Malla, Reja y Muro de Terreno en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 2495676.43 | 2495676.43 | 2203347.96 | 292328.47
42 | COORDIBACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2010: Construcción de Barda Perimetral Lindero Poniente en Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 178093.69 | 178093.69 | 63255.81 | 114837.88
43 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | INV-001-COPLADI-2011: Remodelación de la Parte Posterior de la Finca Actual em COPLADI. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 341810.16 | 341810.16 | 341810.16 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
44 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | CONC-001-CUCEA-2011: Construcción de Andador, Fuente Central y Sistema de Alumbrado Exterior, Aulas Ampliadas CUCEA. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 737819.71 | 737819.71 | 737509.46 | 310.25 | 99.96% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
45 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONC-002-CGTI-2011: Remodelación del Piso -1 de la Coordinación General de Tecnologías de Información. | PROMOTORA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JORSAL. S.A. DE C.V. | 698045.66 | 698045.66 | 0 | 698045.66 | 0% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
46 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | CONC-003-SEMS-2011: Rehabillitación de Techumbre en Cubierta de Talleres, en la Escuela Preparatoria No. 12 (Primera Etapa). | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 1249570.94 | 1249570.94 | 1249570.66 | 0.28 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
47 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2011: Oficinas de Rectoria de CUTONALA, Sede Provisional en la Casa de la Cultura, Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 198945.7 | 198945.7 | 198945.7 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
48 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2011: Adecuación de sede Provisional para Las Oficinas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG) en Bodega de Calle 2 en Los Belenes, Zapopan Jalisco. | OCOTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2879612.78 | 2879612.78 | 2879407.63 | 205.15 | 99.99%
49 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2011: Adecuación y Ampliación de Espacios en el Edificio de La Casa de La Cultura de Tonalá para ubicar La Sede Alterna del Nuevo Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1699467.43 | 1699467.43 | 1699441.08 | 26.35 | 100% | [6 empty] | VA VER ADENDUM
50 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-009-CGADM-2011: Construcción de Barda Perimetral en el Centro Universitario de Tonalá, en Tonalá Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A DE C.V. | 5686963.03 | 5686963.03 | 4496947.64 | 1190015.39 | 79.07% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
51 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 0 | 11742.91 | 0% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
52 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INV-002-CGTI-2011: Construcción de Primera Etapa de Caseta para el Nodo de Telecomunicaciones Belenes 2 en el CUCEA. | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 297058.89 | 297058.89 | 297058.89 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-012-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | ASESORIA OBRA Y PROYECTOS FARA, S.A. DE C.V. | 11894262.21 | 11894262.21 | 10317049.81 | 1577212.4 | 86.74% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
54 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-013-CGADM-2011: Construcción del Edificio "B" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | DISEÑO CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 14326624.58 | 14326624.58 | 7151932.06 | 7174692.52 | 49.92% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-014-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "C" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 18034467.96 | 18034467.96 | 13244382.07 | 4790085.89 | 73.44% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-015-CGADM-2011: Construcción del Edificio para el Instituto de Agua y Energía en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 15731705.5 | 15731705.5 | 2832471.69 | 12899233.81 | 18% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
57 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-016-CGADM-2011:Construcción del Edificio de Diseño en Artesanías en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9571674.52 | 9571674.52 | 9538277.6 | 33396.92 | 99.65% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
58 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-017-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Ampliadas y Anfiteatro en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 14578656.71 | 14578656.71 | 11601760.27 | 2976896.44 | 79.58% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
59 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-018-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "B" para Aulas Ampliadas y Anfiteatros en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 14160182.05 | 14160182.05 | 7086520.92 | 7073661.13 | 50.05% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
60 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-019-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | 10085326.82 | 10085326.82 | 9886227.28 | 199099.54 | 98.03% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-020-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "B" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 9254452.21 | 9254452.21 | 9254451.64 | 0.57 | 100% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
63 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM·2011: Adecuación de Espacios Académicos en Las Sedes La Sillita y Santa Paula, del Centro Universitario de Tonalá. | AZJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 2237998.49 | 2237998.49 | 2237970.87 | 27.62 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | MONTO ADENDUM | 138445.04 | 138445.04 | 138445.04 | 0 | 100%
64 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGAM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 9573.97 | 2168.94 | 81.53%
65 | SECRETARIA GENERAL | CONC-001-SG-2012: Instalación de Planta de Emergencia y Alimentación Principal del Sistema de Emergencia en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONACAL, S.A. DE C.V. | 917816.36 | 917816.36 | 854918.72 | 62897.64 | 93.15% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2012: Trabajos Complementarios en Oficinas de Rectoría "CUTONLA", Sede Proviosional en la Casa de la Cultura Tonala, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 172080.76 | 172080.76 | 172080.04 | 0.72 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-020-CGADM-2010: Construcción de Malla Perimetral Lindero Sur, en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 179930.93 | 179931.93 | 0 | 179930.93 | 0%
67 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2010: Construcción de Reja Perimetral Lindero Norte, en Tonala, Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 178539.03 | 178539.03 | 0 | 178539.03 | 0%
68 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-022-CGADM-2010: Trabajos Preliminares para la Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | JIARSA, S.A. DE C.V. | 58301.02 | 58301.02 | 58301.02 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
69 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-023-CGADM-2010: Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | ANGEL DAÑESTA MANZANO | 75486.07 | 75486.07 | 75486.07 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
70 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | AD-018-SEMS-2012: Impermeabilización en Azotea de Edificio "A" de la Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado e Impermeabilización de Azotea en Auditoria de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán. | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | 141569.53 | 141569.53 | 140084.41 | 1485.12 | 98.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
71 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2012: Remodelación de Oficinas de la Coordinación General Administrativa y Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 203168.65 | 203168.65 | 203164.95 | 3.7 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA.
72 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LI-032-CGTI-2012: Obra Civil para Nodos de Telecomunicaciones (Primera Etapa), en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2652039.37 | 2652039.37 | 2651444.63 | 594.74 | 99.98% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
73 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 7 para Alojar las Oficinas de la Vicerrectoría Ejecutiva en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 4099999.98 | 4099999.98 | 3698639.07 | 401360.91 | 90.21% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
74 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 5 para Alojar las Oficinas de la Secretaría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 5412887.2 | 5412887.2 | 4359497.92 | 1053389.28 | 80.54% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
|  |  | ADENDUM | 463514.41 | 463514.41 | 463514.41 | 0 | 100%
75 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 11, Piso 6 y Piso -1 para Alojar las Oficinas de la Rectoría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CAI GUADALAJARA, S.R.L. DE C.V. | 155366.37 | 155366.37 | 155366.37 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITDA.
76 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-006-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Azoteas). | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 216735.21 | 216735.21 | 216735.06 | 0.15 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, ACTAS EN FIRMAS.
77 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-033-CGADM-2012: Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | GRUPO CONSTRUCTOR UNION, S.A. DE C.V. | 15104440.1 | 15104440.1 | 4662048.95 | 10442391.15 | 30.87% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
78 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2013: Trabajaos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Espera-Sria.Particular). | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 216629.91 | 216629.91 | 216629.05 | 0.86 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
79 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Sria. Particular-A.Admva.-Vest.Sala Rectores). | CONCREST, S.A. DE C.V. | 217525.24 | 217525.24 | 207466.64 | 10058.6 | 95.38% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
80 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2013: Trabajos de Acondicionamiento de Espacios para Alojar las Oficinas Provisionales de la Secretaría General en Casa Vallarta de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 123876.17 | 123876.17 | 123218.03 | 658.14 | 99.47% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS FIRMADAS
81 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-001-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 1. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4296644.26 | 4296644.26 | 4276525.2 | 20119.06 | 99.53% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
82 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-002-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 2. | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 3779398.75 | 3779398.75 | 1922339.29 | 1857059.46 | 50.86% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
83 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-003-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Alta General Area 3. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 4308497.57 | 4308497.57 | 3606371.55 | 702126.02 | 83.7% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
84 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Baja y Alta (Oficina Presidente del Consejo - Pasillos a la Sala de Exposición - Area Administrativa de Vicerrectoría - Secretaría Técnica de Rectoría de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 217240.75 | 217240.75 | 217240.75 | 0 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD. ACTAS EN FIRMAS.
85 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | LI-003-CGTI-2013: Construcción de Ductos para Fibra Optica, en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Ameca, Zapotlán el Grande, Ocotlán, La Barca, y Lagos de Moreno, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2948613.28 | 2948613.28 | 2940946.06 | 7667.22 | 99.74% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
86 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-011-CGACAD-2013: SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA FABRICACION Y/O MONTAJE DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUMENTACION TRANSDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS CITRANS" UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 188262.2 | 182262.2 | 185234.14 | 3028.06 | 101.6% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
87 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-012-CGACAD-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE INNOVACION EDUCATIVA Y PREGRADO. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 196088.67 | 196088.67 | 181912.45 | 14176.22 | 92.77% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, FALTAN ACTAS DE RECEPCION
88 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-010-CGADM-2013: AMPLIACION DEL ARCHIVO MUERTO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL. | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 118195 | 118195 | 111884.96 | 6310.04 | 94.66% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
89 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-014-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN LA SEDE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (SUTGUDEG) EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCO NO. 138. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 22508.94 | 22508.94 | 22019.32 | 489.62 | 97.82% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
90 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-015-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y REPOSICION DE PISO FALSO EN EL ESCENARIO DEL CINE FORO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 108980.84 | 108980.84 | 108975.93 | 4.91 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
91 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 1489325.66 | 1489325.66 | 1489325.21 | 0.45 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA 1ER. CONTRATO VA VER ADENDUM
|  | ADENDUM |  | 1861309.22 | 1861309.22 | 1861307.51 | 1.71 | 100% | [6 empty] | 1ER. ADENDUM FINIQUITADO
ADENDUM II
92 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-013-CGTI-2013: AMPLIACION DEL SITE DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA LA PAZ, SEDE DE LA SUV. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 159581.1 | 159581.1 | 148323.62 | 11257.48 | 92.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
93 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | AD-016-COPLADI-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE PEDRO MORENO NO. 966. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 151658.47 | 151658.47 | 149167.61 | 2490.86 | 98.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
94 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2013: REMODELACION DEL BAÑO DE MUJERES DE LA RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 144455.8 | 144455.8 | 126891.09 | 17564.71 | 87.84% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
95 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM-2013: SUMINISTRO, FABRICACION Y ADECUACION DE DUCTOS Y EQUIOPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1847732.4 | 1847732.4 | 1813714.96 | 34017.44 | 98.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
96 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-006-CGADM-2013: SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO, CANALIZACION Y CABLEADO DE INSTALACIONES LUMINICA, VOZ, DATOS, CCTV Y AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 3455449.06 | 3455449.06 | 1560541.07 | 1894907.99 | 45.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
97 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2013: Remodelación de Sanitarios y Adecuaciones de Espacios para Comedor en Piso 11 de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1009958.96 | 1009958.96 | 948928.03 | 61030.93 | 93.96% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
98 | CONTRALORIA GENERAL | INV-001-CG-2013: Retiro del alfombra en privados y colocación de piso laminado, remodelación y adecuación de espacios en cocineta, cuarto de aseo y sanitario mujeres, en el piso 9 del edificio de la Rectoría General. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 421225.46 | 421225.46 | 419524.81 | 1700.65 | 99.6% | 2013-09-03 | 2013-12-31 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
99 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2013: Cambio de Cubierta en Bodega Anexa al Canal 44 TV-UDG. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 953119.73 | 953119.73 | 953029.98 | 89.75 | 99.99% | 2013-09-09 | 2013-10-31 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
100 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-024-CGADM-2013: Remodelación y Acondicionamiento de Estacionamiento Ubicado en Av. Vallarta Esq. Enrique Díaz de León. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 186529.24 | 186529.24 | 185774.79 | 754.45 | 99.6% | 2013-10-16 | 2013-11-12 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
101 | COPLADI | AD-023-COPLADI-2013: Reparación y Sellado de Cancelería de Aluminio. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 9476.41 | 9476.41 | 9476.41 | 0 | 100% | 2013-10-16 | 2013-10-22 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
102 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-027-CGADM-21013: Caseta de Vigilancia La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 224252.52 | 224252.52 | 224252.52 | 0 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-16 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRAFINIQUITADA
103 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-011-CGADM-2013: Cambio de Chiller en el Edificio de la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 1308230.81 | 1308230.81 | 1249064.65 | 59166.16 | 95.48% | 2013-10-28 | 2014-02-24 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
104 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-026-CGADM-2013: Acotamiento Perimetral Predio Los Belenes. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 223501.77 | 223501.77 | 223500.34 | 1.43 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-13 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
105 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-010-CGADM-2013: Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 4137802.68 | 4137802.68 | 4137802.68 | 0 | 100% | 2013-10-31 | 2013-12-12 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO
|  | ADENDUM |  | 681732.79 | 681732.79 | 543426.99 | 138305.8 | 79.71% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR ADENDUM
106 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-028-CGADM-2013: Control de Ingreso La Grana y Rotulos Informativos. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 147469.32 | 147469.32 | 145244.77 | 2224.55 | 98.49% | 2013-10-30 | 2013-11-26
107 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-012-CUCBA-2013: Adecuación de Areas de Bovinos y Cerdos de la Posta Zootecnista La Cofradia. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 736858 | 736858 | 502441.7 | 234416.3 | 68.19% | 2013-11-04 | 2014-02-01
108 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-013-SUV-2013: Areas Exteriores en C.A.S.A. de Tizapan, en Tizapan el Alto, Jalisco. | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1448260.09 | 1448260.09 | 1448260.09 | 0 | 100% | 2013-11-13 | 2013-02-10 |  |  |  |  | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM
ADENDUM
109 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-014-CGADM-2013: Suminstro e Instalación Luminica, Funcional y Museografica para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 3554304.75 | 3554304.75 | 3168932.1 | 385372.65 | 89.16% | 2013-11-13 | 2013-12-12 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
110 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-015-CGADM-2013: Muros de Tablaroca para Fijar Museografia, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | KWIMEX, S.A. DE C.V. | 904841.76 | 904841.76 | 793750.41 | 111091.35 | 87.72% | 2013-11-13 | 2013-12-12
111 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-016-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 2da. Etapa, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 3979816.61 | 3979816.61 | 3920632.57 | 59184.04 | 98.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
112 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-017-CGADM-2013: Instalación Electrica Etapa de Media Tensión y Fuerza, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 2416395.68 | 2416395.68 | 1182187.49 | 1234208.19 | 48.92% | 2013-11-13 | 2013-12-12
113 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-018-CGADM-2013: Remodelación del CENCAR, en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | Grupo Constrcutor MR de Jalisco, S.A. de C.V. | 613587.3 | 613587.3 | 586061.68 | 27525.62 | 95.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
114 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | INV-002-CGADM-2013: Adecuación de Espaciops en el Edificio "T" del C.U.C.S., para Instalar la Clinica de Pequeñas Especies del C.U.C.B.A. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 428479.44 | 428479.44 | 285454.35 | 143025.09 | 66.62% | 2013-11-13 | 2014-01-11
115 | COORDINACION DE ESTUDIOS INCORPORADOS | AD-029-CEI-2013: Adecuación Recepción de Ingreso a la Coordinación de Estudios Incorporados. | A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 60871.66 | 60871.66 | 53645.59 | 7226.07 | 88.13% | 2013-11-19 | 2013-11-27
116 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-030-CGADM-2013: Muros de Tablaroca, Tapetes de mdf, Mesas de Trabajo, Bases de Tablaroca, Cenefa y Muro Lambrim de Tablaroca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 195464.41 | 195464.41 | 195464.41 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
117 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-031-CGADM-2013: Vitrinas Interactivas del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 223252.09 | 223252.09 | 223252.09 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
118 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-032-CGADM-2013: Trabajos de Mantenimiento para Borrar Grafitis en Fachadas del Edificio de la Rectoría General de la U.deG., ubicado en Av. Juarez No. 976. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 63769.97 | 63769.97 | 63766.26 | 3.71 | 99.99% | 2013-11-21 | 2013-12-04 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
119 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-019-CGA-2013: Primera Etapa de la Remodelación y Adecuación de Espacios en la Coordinación General Académica ubicada en el Piso 8 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 4300451.83 | 4300451.83 | 0 | 4300451.83 | 0% | 2013-11-25 | 2014-01-23
120 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-020-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado para la Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | AEROTHERMICA OMEGA, S.A. DE C.V. | 641199.36 | 641199.36 | 574976.39 | 66222.97 | 89.67% | 2013-11-27 | 2014-01-05 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
121 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-021-CGADM-2013: Retiro y Desvió de Colector de Aguas Residuales, Dentro del Predio de Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Parres Arias 555, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2486048.77 | 2486048.77 | 1449559.21 | 1036489.56 | 58.31% | 2013-11-27 | 2014-01-25
122 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-033-CGADM-2013: Mantenimiento de Fachada de Cristal Sur, del Edificio "A" del CUCSH Campus Belenes. | GOSSY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 96340.26 | 96340.26 | 0 | 96340.26 | 0% | 2013-12-03 | 2013-12-27
123 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-034-CGADM-2013: Elaboracion de Volumetria y Costo para la Escuela Preparatoria de Autlan, CUCEI Ciencias Basicas y CUCEI Ciencias Electronicas. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 14738.18 | 14738.18 | 14738.18 | 0 | 100% | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  |  |  |  | SERVICIO FINIQUITADO
124 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-035-CGADM-2013: Motivio de Ingreso La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 208802.78 | 208802.78 | 207263.4 | 1539.38 | 99.26% | 2013-12-03 | 2013-12-30
125 | RECTORIA GENERAL | AD-021-RG-2013: Construcción de Archivo para la Rectoría General en el Almacen General (Belenes). | OMNE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 216865.65 | 216865.65 | 204267 | 12598.65 | 94.19% | 2013-10-15 | 2013-12-13
126 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-009-CGADM-2013: Trabajos de Albañileria, Acabados y Suministro e Instalación de Sistema de Detección de Humo con Alarma Sonora, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1035156.63 | 1035156.63 | 648520.31 | 386636.32 | 62.65%
127 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-024-CGADM-2013: Remodelació n y Adecuación de Espacios del Piso 12 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 2678274.49 | 2678274.49 | 0 | 2678274.49 | 0%
128 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-022-SUV-2013: Habilitado de Edificio en Modulo Yahualica, para un C.A.S.A. del SUV. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 969017.72 | 969017.72 | 198794.75 | 770222.97 | 20.52% | 2013-12-11 | 2014-02-09
129 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2014: Trabajos de Pintura, Muros de Tablaroca, Canceleria de Aluminio y Herrería en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 221105.84 | 221105.84 | 185603.42 | 35502.42 | 83.94% | 2014-02-21 | 2014-03-12
130 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2014: Trabajos de Carpintería, Adecuaciones Hidráulicas y Sanitarias en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 144023.19 | 144023.19 | 96062.85 | 47960.34 | 66.7% | 2014-02-21 | 2014-03-12
131 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2014: Servicio de Control de Calidad Durante la Fabricación y/o Montaje de los Componentes Estructurales de la Obra “Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 174270.28 | 174270.28 | 0 | 174270.28 | 0% | 2014-01-22 | 2014-06-20
132 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-003-SUV-2014: Remodelación y Adecuación del Edificio del Sistema de Universidad Virtual (1era. Y 2da. Etapa). | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 8869331.24 | 8869331.24 | 0 | 8869331.24 | 0% | 2014-03-17 | 2014-09-12
133 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2014: Adecuaciones en la Sala de Ajuste del Paraninfo, Av. Juárez Esquina Enrique Díaz de León. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 216098.48 | 216098.48 | 159233.06 | 56865.42 | 73.69% | 2014-03-04 | 2014-03-23
134 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2014: Demolición y Retiro de Construcciones Existentes y Cercado Perimetral con Malla Ciclón a 2.00 M. de Altura, Dentro del Predio de Canchas Deportivas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Ubicado en la Avenida Parres Arias, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 93626.38 | 93626.38 | 0 | 93626.38 | 0% | 2014-03-06 | 2014-03-12
135 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2014: Trabajos de Mejoramiento de Imagen Urbana en los Exteriores del Museo de las Artes (MUSA) y en Calle Pedro Moreno entre Calle Argentina y Av. Federalismo. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 133917.59 | 133917.59 | 125421.6 | 8495.99 | 93.66% | 2014-03-05 | 2014-03-07 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS.

## Hoja1 (hidden)
788376.31
65084.31
217324.32
1018384.56
401201.8
1995628.57
319562.23
4805562.1 | Adendum RRG