## 2018
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS | TIPO DE BENEFICIARIOS
2018 | AD-001-CGADM-2018: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO AL CU ZAPOTLANEJO, EN ZAPOTLANEJO, JALISCO. | ORGANIZACION MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | 81200 | 78416 | 2018-01-16 | 2018-01-26 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-003-CGADM-2018: ADECUACIONES EN CASETA PARA INGRESO VEHICULAR AL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 298366.24 | 298366.24 | 2018-01-31 | 2018-04-30 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-004-CGADM-2018: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE UNION DE TULA. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | $13,050.00 | $13,050.00 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | ESTUDIO FINIQUITADO
2018 | AD-005-CGADM-2018: ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO, PARA LA CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE PONCITLAN. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 70671.85 | 70665.54 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | ESTUDIO FINIQUITADO
2018 | AD-006-CGADM-2018: TRABAJOS DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA ASTA BANDERA Y SMARTFLOWER, LETRAS DE ALUMINIO EN BASAMENTO Y JARDINERIA FRAY ANTONIO ALCALDE EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 288512.46 | 288505.07 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-007-CGADM-2018: INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE AUTOMATIZACIÓN DEL ASTA BANDERA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 277046.78 | 277046.78 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-008-CGADM-2018: INSTALACION DE LAMPARAS EN DESPACHO DEL RECTOR, CARPINTERIA, PLAFON Y PINTURA EN PRIVADO EN PISO 11 Y 12 EN EL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 198470.79 | 197662.24 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-009-CGADM-2018: CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA REGIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN, MÓDULO PONCITLÁN. | AZJA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 260477.74 | 258198.24 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | ING. POEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-010-CGADM-2018: INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS JOBS-FLIP EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS. | CLÍO CLIMATIZACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $ 257,218.03 | $ 257,218.03 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-011-CGADM-2018: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS AULAS JOBS-FLIP EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIA. | CLÍO CLIMATIZACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $ 73,221.98 | $ 73,221.98 | 2018-02-08 | 2018-02-19 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-014-CGADM-2018: ESTRUCTURA PARA PANELES SOLARES EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO. 976. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 260865.15 | 256720.25 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-015-CGADM-2018: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE, EN FACHADA DEL MUSEO DE LAS ARTES (MUSA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $ 73,747.00 | $ 73,747.00 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-016-CGADM-2018: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS DE ACRILICO EN 3D, EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE LAS ARTES (MUSA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 271440 | 271440 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-017-CGADM-2018: MACETAS EN POSTES DE ALUMBRADO PERIMETRALES DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO. 976. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 301020 | 301020 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-018-CGTI-2018: OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE DUCTOS EN VIADUCTO LOS BELENES. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 111387.94 | 105796.89 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | ING. JORGE A. CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-019-CGADM-2018: REHABILITACION DE LINEAS SANITARIAS EN INMUEBLE DE CASA HIDALGO II. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 307925.54 | 307925.54 | 2018-02-20 | 2018-03-10 | ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-020-CGADM-2018: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PISOS, HERRERIA Y ALUMINIO EN CASA HIDALGO II. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 175787.94 | 175787.94 | 2018-02-20 | 2018-03-20 | ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-023-CGADM-2018: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AREAS EXTERIORES AL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO. 976. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 309213.51 | 309169.09 | 2018-02-20 | 2018-03-20 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-024-CGADM-2018: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 219462.96 | 219440.55 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-025-CGADM-2018: PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS VESTIDORES Y UNA RAMPA PARA EL ESTADIO OLIMPICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PONDERA SOLUCIONES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL, S.C. | 133400 | 133400 | 2018-03-07 | 2018-04-04 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | PROYECTO FINIQUITADO
2018 | AD-031-CGADM-2018: MUSEO DE LAS ARTES (MUSA) MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DURANTE 1 AÑO AL SISTEMA DE DETENCION Y ALARMA. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | 214228.8 | 214228.8 | 2018-03-09 | 2019-03-09 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-032-CGADM-2018: PROYECTO ELECTRIFICACION PARA CENTRO UNIVERSITARIO DE ZAPOTLANEJO. | CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V. | 58000 | 58000 | 2018-03-13 | 2018-04-03 | ING. JORGE A. CABRERA CUELLAR | PROYECTO FINIQUITADO
2018 | AD-033-CGADM-2018: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN OFICINAS DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO UBICADO EN PEDRO MORENO NO. 990 DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $64,597.44 | 62708.93 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | ARQ. VICTOR MANUEL PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-034-CGADM-2018: LIMPIEZA Y ENMALLADO PERIMETRAL EN PREIDO DE BELENES NORTE, ZAPOPAN JALISCO. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 96527.1 | 96355.06 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-035-CGADM-2018: TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO. 976. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 207287.45 | 207278.42 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-036-CGADM-2018: REHABILITACION DE FUENTES Y BANQUETAS EN EXPLANADA MUSA. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 243360.32 | 243292.9 | 2018-04-16 | 2018-05-08 | ARQ. VICTOR PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-037-CGADM-2018: FABRICACION Y COLOCACION DE LETRERO E INTERCOMUNICADOR EN CASETA DEL ESTACIONAMIENTPO DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 71429.47 | 71429.47 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-038-CGADM-2018: TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA EN PISO 4 DEL EDIFICIO RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ NO. 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 84644.12 | 75907.37 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | ARQ. VICTOR MANUEL PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-043-CGADM-2018: CIMENTACION PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 299289.95 | 299138.2 | 2018-05-16 | 2018-06-13 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-044-CGADM-2018: INSTALACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LA RESTAURACION DE LOS MURALES EN LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LIC. ALBERTO RODRIGUEZ PRECIADO | 252300 | 252276.8 | 2018-06-22 | 2018-09-19 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-048-CGADM-2018: REHABILITACION DE PINTURA EN BOVEDA DE NAVE PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 217803.34 | 217802.63 | 2018-06-20 | 2018-09-18 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-049-CGADM-2018: IMPERMEABILIZACION CASA HIDALGO II. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 74583.96 | 70850.06 | 2018-06-20 | 2018-07-05 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-050-CGADM-2018: APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO DE LA CFE PARA EL INCREMENTO DE CARGA A 20 KVA 18 KW, 220V 3F4H EN OFICINAS UBICADAS EN LA AV. NIÑO HEROES NO. 1555, PISO 5, INTERIOR 513, QUE ALBERGAN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 57396.8 | 57396.8 | 2018-06-21 | 2018-06-26 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-051-CGADM-2018: REHABILITACION DE ANDADOR CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 101174.57 | 94412.01 | 2018-06-21 | 2018-07-06 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-053-CGADM-2018: ADECUACIONES DE ILUMINACION EN CUPULA Y CORNISA DEL MUSEA DE LAS ARTES (MUSA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 212077.66 | 211856.84 | 2018-07-03 | 2018-07-18 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-057-CGADM-2018: DESMANTELAMIENTO EN ESCALERAS INTERIORES DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 181339.2 | 178969.53 | 2018-07-24 | 2018-08-07 | ARQ. VICTOR M.PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-058-CGADM-2018: ESTRUCTURA DE SOPORTE COMPLEMENTARIA PARA LA RESTAURACION DE LOS MURALES EN LA BIBLIOTECA IBEROAMERICANA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LIC. ALBERTO RODRIGUEZ PRECIADO | 143573.2 | 143573.2 | 2018-08-14 | 2018-11-07 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-059-CGADM-2018: SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA SUPERVISION TOPOGRAFICA PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS PARA COMPONENTE "F2" Y "J", PERIFERICO CENTRAL DE EST: 32+980 DEL PASO A DESNIVEL PARRES ARIAS Y PERIFERICO. | ING. FRANCISCO JAVIER SALAS SÁNCHEZ | 280140 | 280140 | 2018-08-23 | 2018-11-20 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-060-CGADM-2018: SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA REPORTES DE VOLUMETRIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LAS TERRACERIAS Y PAVIMENTO PARA COMPONENTE "F2" Y "J", PERIFERICO CENTRAL DE EST: 32+520 A EST: 32+980 DEL PASO A DESNIVEL PARRES ARIAS Y PERIFERICO. | ING. FRANCISCO JAVIER SALAS SÁNCHEZ | 27840 | 27840 | 2018-08-22 | 2018-11-20 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-062-CGADM-2018: MURO DE MAMPOSTERIA EN PREDIO DE BELENES NORTE, ZAPOPAN JALISCO. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 299297.33 | 299271.13 | 2018-09-04 | 2018-12-04 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-063-CGADM-2018: MURO PERIMETRAL EN PREDIO DE BELENES NORTE, ZAPOPAN JALISCO. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 295202.22 | 295185.39 | 2019-09-04 | 2018-12-04 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-064-CGADM-2018: CONEXIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PENSIONES, UBICADAS EN CALLE PEDRO MORENO NO.1187 COL. AMERICANA. | MARAL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 30105.09 | 30105.09 | 2018-09-12 | 2018-09-18 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-065-CGADM-2018: TRABAJOS PARA LA LOCALIZACION DE UN PREDIO PARA INSTALACION DE UN HUERTO SOLAR DE 30 MW DE POTENCIA. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 181988.92 | 181988.92 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-066-CGADM-2018: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE IRE ACONDICIONADO EN LA PREPARATORIA DE SAN ANTONIO MATUTE. MUNICIPIO DE AMECA. | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 169710.78 | 169710.78 | 2018-09-25 | 2018-10-09 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-067-CGADM-2018: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARANDAS. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 275192.54 | 274709.45 | 2018-10-02 | 2019-02-18 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-068-CGADM-2018: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL TERRENO UBICADO DENTRO DEL CONJUNTO DEL TECNOLÓGICO PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JAL. | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 50026.85 | 50026.85 | 2018-10-02 | 2018-10-12 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-071-CGADM-2018: REHABILITACION DE PUERTAS INTERIORES, LIMPIEZA EXTERIOR DE ALMACEN GENERAL Y REHABILITACION DE LETRERO EN EL INGRESO DEL C.U.C.E.A. LOS BELENES, ZAPOPAN, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 80946.66 | 80875.15 | 2018-10-02 | 2018-10-16 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-072-CGADM-2018: REMODELACÍON Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA. | ING. FIDEL HERNÁNDEZ LOMELÍ | 150494.37 | 106018.33 | 2018-10-09 | 2018-11-20 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-075-CGADM-2018: TRABAJOS ELABORACION DE CUBIERTA ALIGERADA, EN LA UNIDAD DE REGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UBICADA EN CALLE PEDRO MORENO 1187, COL. AMERICANA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 309099.75 | 307326.31 | 2018-10-09 | 2018-11-30 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-076-CGADM-2018: TRABAJOS DIVERSOS, ALBAÑILERIA, IMPERMIABILIZACION, TABLAROCA, PINTURA EN LA CASA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UBICADA EN LA CALLE PEDRO MORENO 1187, COL.AMERICANA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 190000.22 | 189999.89 | 2018-10-09 | 2018-11-08 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-077-CGADM-2018: VALORACIO ECONÓMICA Y ANALISIS DE LA SITUACION JURIDICA, IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN HUERTO SOLAR DE 30MWP. | ECO SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 276678.56 | 276678.56 | 2018-10-10 | 2018-10-31 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | VALORACION FINIQUITADA
2018 | AD-078-CGADM-2018: REHABILITACION EN DIVERSAS AREAS QUE SE UBICAN EN LA RESERVA TERRITORIAL DE LOS BELENES, PERIFERICO NORTE NO. 799. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 87998.64 | 87979.34 | 2018-10-10 | 2018-10-24 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-079-CGADM-2018: REMOZAMIENTO DE AREAS EXTERIORES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS (CUCEA). | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 172365.21 | 150944.25 | 2018-10-19 | 2018-11-13 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-080-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TALA. | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 310686.57 | 310686.01 | 2018-10-19 | 2018-12-18 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-081-CGADM-2018: SERVICIO DE SUPERVISION TOPOGRAFICA PARA ACABADOS E IMAGEN URBANA DE LAS PLAZOLETAS DE CUCEA Y CUCSH EL VIADUCTO BELENES . | ING. FRANCISCO JAVIER SALAS SÁNCHEZ | 182700 | 64960 | 2018-11-26 | 2018-12-28 | ING. FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | SERVICIO FINIQUITADO
2018 | AD-082-CGADM-2018: TERMINACION DE ILUMINACION ARQUITECTONICA EXTERIOR CASA ZUNO, UBICADA EN AV. UNION ESQ. CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 309759.81 | 309759.81 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-085-CGADM-2018: REPARACION ESTRUCTURAL DEL LECHO INFERIOR DE LA LOSA EXPLANADA EN EL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 309232 | 308962.29 | 2018-10-30 | 2018-11-13 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-086-CGADM-2018: PROYECTO DE ADECUACION DE RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA PARA ALIMENTACION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 45936 | 45936 | 2018-10-30 | 2018-11-29 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-089-CGADM-2018: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION UBICADAS EN LOPEZ COTILLA #1043. COL. CENTRO, GUADALAJARA , JALISCO. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 154687.91 | 154684.41 | 2018-12-03 | 2019-01-12 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-090-CGADM-2018: ELABORACION DE MATRIZ ECONÓMICA ENERGÉTICA EN EL PREDIO TIPO PARA LA INSTALACION DE UN HUERTO SOLAR DE 30 MW DE POTENCIA. | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y PROYECTOS ELÉCTRICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 189613.6 | 189613.6 | 2018-11-13 | 2018-12-11 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-091-CGADM-2018: AMPLIACION PARA LA RED UNIVERSITARIA DE FIBRA ÓPTICA PARA EL HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES. | 3IQ SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 209787.93 | 209787.93 | 2018-11-13 | 2018-12-27 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-092-CGADM-2018: TRABAJOS DE REHABILITACION DE ANUNCIO LUMINOSO EN EL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 287856.18 | 287856.18 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-093-CGADM-2018: REHABILITACION DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO A TINACOS EN INMUEBLE DE CASA HIDALGO II. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 238804.66 | 238803.65 | 2018-12-03 | 2019-01-12 | ARQ. VICTOR MANUEL PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | AD-094-CGADM-2018: FABRICACION DE CERCA DE MALLA CICLON, REHABILITACION DE OFICINA Y LIMPIEZA EN PATIO EN EL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA., LOS BELENES, ZAPOPAN, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 55949.11 | 55944.2 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-001-CGTI-2018: INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA AÉREA TEJIDA, TENDIDO Y EMPALMES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALAJARA Y ZAPOPAN, JAL. | 3IQ SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 930627.01 | 930610.93 | 2018-06-06 | 2018-10-03 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-002-CGADM-2018: TRABAJOS PARA ANDADORES PLAZOLETA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE SAN JOSE DEL VALLE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1429278.72 | 1429277.39 | 2018-02-26 | 2018-03-12 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-003-CGADM-2018: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ADECUACIONES DIVERSAS EN EL EDIFICIO CITRANS. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1984719.12 | 1980533.49 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-004-CGADM-2018: CONSTRUCCIÒN DE EDIFICIO DE AULAS EN LA ESCUELA REGIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÀN, MÒDULO PONCITLÀN, JALISCO. | DIONE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 5983089.96 | 5983076.02 | 2018-03-27 | 2018-11-06 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
| ADENDUM |  | 1372425.6 | 1356604.72 | 2018-03-27 | 2018-11-06 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-006-CGADM-2018: INSTALACION RED ELECTRICA, SUBESTACION Y ACOMETIDA OBRA EXTERIOR PREPARATORIA LAGOS DE MORENO. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 4682903.4 | 4682902.43 | 2018-05-07 | 2018-11-30 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
| ADENDUM |  | 1137430.58 | 1128904.74 | 2018-05-07 | 2018-11-30 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-007-CGADM-2018: PROYECTO DE LEVANTAMIENTOS FISICOS Y ELABORACION DE DIAGRAMAS ELECTRICO PARA LA MEDICION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS AREAS COMERCIALES DE LA RED UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 4951692 | 4951692 | 2018-04-30 | 2018-08-28 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-008-CGADM-2018: REMODELACION Y AMPLIACION PARA EL EDIFICIO DEL LABORATORIO DE SUPER COMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, UBICADO EN CUCEA. | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE.CV. | 1792995.27 | 1792995.27 | 2018-06-22 | 2018-09-19 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 232395.19 | 118332.79 | 2018-06-22 | 2018-09-19 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-009-CGADM-2018: MOTIVO DE INGRESO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO. | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE.CV. | 1345478.76 | 1224586.41 | 2018-07-12 | 2019-01-02 | ARQ. GERARDO LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-010-CGADM-2018: CONTINUIDAD DE LA RESTAURACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE JALISCO. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 4455196.07 | 4342937.35 | 2018-07-06 | 2019-01-02 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-011-CGADM-2018: CUBIERTA LIGERA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y MUTYPANEL RL-100 DE 1 1/2" DE ESPESOR EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2878963.35 | 2878939.48 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-012-CGADM-2018: ANDADORES, RAMPAS Y ESTACIONAMIENTO PARA ALUMNOS DE LA NUEVA PREPARATORIA DE LAGOS DE MORENO. | MAQ AND TECH, S.A. DE C.V. | 2576823.1 | 2576821.77 | 2018-08-23 | 2019-01-09 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-013-CGADM-2018: OBRA EXTERIOR PARA LOS EDIFICIOS A,C Y D EN LA NUEVA PREPARATORIA DE LAGOS DE MORENO. | ORGANIZACIÓN MODERNA DE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2300398.9 | 2300398.63 | 2018-08-20 | 2019-02-15 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-014-CGADM-2018: OBRA EXTERIOR PARA LOS EDIFICIOS B,E Y BIBLIOTECA EN LA NUEVA PREPARATORIA DE LAGOS DE MORENO. | ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA | 1879308 | 1743897.72 | 2018-07-25 | 2018-11-26 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-015-CGADM-2018: RESTAURACION DE MURO PERIMETRAL EN CASA ZUNO, UBICADA EN AV. UNION ESQ. CALLE JOSE GUADALUPE ZUNO. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1240345.51 | 1240339.654 | 2018-09-07 | 2018-11-16 | ARQ. VICTOR M.PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-016-CGADM-2018: CUBIERTA TALLER DE CERAMICA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TOANAL JALISCO. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 979356.78 | 979356.21 | 2018-07-30 | 2018-10-28 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-018-CGADM-2018: CONSTRUCCION DE MOTIVO DE INGRESO, ANDADORES, PLAZOTELAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN, MODULO PONCITLAN. | BÚHO INGENIERIA Y ARQUITECTURAS, S.A. DE C.V. | 3409958.36 | 3406417.07 | 2018-08-31 | 2018-11-28 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-019-CGADM-2018: REMODELACION DE ESCALERAS EN EL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5843587.15 | 5843586.51 | 2018-09-14 | 2019-03-15 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-020-CGADM-2018: INSTALACION ELECTRICA PARA ACOMETIDA, LIENA DE MEDIA Y BAJA TENSION, SUBESTACION Y ALUMBRADO EN EXTERIOR EN LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN, MODULO PONCITLAN. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 1890596.63 | 1890593.84 | 2018-11-26 | 2019-01-24 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-021-CGADM-2018: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SUMINISTRO AL BACHILLERATO INTERCULTURAL TECNOLOGICO EN SAN MIGUEL HUAXTITA, MEZQUITIC, JALISCO. | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | $ 4’284,327.37. | 4284326.82 | 2018-10-12 | 2019-01-30 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-022-CGADM-2018: REMODELACION DE BAÑOS GENERALES DE MUJERES Y HOMBRES Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LA "BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ". | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $ 2’586,171.60. | 2579671.73 | 2018-10-19 | 2018-12-22 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 257292.55 | 208008.37 | 2018-10-19 | 2018-12-22 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-023-CGADM-2018: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA No. 20. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | $ 714,234,.78. | 702931.02 | 2018-10-19 | 2018-12-18 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-024-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 768205.71 | 768204.98 | 2018-11-12 | 2019-01-21 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 21731.12 | 21731.09 | 2018-11-12 | 2019-01-21 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-025-CGADM-2018: TRABAJOS DE REHABILITACION PARA EL COLISEO OLÍMPICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4433746.13 | 4433743.87 | 2018-10-15 | 2018-11-14 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-026-CGADM-2018: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE AL "CUCSH" | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 5195090.11 | 5185452.7 | 2018-11-29 | 2019-02-25 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 7372023.18 | 6690530.68 | 2018-11-29 | 2019-02-25 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-027-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 | TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO, S.A. DE C.V. | 657827.36 | 644477.63 | 2018-11-08 | 2019-01-07 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-028-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DEL MERCADO. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 920273.78 | 920273.62 | 2018-10-22 | 2018-12-21 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-029-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS "EDIFICIO A" EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 12. | ING. VICENTE LÓPEZ GÓMEZ | 481925.91 | 451365.03 | 2018-11-20 | 2019-01-19 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-030-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA. | ING. FIDEL HERNÁNDEZ LOMELÍ | 703903.24 | 517254.2 | 2018-11-26 | 2019-01-25 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-031-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 1009863.67 | 874757.42 | 2018-11-12 | 2019-01-11 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-032-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA. | BUHO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $ 838,758.53 | 748267.59 | 2018-11-08 | 2018-12-05 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-033-CGADM-2018: CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO, CISTERNAS E INGRESO VEHICULAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2078596.46 | 1861685.07 | 2018-11-12 | 2018-12-27 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-034-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA VOCACIONAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 635950.76 | 631550.567 | 2018-11-30 | 2019-01-28 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-035-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALA. | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE.CV. | 619641.26 | 604812.66 | 2018-11-30 | 2019-06-15 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-037-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA TONALA NORTE. | AZJA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 710835.02 | 696634.75 | 2018-12-01 | 2019-01-27 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-038-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO. | TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A. DE C.V. | 665275.33 | 665267.21 | 2018-11-29 | 2019-03-18 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-039-CGADM-2018: ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CASA JOSE GUADALUPE ZUNO . | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 1331294.58 | 1327111.86 | 2018-11-26 | 2019-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-040-CGADM-2018: PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FINCA UBICADA EN ANIBAL NO. 132. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 6094317.67 | 6094128.36 | 2018-11-29 | 2019-11-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 3180878.64 | 2670293.72 | 2018-11-29 | 2019-11-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-041-CGADM-2018: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE CUBICULOS EN CASA LA PAZ DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1589940.27 | 1589751.79 | 2018-12-20 | 2019-02-03 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-042-CGADM-2018: ACONDICIONAMIENTO DE NUCLEO DE SANITARIOS EN EL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | INARSA S.A. DE C.V. | 1986949.48 | 1905231.49 | 2018-12-19 | 2019-03-30 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-043-CGADM-2018: REMODELACION DEL ÁREA MÉDICA DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL . | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1085788.97 | 929482.02 | 2018-12-10 | 2019-02-08 | ARQ. VICTOR M. PANTOJA GUTIERREZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-044-CGADM-2018: TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN. | DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 923890.15 | 923888.38 | 2018-12-19 | 2019-02-16 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-045-CGADM-2018: CAMBIO DE CUBIERTA Y TRABAJOS DE REPARACIÓN EN BANQUETAS Y PISOS EN EL EDIFICIO "B" DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ZACOALCO DE TORRES. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 1643923.9 | 1643839.51 | 2018-12-19 | 2019-03-13 | ING. DANIEL DE JESÚS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 107792.35 | 107173.25 | 2018-12-19 | 2019-03-13 | ING. DANIEL DE JESÚS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-046-CGADM-2018: TERMINACIÓN DE EDIFICIO "U2C" DE 4 ENTRE-EJES EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 MÓDULO IXTLAHUACAN DEL RIO JALISCO. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2148519.05 | 1926688.3 | 2018-12-19 | 2019-05-31 | ING. DANIEL SE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-047-CGADM-2018: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR, AREA DE TALLERES, MODULO DE BAÑOS Y AIRE ACONDICIONADO EN LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLÁN. | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 2483203.29 | 2483101.61 | 2019-02-21 | 2019-06-05 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-001-CGADM-2018: ALIMENTACION ELECTRICA EN BAJA TENSION AEREA PARA EDIFICIO "A" Y "B" BAÑOS, CAMBIO DE ALUMBRADO EXTERIOR EN LA ESCUELA REGIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE OCOTLAN, JALISCO. | CONSTRUCTORA ALTA Y BAJA TENSION, S.A. DE C.V. | 489462.14 | 478964.24 | 2018-04-26 | 2018-06-05 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-002-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA LA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 9 | CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 571799.11 | 565118.32 | 2018-10-25 | 2018-12-24 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-003-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO. | CONSTRUCCIONES ANAYARI, S.A. DE C.V. | 469966.9 | 414193.1 | 2018-10-26 | 2018-12-25 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-004-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE COLOTLÁN. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 320164.09 | 320163.77 | 2018-10-26 | 2018-12-24 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-005-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO.19. | ING. MARIO ALBERTO FLORES BONILLA | 444726.84 | 437375.81 | 2018-11-08 | 2019-01-06 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-006-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITAN. | AZJA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 371802.26 | 364783.49 | 2018-11-26 | 2019-01-24 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-007-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTANCIA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TECOLOTLÁN. | LEOBENCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 327976.84 | 233394.02 | 2019-02-18 | 2019-04-19 | ING. DANIEL DE JESUS SANDOVAL MARTINEZ | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-008-CGADM-2018: REMODELACION DE BAÑOS E INSTALACION DE LOSETA PODOTACTIL EN SEDE LA PAZ DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 349337.32 | 349329.91 | 2018-11-05 | 2018-12-20 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-010-CGADM-2018: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA SALA DE MAESTROS EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL SALTO. | ING. VICENTE LÓPEZ GÓMEZ | 575907.53 | 575907.52 | 2018-11-26 | 2019-01-24 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | INV-013-CGADM-2018: PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA A TRANFERIR DE VIALIDAD PERIMETRAL DEL CUCBA Y LIBERACION DE CAMINO DE USOS Y COSTUMBRES CONFORME A PLAN PARCIAL DE DESARROLLO MUNICIPAL, DONACIONES Y DESINCORPORACIONES PREVISTAS. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $ 440,359.20 | 440359.2 | 2018-12-10 | 2019-01-09 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | PROYECTO FINIQUITADO
2018 | LI-007-CGADM-2018: CONSTRUCION DE LA PRIMERA ETEPA DEL BACHILLERATO INTERCULTURAL TECNOLOGICO EN SAN MIGUEL HUAIXTITA, MEZQUITIC, JALISCO. | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | 14998517.44 | 14998491.33 | 2018-05-03 | 2019-02-25 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 2938435.15 | 2938403.49 | 2018-05-03 | 2019-02-25 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | 2DO. ADENDUM | 1754250.24 | 1754249.04 | 2018-05-03 | 2019-02-25 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | LI-010-CGADM-2018: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION Y REMODELACION DE CUBICULOS EN CASA LA PAZ DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL. | SG REMODELACIONES, S,A, DE C.V. | 2554824.95 | 2554823.08 | 2018-06-22 | 2019-01-17 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 853118.05 | 833212.5 | 2018-06-22 | 2019-01-17 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | LI-011-CGADM-2018: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NUEVA PREPARATORIA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 13692188.82 | 13692179.05 | 2018-06-25 | 2019-02-28 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEÓN | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 1446053.74 | 1446031.91 | 2018-06-25 | 2019-02-28 | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEÓN | OBRA FINIQUITADA
2018 | LI-037-CGADM-2018: IMAGEN URBANA EN PLAZOLETA VIADUCTO BELENES FRENTE A BIBLIOTECA PÚBLICA "JUAN JOSE ARREOLA". | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE.CV. | $ 8,941,494.88 | 8941487.58 | 2018-11-22 | 2019-03-22 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 |  | ADENDUM | 3142337.19 | 2201393.67 | 2018-11-22 | 2019-03-22 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2018 | CONC-001-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ARQCRETO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 5949525.51 | 5942256.43 | 2018-05-10 | 2018-07-07 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-002-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 6491020.29 | 6491020.29 | 2018-02-13 | 2018-04-12 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-003-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | INGENIERÍA, DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 5282383.5 | 5281505.44 | 2018-05-09 | 2018-07-06 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-004-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ALBAÑILERÍAS DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 5998088.71 | 5998088.68 | 2018-03-17 | 2018-05-14 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-005-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ACABADOS Y PLAFONES DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 5998791.82 | 5998791.42 | 2018-03-17 | 2018-05-14 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-006-CUCEA/CCU-2018: CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTALES PARA LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | EUROVIDIRIO S.A. DE C.V. | 6181396.04 | 6181396.04 | 2018-03-17 | 2018-04-30 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-011-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA DE ACCESO DEL SÓTANO AL VESTÍBULO PRINCIPAL DEL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 1484188.26 | 1484185.41 | 2018-07-24 | 2018-09-06 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-018-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ACABADOS DE PLAFONES DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 6190354.43 | 6190353.82 | 2018-07-26 | 2018-09-23 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-020-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MEZZANINE 3 Y ELEMENTOS PREFABRICADOS DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V. | 6099732.59 | 6099717.2 | 2018-11-22 | 2019-08-23 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-021-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS ACÚSTICOS EN SALA 900 DEL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 5827799.66 | 5827799.66 | 2019-03-09 | 2019-05-07 | Ing. Eder Aceves | FINIQUITADO
2018 | CONC-022-CUCEA/CCU-2018: TRABAJOS DE ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS EN EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CAAR&CO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 5446821.92 | 5446821.89 | 2019-03-09 | 2019-05-22 | Arq. José Luis Illán | FINIQUITADO
2018 | CONC-023-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEMENTOS DE ACABADOS PARA EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 5463373.52 | 5463373.51 | 2018-12-08 | 2019-02-05 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-024-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ALUMINIO Y CRISTALES PARA EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | TEUGUAC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 5892558.57 | 5892558.17 | 2019-03-23 | 2019-05-21 | Arq. José Luis Illán | FINIQUITADO
2018 | CONC-025-CUCEA/CCU-2018: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA SERVICIOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 4674518.41 | 4674516.18 | 2018-12-22 | 2019-02-19 | Ing. Eder Aceves | FINIQUITADO
2018 | CONC-026-CUCEA/CCU-2018: TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA SEPARACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ARQCRETO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 4031678.17 | 4031677.64 | 2018-12-21 | 2019-02-18 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-028-CUCEA/CCU-2018: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | AIISA INMOBILIARÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 5800032.03 | 5800032.03 | 2018-12-21 | 2019-03-30 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-029-CUCEA/CCU-2018 “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PANTALLAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA” | ARQCRETO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 855130.05 | 855130.05 | 2018-12-21 | 2019-03-10 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-030-CUCEA/CCU-2018: SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR DE SERVICIO DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ALBALI, S.A. DE C.V | 1239930.87 | 1239930.87 | 2018-12-21 | 1283384.87 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-031-CUCEA/CCU-2018: SEGUNDA ETAPA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 6404845.61 | 6404845.61 | 2018-12-21 | 2019-03-20 | Arq. José Luis Illán | FINIQUITADO
2018 | CONC-034-CUCEA/CCU-2018: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR UPS DE 500 KVA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ARQCRETO SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | 3879127.21 | 3879127.21 | 2018-12-14 | 2019-03-13 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-035-CUCEA/CCU-2018: 2DA ETAPA DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | JOSÉ BASILIO RUEDA ROSAS | 3217398.34 | 3217389.93 | 2018-12-21 | 2019-03-20 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-036-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | TEPRESA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | 2786007.64 | 2786001.79 | 2018-12-21 | 2019-02-18 | Ing. Daniela Benitez Rayoza | FINIQUITADO
2018 | CONC-041-CUCEA/CCU-2018: RECUBRIMIENTO METÁLICO, HERRERÍAS Y CARPINTERÍAS DE LAS ÁREAS DE SERVICIO DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 3369401.61 | 3365965.89 | 2018-12-27 | 2019-03-26 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-042-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | TECNOLOGÍA EDD S.A.P.I. DE C.V. | 6113924.51 | 6113513.45 | 2019-03-08 | 2019-09-19 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | CONC-043-CUCEA/CCU-2018: LOSAS DE PISO Y ENTREPISO PARA EL CIERRE DEL CAÑÓN NORTE DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONCREST, S.A. DE C.V. | 5693379.7 | 5693347.8 | 2019-03-08 | 2019-09-30 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-001-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y PLUVIAL DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | NOVAR INGENIEROS S.A. DE C.V. | 9709702.85 | 9724042.66 | 2018-07-19 | 2019-09-01 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-003-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PLAFONES DE TABLAROCA, MADERA Y METAL DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | EL OPEÑO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 12516977 | 12516580.55 | 2018-07-14 | 2019-08-31 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-004-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA MUROS CURVOS SCOOPS DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V. | 39959342.16 | 39957974.93 | 2018-07-27 | 2019-08-31 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-005-CUCEA/CCU-2018: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL S.A. DE C.V. | 6564211.45 | 6564208.36 | 2018-07-24 | 2019-08-31 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-007-CUCEA/CCU-2018: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRIMERA ETAPA DE VENTANAS Y ESTRUCTURAS DE U-GLASS DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. | 21755790.57 | 21668328.12 | 2018-12-21 | 2021-03-12 | Arq. Jaime Torruco | EN PROCESO
2018 | LI-008-CUCEA/CCU-2018: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTRUCTURA PARA MEZZANINE, GRADERÍAS Y MUROS ACÚSTICOS DE LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 22773139.81 | 22773139.8 | 2018-11-09 | 2019-03-08 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
2018 | LI-009-CUCEA/CCU-2018: 3ERA. ETAPA DE ACABADOS EN PISOS, MUROS Y PLAFONES DE LA CINETECA UNIVERSITARIA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 23785730.84 | 23785730.84 | 2018-11-15 | 2019-03-14 | Arq. Jaime Torruco | FINIQUITADO
Formulas:
TÉRMINO = [MONTO EJERCIDO]+[INICIO]-1

## 2011 TRANSPARENCIA (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO |  | JUL 31 | AG 15 | AGO 30
|  |  | ADENDUM | 40340.83 | 40340.83 | 40340.83 | 0
43 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | INV-001-COPLADI-2011: Remodelación de la Parte Posterior de la Finca Actual em COPLADI. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 341810.16 | 341810.16 | 341810.16 | 0 | 100% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
44 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | CONC-001-CUCEA-2011: Construcción de Andador, Fuente Central y Sistema de Alumbrado Exterior, Aulas Ampliadas CUCEA. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 737819.71 | 737819.71 | 737509.46 | 310.25 | 99.96% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
45 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONC-002-CGTI-2011: Remodelación del Piso -1 de la Coordinación General de Tecnologías de Información. | PROMOTORA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JORSAL. S.A. DE C.V. | 698045.66 | 698045.66 | 0 | 698045.66 | 0% |  |  | Arq. Victor Manuel Pantoja Gutíerrez |  |  |  | NO HA INGRESADO NADA
46 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | CONC-003-SEMS-2011: Rehabillitación de Techumbre en Cubierta de Talleres, en la Escuela Preparatoria No. 12 (Primera Etapa). | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 1249570.94 | 1249570.94 | 1249570.66 | 0.28 | 100% |  |  | Arq. Jesús Ramírez Loaiza |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
47 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2011: Oficinas de Rectoria de CUTONALA, Sede Provisional en la Casa de la Cultura, Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 198945.7 | 198945.7 | 198945.7 | 0 | 100% |  |  | Arq. Victor Manuel Pantoja Gutíerrez |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
48 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2011: Adecuación de sede Provisional para Las Oficinas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG) en Bodega de Calle 2 en Los Belenes, Zapopan Jalisco. | OCOTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2879612.78 | 2879612.78 | 2879407.63 | 205.15 | 99.99% |  | JR
49 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2011: Adecuación y Ampliación de Espacios en el Edificio de La Casa de La Cultura de Tonalá para ubicar La Sede Alterna del Nuevo Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1699467.43 | 1699467.43 | 1699441.08 | 26.35 | 100% |  | V |  |  |  |  | VA VER ADENDUM
50 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-009-CGADM-2011: Construcción de Barda Perimetral en el Centro Universitario de Tonalá, en Tonalá Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A DE C.V. | 5686963.03 | 5686963.03 | 4496947.64 | 1190015.39 | 79.07% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
51 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 0 | 11742.91 | 0% |  | V |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
52 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INV-002-CGTI-2011: Construcción de Primera Etapa de Caseta para el Nodo de Telecomunicaciones Belenes 2 en el CUCEA. | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 297058.89 | 297058.89 | 297058.89 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-012-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | ASESORIA OBRA Y PROYECTOS FARA, S.A. DE C.V. | 11894262.21 | 11894262.21 | 10317049.81 | 1577212.4 | 86.74% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
54 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-013-CGADM-2011: Construcción del Edificio "B" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | DISEÑO CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 14326624.58 | 14326624.58 | 7151932.06 | 7174692.52 | 49.92% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-014-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "C" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 18034467.96 | 18034467.96 | 13244382.07 | 4790085.89 | 73.44% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-015-CGADM-2011: Construcción del Edificio para el Instituto de Agua y Energía en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 15731705.5 | 15731705.5 | 2832471.69 | 12899233.81 | 18% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
57 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-016-CGADM-2011:Construcción del Edificio de Diseño en Artesanías en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9571674.52 | 9571674.52 | 9538277.6 | 33396.92 | 99.65% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
58 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-017-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Ampliadas y Anfiteatro en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 14578656.71 | 14578656.71 | 11601760.27 | 2976896.44 | 79.58% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
59 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-018-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "B" para Aulas Ampliadas y Anfiteatros en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 14160182.05 | 14160182.05 | 7086520.92 | 7073661.13 | 50.05% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
60 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-019-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | 10085326.82 | 10085326.82 | 9886227.28 | 199099.54 | 98.03% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-020-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "B" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 9254452.21 | 9254452.21 | 9254451.64 | 0.57 | 100% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
63 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM·2011: Adecuación de Espacios Académicos en Las Sedes La Sillita y Santa Paula, del Centro Universitario de Tonalá. | AZJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 2237998.49 | 2237998.49 | 2237970.87 | 27.62 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | MONTO ADENDUM | 138445.04 | 138445.04 | 138445.04 | 0 | 100%
64 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGAM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 9573.97 | 2168.94 | 81.53%
65 | SECRETARIA GENERAL | CONC-001-SG-2012: Instalación de Planta de Emergencia y Alimentación Principal del Sistema de Emergencia en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONACAL, S.A. DE C.V. | 917816.36 | 917816.36 | 854918.72 | 62897.64 | 93.15% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2012: Trabajos Complementarios en Oficinas de Rectoría "CUTONLA", Sede Proviosional en la Casa de la Cultura Tonala, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 172080.76 | 172080.76 | 172080.04 | 0.72 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-020-CGADM-2010: Construcción de Malla Perimetral Lindero Sur, en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 179930.93 | 179931.93 | 0 | 179930.93 | 0%
67 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2010: Construcción de Reja Perimetral Lindero Norte, en Tonala, Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 178539.03 | 178539.03 | 0 | 178539.03 | 0%
68 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-022-CGADM-2010: Trabajos Preliminares para la Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | JIARSA, S.A. DE C.V. | 58301.02 | 58301.02 | 58301.02 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
69 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-023-CGADM-2010: Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | ANGEL DAÑESTA MANZANO | 75486.07 | 75486.07 | 75486.07 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
70 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | AD-018-SEMS-2012: Impermeabilización en Azotea de Edificio "A" de la Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado e Impermeabilización de Azotea en Auditoria de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán. | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | 141569.53 | 141569.53 | 140084.41 | 1485.12 | 98.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
71 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2012: Remodelación de Oficinas de la Coordinación General Administrativa y Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 203168.65 | 203168.65 | 203164.95 | 3.7 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA.
72 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LI-032-CGTI-2012: Obra Civil para Nodos de Telecomunicaciones (Primera Etapa), en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2652039.37 | 2652039.37 | 2651444.63 | 594.74 | 99.98% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
73 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 7 para Alojar las Oficinas de la Vicerrectoría Ejecutiva en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 4099999.98 | 4099999.98 | 3698639.07 | 401360.91 | 90.21% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
74 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 5 para Alojar las Oficinas de la Secretaría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 5412887.2 | 5412887.2 | 4359497.92 | 1053389.28 | 80.54% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
|  |  | ADENDUM | 463514.41 | 463514.41 | 463514.41 | 0 | 100%
75 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 11, Piso 6 y Piso -1 para Alojar las Oficinas de la Rectoría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CAI GUADALAJARA, S.R.L. DE C.V. | 155366.37 | 155366.37 | 155366.37 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITDA.
76 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-006-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Azoteas). | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 216735.21 | 216735.21 | 216735.06 | 0.15 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, ACTAS EN FIRMAS.
77 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-033-CGADM-2012: Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | GRUPO CONSTRUCTOR UNION, S.A. DE C.V. | 15104440.1 | 15104440.1 | 4662048.95 | 10442391.15 | 30.87% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
78 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2013: Trabajaos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Espera-Sria.Particular). | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 216629.91 | 216629.91 | 216629.05 | 0.86 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
79 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Sria. Particular-A.Admva.-Vest.Sala Rectores). | CONCREST, S.A. DE C.V. | 217525.24 | 217525.24 | 207466.64 | 10058.6 | 95.38% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
80 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2013: Trabajos de Acondicionamiento de Espacios para Alojar las Oficinas Provisionales de la Secretaría General en Casa Vallarta de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 123876.17 | 123876.17 | 123218.03 | 658.14 | 99.47% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS FIRMADAS
81 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-001-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 1. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4296644.26 | 4296644.26 | 4276525.2 | 20119.06 | 99.53% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
82 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-002-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 2. | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 3779398.75 | 3779398.75 | 1922339.29 | 1857059.46 | 50.86% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
83 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-003-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Alta General Area 3. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 4308497.57 | 4308497.57 | 3606371.55 | 702126.02 | 83.7% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
84 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Baja y Alta (Oficina Presidente del Consejo - Pasillos a la Sala de Exposición - Area Administrativa de Vicerrectoría - Secretaría Técnica de Rectoría de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 217240.75 | 217240.75 | 217240.75 | 0 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD. ACTAS EN FIRMAS.
85 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | LI-003-CGTI-2013: Construcción de Ductos para Fibra Optica, en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Ameca, Zapotlán el Grande, Ocotlán, La Barca, y Lagos de Moreno, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2948613.28 | 2948613.28 | 2940946.06 | 7667.22 | 99.74% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
86 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-011-CGACAD-2013: SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA FABRICACION Y/O MONTAJE DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUMENTACION TRANSDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS CITRANS" UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 188262.2 | 182262.2 | 185234.14 | 3028.06 | 101.6% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
87 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-012-CGACAD-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE INNOVACION EDUCATIVA Y PREGRADO. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 196088.67 | 196088.67 | 181912.45 | 14176.22 | 92.77% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, FALTAN ACTAS DE RECEPCION
88 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-010-CGADM-2013: AMPLIACION DEL ARCHIVO MUERTO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL. | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 118195 | 118195 | 111884.96 | 6310.04 | 94.66% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
89 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-014-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN LA SEDE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (SUTGUDEG) EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCO NO. 138. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 22508.94 | 22508.94 | 22019.32 | 489.62 | 97.82% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
90 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-015-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y REPOSICION DE PISO FALSO EN EL ESCENARIO DEL CINE FORO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 108980.84 | 108980.84 | 108975.93 | 4.91 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
91 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 1489325.66 | 1489325.66 | 1489325.21 | 0.45 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA 1ER. CONTRATO VA VER ADENDUM
|  | ADENDUM |  | 1861309.22 | 1861309.22 | 1861307.51 | 1.71 | 100% | [6 empty] | 1ER. ADENDUM FINIQUITADO
ADENDUM II
92 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-013-CGTI-2013: AMPLIACION DEL SITE DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA LA PAZ, SEDE DE LA SUV. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 159581.1 | 159581.1 | 148323.62 | 11257.48 | 92.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
93 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | AD-016-COPLADI-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE PEDRO MORENO NO. 966. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 151658.47 | 151658.47 | 149167.61 | 2490.86 | 98.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
94 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2013: REMODELACION DEL BAÑO DE MUJERES DE LA RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 144455.8 | 144455.8 | 126891.09 | 17564.71 | 87.84% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
95 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM-2013: SUMINISTRO, FABRICACION Y ADECUACION DE DUCTOS Y EQUIOPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1847732.4 | 1847732.4 | 1813714.96 | 34017.44 | 98.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
96 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-006-CGADM-2013: SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO, CANALIZACION Y CABLEADO DE INSTALACIONES LUMINICA, VOZ, DATOS, CCTV Y AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 3455449.06 | 3455449.06 | 1560541.07 | 1894907.99 | 45.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
97 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2013: Remodelación de Sanitarios y Adecuaciones de Espacios para Comedor en Piso 11 de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1009958.96 | 1009958.96 | 948928.03 | 61030.93 | 93.96% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
98 | CONTRALORIA GENERAL | INV-001-CG-2013: Retiro del alfombra en privados y colocación de piso laminado, remodelación y adecuación de espacios en cocineta, cuarto de aseo y sanitario mujeres, en el piso 9 del edificio de la Rectoría General. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 421225.46 | 421225.46 | 419524.81 | 1700.65 | 99.6% | 2013-09-03 | 2013-12-31 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
99 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2013: Cambio de Cubierta en Bodega Anexa al Canal 44 TV-UDG. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 953119.73 | 953119.73 | 953029.98 | 89.75 | 99.99% | 2013-09-09 | 2013-10-31 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
100 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-024-CGADM-2013: Remodelación y Acondicionamiento de Estacionamiento Ubicado en Av. Vallarta Esq. Enrique Díaz de León. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 186529.24 | 186529.24 | 185774.79 | 754.45 | 99.6% | 2013-10-16 | 2013-11-12 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
101 | COPLADI | AD-023-COPLADI-2013: Reparación y Sellado de Cancelería de Aluminio. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 9476.41 | 9476.41 | 9476.41 | 0 | 100% | 2013-10-16 | 2013-10-22 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
102 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-027-CGADM-21013: Caseta de Vigilancia La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 224252.52 | 224252.52 | 224252.52 | 0 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-16 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRAFINIQUITADA
103 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-011-CGADM-2013: Cambio de Chiller en el Edificio de la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 1308230.81 | 1308230.81 | 1249064.65 | 59166.16 | 95.48% | 2013-10-28 | 2014-02-24 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
104 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-026-CGADM-2013: Acotamiento Perimetral Predio Los Belenes. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 223501.77 | 223501.77 | 223500.34 | 1.43 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-13 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
105 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-010-CGADM-2013: Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 4137802.68 | 4137802.68 | 4137802.68 | 0 | 100% | 2013-10-31 | 2013-12-12 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO
|  | ADENDUM |  | 681732.79 | 681732.79 | 543426.99 | 138305.8 | 79.71% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR ADENDUM
106 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-028-CGADM-2013: Control de Ingreso La Grana y Rotulos Informativos. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 147469.32 | 147469.32 | 145244.77 | 2224.55 | 98.49% | 2013-10-30 | 2013-11-26
107 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-012-CUCBA-2013: Adecuación de Areas de Bovinos y Cerdos de la Posta Zootecnista La Cofradia. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 736858 | 736858 | 502441.7 | 234416.3 | 68.19% | 2013-11-04 | 2014-02-01
108 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-013-SUV-2013: Areas Exteriores en C.A.S.A. de Tizapan, en Tizapan el Alto, Jalisco. | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1448260.09 | 1448260.09 | 1448260.09 | 0 | 100% | 2013-11-13 | 2013-02-10 |  |  |  |  | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM
ADENDUM
109 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-014-CGADM-2013: Suminstro e Instalación Luminica, Funcional y Museografica para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 3554304.75 | 3554304.75 | 3168932.1 | 385372.65 | 89.16% | 2013-11-13 | 2013-12-12 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
110 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-015-CGADM-2013: Muros de Tablaroca para Fijar Museografia, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | KWIMEX, S.A. DE C.V. | 904841.76 | 904841.76 | 793750.41 | 111091.35 | 87.72% | 2013-11-13 | 2013-12-12
111 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-016-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 2da. Etapa, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 3979816.61 | 3979816.61 | 3920632.57 | 59184.04 | 98.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
112 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-017-CGADM-2013: Instalación Electrica Etapa de Media Tensión y Fuerza, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 2416395.68 | 2416395.68 | 1182187.49 | 1234208.19 | 48.92% | 2013-11-13 | 2013-12-12
113 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-018-CGADM-2013: Remodelación del CENCAR, en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | Grupo Constrcutor MR de Jalisco, S.A. de C.V. | 613587.3 | 613587.3 | 586061.68 | 27525.62 | 95.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
114 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | INV-002-CGADM-2013: Adecuación de Espaciops en el Edificio "T" del C.U.C.S., para Instalar la Clinica de Pequeñas Especies del C.U.C.B.A. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 428479.44 | 428479.44 | 285454.35 | 143025.09 | 66.62% | 2013-11-13 | 2014-01-11
115 | COORDINACION DE ESTUDIOS INCORPORADOS | AD-029-CEI-2013: Adecuación Recepción de Ingreso a la Coordinación de Estudios Incorporados. | A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 60871.66 | 60871.66 | 53645.59 | 7226.07 | 88.13% | 2013-11-19 | 2013-11-27
116 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-030-CGADM-2013: Muros de Tablaroca, Tapetes de mdf, Mesas de Trabajo, Bases de Tablaroca, Cenefa y Muro Lambrim de Tablaroca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 195464.41 | 195464.41 | 195464.41 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
117 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-031-CGADM-2013: Vitrinas Interactivas del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 223252.09 | 223252.09 | 223252.09 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
118 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-032-CGADM-2013: Trabajos de Mantenimiento para Borrar Grafitis en Fachadas del Edificio de la Rectoría General de la U.deG., ubicado en Av. Juarez No. 976. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 63769.97 | 63769.97 | 63766.26 | 3.71 | 99.99% | 2013-11-21 | 2013-12-04 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
119 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-019-CGA-2013: Primera Etapa de la Remodelación y Adecuación de Espacios en la Coordinación General Académica ubicada en el Piso 8 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 4300451.83 | 4300451.83 | 0 | 4300451.83 | 0% | 2013-11-25 | 2014-01-23
120 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-020-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado para la Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | AEROTHERMICA OMEGA, S.A. DE C.V. | 641199.36 | 641199.36 | 574976.39 | 66222.97 | 89.67% | 2013-11-27 | 2014-01-05 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
121 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-021-CGADM-2013: Retiro y Desvió de Colector de Aguas Residuales, Dentro del Predio de Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Parres Arias 555, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2486048.77 | 2486048.77 | 1449559.21 | 1036489.56 | 58.31% | 2013-11-27 | 2014-01-25
122 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-033-CGADM-2013: Mantenimiento de Fachada de Cristal Sur, del Edificio "A" del CUCSH Campus Belenes. | GOSSY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 96340.26 | 96340.26 | 0 | 96340.26 | 0% | 2013-12-03 | 2013-12-27
123 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-034-CGADM-2013: Elaboracion de Volumetria y Costo para la Escuela Preparatoria de Autlan, CUCEI Ciencias Basicas y CUCEI Ciencias Electronicas. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 14738.18 | 14738.18 | 14738.18 | 0 | 100% | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  |  |  |  | SERVICIO FINIQUITADO
124 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-035-CGADM-2013: Motivio de Ingreso La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 208802.78 | 208802.78 | 207263.4 | 1539.38 | 99.26% | 2013-12-03 | 2013-12-30
125 | RECTORIA GENERAL | AD-021-RG-2013: Construcción de Archivo para la Rectoría General en el Almacen General (Belenes). | OMNE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 216865.65 | 216865.65 | 204267 | 12598.65 | 94.19% | 2013-10-15 | 2013-12-13
126 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-009-CGADM-2013: Trabajos de Albañileria, Acabados y Suministro e Instalación de Sistema de Detección de Humo con Alarma Sonora, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1035156.63 | 1035156.63 | 648520.31 | 386636.32 | 62.65%
127 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-024-CGADM-2013: Remodelació n y Adecuación de Espacios del Piso 12 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 2678274.49 | 2678274.49 | 0 | 2678274.49 | 0%
128 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-022-SUV-2013: Habilitado de Edificio en Modulo Yahualica, para un C.A.S.A. del SUV. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 969017.72 | 969017.72 | 198794.75 | 770222.97 | 20.52% | 2013-12-11 | 2014-02-09
129 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2014: Trabajos de Pintura, Muros de Tablaroca, Canceleria de Aluminio y Herrería en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 221105.84 | 221105.84 | 185603.42 | 35502.42 | 83.94% | 2014-02-21 | 2014-03-12
130 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2014: Trabajos de Carpintería, Adecuaciones Hidráulicas y Sanitarias en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 144023.19 | 144023.19 | 96062.85 | 47960.34 | 66.7% | 2014-02-21 | 2014-03-12
131 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2014: Servicio de Control de Calidad Durante la Fabricación y/o Montaje de los Componentes Estructurales de la Obra “Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 174270.28 | 174270.28 | 0 | 174270.28 | 0% | 2014-01-22 | 2014-06-20
132 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-003-SUV-2014: Remodelación y Adecuación del Edificio del Sistema de Universidad Virtual (1era. Y 2da. Etapa). | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 8869331.24 | 8869331.24 | 0 | 8869331.24 | 0% | 2014-03-17 | 2014-09-12
133 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2014: Adecuaciones en la Sala de Ajuste del Paraninfo, Av. Juárez Esquina Enrique Díaz de León. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 216098.48 | 216098.48 | 159233.06 | 56865.42 | 73.69% | 2014-03-04 | 2014-03-23
134 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2014: Demolición y Retiro de Construcciones Existentes y Cercado Perimetral con Malla Ciclón a 2.00 M. de Altura, Dentro del Predio de Canchas Deportivas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Ubicado en la Avenida Parres Arias, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 93626.38 | 93626.38 | 0 | 93626.38 | 0% | 2014-03-06 | 2014-03-12
135 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2014: Trabajos de Mejoramiento de Imagen Urbana en los Exteriores del Museo de las Artes (MUSA) y en Calle Pedro Moreno entre Calle Argentina y Av. Federalismo. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 133917.59 | 133917.59 | 125421.6 | 8495.99 | 93.66% | 2014-03-05 | 2014-03-07 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS.

## CCU (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO DE 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO
[12 empty] | JUL | AGO
[12 empty] | 31 | 15 | 30
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-007-2009: Construcción de vialidades, Red de Alcantarillado Subterraneo, Red de Agua Potable, Red de Alumbrado Público. | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. |  | 19891159.24 | 19891154.65 | 4.59 | 100% | 2009-10-02 | 25/02/2010 PRORROGA 18/JUL/10 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
97%
|  |  |  | SUMA: | 19891159.24 | 19891154.65 | 4.59 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-001-2009: Construccion de obras de albañilería de la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. | 0 | 24253328.36 | 17530884.38 | 6722443.98 | 72.28% | 2009-05-22 | 2009-11-17 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 15% |  |  |  | Se recalendarizo fecha de inicio al 22 de Mayo de 2009
|  | RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural | TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
3 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-011-CCU-2009: Estructura metálica de domo, pasillo cultural, puentes y rampa de emergencia para la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. |  | 9084983.2 | 4694662.75 | 4390320.45 | 51.67% | 2009-12-07 | 2010-04-05 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 20%
|  | RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural | TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
4 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-016-CCU-2009: Construcción de las fachadas Lenguas Indigenas para la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. | CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. |  | 45004305.22 | 0 | 45004305.22 | 0% |  |  | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
TELETEC DE MEXICO S.A. DE C.V.
5 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-010-CCU-2009: Trabajos de instalaciones eléctricas para la Nueva Bibloteca Pública del Estado de Jalisco. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. |  | 29537883.94 | 29794735.09 | -256851.15 | 100.9% | 2009-12-07 | 2010-07-04 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |  |  |  | CONTRATO ORIGINAL FINIQUITADO, SE PASA EL 1% POR LA DIFERENCIA DEL IVA.
|  |  |  | 1ER. ADENDUM | 8834640.61 | 5699937.18 | 3134703.43 | [7 empty] | EN PROCESO
6 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-013-CCU-2009: Construcción de la Estructura de Concreto del Estacionamiento para la la Nueva Bibloteca Pública del Estado de Jalisco. | SICOSA, S.A. DE C.V. |  | 85440489.61 | 77583948.41 | 7856541.2 | 90.8%
Prorroga:
7 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-007-2009: Construcción de vialidades, Red de Alcantarillado Subterraneo, Red de Agua Potable, Red de Alumbrado Público. | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | SEGUNDO ADENDUM | 10326911.69 | 10314711.97 | 12199.72 | 99.88% | 2009-10-02 | 2010-05-19 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 22%
|  |  |  | TERCER ADENDUM | 3801685.67 | 3251153.9 | 550531.77 | 85.52%
8 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-004-2009: Suministro e instalación de los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios con rociadores automaticos. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V. |  | 24393615.39 | 24393615.39 | 0 | 100% | 2009-09-01 | 2010-03-29 |  | 100% |  |  | ESTIMACION NO. 21 INGRESO POR UN MONTO DE $0.00 POR LA DIFERENCIA DEL 15% Y 16%.
|  |  |  | ADENDUM | 5998252.93 | 4805562.1 | 1192690.83 | 80.12% |  |  |  | 80.12% |  |  | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
9 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-005-2009: Sistema de aire acondicionado y ventilación para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. |  | 35751557.54 | 35751557.54 | 0 | 100% | 2009-09-07 | 2010-04-04 |  | 1%
|  | ADENDUM |  | ADENDUM | 1906104.36 | 1601362.69 | 304741.67
10 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-002-2009: Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Pluviales de la Nueva Biblioteca Publica del Estado de Jalisco | INSTALACIONES PLANIFICADAS, S.A. DE C.V. | 0 | 13639593.67 | 13417262.23 | 222331.44 | 98.37% | 2009-05-22 | 2009-12-17 | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 35% |  |  | SE PASARON DEL PRESUPUESTO, PERO THANIA NIETO DEL CCU, MANDO UN CORREO DONDE AMPARABA EL MOTIVO. | Se recalendarizo fecha de inicio al 22 de Mayo de 2009
RECURSO: Fideicomiso Centro Cultural
11 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: INV-002-CCU-2010: Supervisión Topográfica de la Construcción de las Vialidades de la Primera Etapa del Plan Maestro del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ESTUDIOS INGENIERIA | 336400 | 336400 | 336400 | 0 | 100% |  |  |  | 20% |  |  | SERVICIO FINIQUITADAO
Prorroga:
12 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-001-CCU-2010: Instalaciones de voz y datos (Cableado estructurado, equipo activo de datos, telefonia IP y accesos inalambricos), Sistema de Circuito Cerrado de T.V., Sistema de respaldo y aire de precisión para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INITEL, S.A. DE C.V. | 18681223.72 | 18681223.72 | 17278472.05 | 1402751.67 | 92.49% |  |  | TEI CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 1%
13 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS | OBRA: CONC-002-CUCEI-2010: Construcción de Estructura para la Colocación del RADAR Meteorológico DOPPLER en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ DESARROLLOS, S.A DE C.V. | 397989.64 | 397989.64 | 392955.41 | 5034.23
|  |  | 2DO. ADENDUM | 10326911.69 | 10326911.69 | 10314711.97 | 12199.72
14 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS | OBRA: LI-003-CCU-2010: Suministro y Colocación de piso de granito para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. | 7299776.26 | 7299776.26 | 7299776.26 | 0 | 100%
|  | ADENDUM | ADENDUM | 10089853.02 | 10089853.02 | 10089853.04 | -0.02
|  |  | 2DO. ADENDUM | 3259002.81 | 3259002.81 | 3143729.75 | 115273.06
Prorroga:
Prorroga:
15 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-002-CCU-2010: Suministro y Colocación de muros de tablaroca, plafones y pintura para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 16049699.49 | 16049699.49 | 16049699.49 | 0 | 100%
|  |  | ADENDUM | 6601768.6 | 6601768.6 | 3827555.43 | 2774213.17
16 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-002-CCU-2010: Trabajso de Control de Calidad de los Concretos, Terracerias y Asfaltos para la Construcción de las Vialidades de la 1ra. Etapa del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. (EPCOC). | 90480 | 90480 | 0 | 90480 | 0%
Prorroga:
Prorroga:
17 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-006-CCU-2010: Trabajos de Impermeabilización, Pisos, Instalaciones Hidrosanitarias, Muebles de Baño, Acabados y Jardineria para la Construcción de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 20023268.01 | 20023268.01 | 20023268.01 | 0 | 100%
|  |  | ADENDUM | 11848785.86 | 11848785.86 | 1667642.17 | 10181143.69 | 0.14074
18 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-007-CCU-2010: Suministro y Colocación de Porcelanato, Zoclos, Mamparas y Escalones Prefabricados para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guaadalajara. | CONSTRUCCIONES SAGRARIOS, S.A. DE C.V. | 4233355.52 | 4233355.52 | 4089967.27 | 143388.25 | 96.61%
Prorroga:
Prorroga:
19 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-003-CCU-2010: Trabajos de Construcción del Sistema de Equipos e Hidrantes Contra Incendio de la Plaza del Bicentenario y el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INSTALACIONES PLANIFICADAS, S.A. DE C.V. | 2258458.64 | 2258458.64 | 2258458.64 | 0 | 100%
Prorroga:
|  |  | ADENDUM | 6315635.88 | 6315635.88 | 5776820.37 | 538815.51
20 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-005-CCU-2010: Instalación Eléctrica, Luminarias y Controles del Sistema de Iluminación Arquitectónica de la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO EDYCO, S.A. DE C.V. | 3581058.46 | 3581058.46 | 0 | 3581058.46 | 0%
Prorroga:
Prorroga:
21 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: CONC-004-CCU-2010: Instalación Eléctrica, Luminarias y Controles del Sistema de Alumbrado de la Plaza del Bicentenario y el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | RRG INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | 3138673.18 | 3138673.18 | 3085676.47 | 52996.71 | 98.31%
22 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: LI-008-CCU-2010: Cimentación y Estructura de Concreto Sala de Concierto, Opera y Ballet del Conjunto de Artes Escenicas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 49052963.62 | 42752963.74 | 39615816.5 | 9437147.12 | 92.66% | [12 empty] | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | REANUDACION | 2507143 | 2507143 | 2507141.96 | 1.04
100%
23 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | OBRA: AD-017-CCU-2010: Terminación de Estructura de Acero "Fachas de Lenguas Indígenas" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | MANUFACTURAS REVISA DE GDL, S.A. DE C.V. | 1861694.9 | 1861694.9 | 1861694.9 | 0 | 100%
|  | ADENDUM |  | 380920.34 | 380920.34 | 283581.98 | 97338.36 | 74.45%
24 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-007-CCU-2010: Cimentación, Fabricación y Montaje de Asta Bandera de Acero de 68 Metros de Altura, Plataforma de Operación, Equipamiento para IZAJE, Sistema de Pararrayos, Cámara de Video, Lámpara Estroboscópica, Reflectores de Piso para Iluminación, para la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 3224794.05 | 3224794.05 | 3087327.89 | 137466.16 | 95.74%
25 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-009-CCU-2010: Estrcutura Metálica de las Fachadas de Lenguas Indigenas Norte "A" y Norte "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 3445298.72 | 3445298.72 | 3445298.72 | 0 | 100% | 2010-11-16 | [5 empty] | VA VER ADENDUM
26 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-010-CCU-2010: Estructura Metálica de las Fachadas de Lenguas Indigenas Interior Poniente "B" e Interior Oriente "A" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario. | ALBA PROYECTO ESTRUCTURAL, S.C. | 3638230.52 | 3638230.52 | 3638230.52 | 0 | 100% | 2010-11-16 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA | FALTA ACTA DE ENTREGA, FINIQUITO Y FIANZA DE VICIOS OCULTOS.
27 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-011-CCU-2010: Trabajos Complementarios de Impermeabilización, Pisos, Herreria, Señalización, Acabados Diversos, Arbolado y Jardineria, para la Nueva Construcción de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2253396.94 | 2253396.94 | 2253396.94 | 0 | 100% | 2010-11-16
|  | ADENDUM |  | 812471.15 | 812471.15 | 586845.1 | 225626.05 | 72.23%
28 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-012-CCU-2010: Fachada de Cristal de Locales, Acabados, Equipamiento de Sanitarios y Mobiliairo Urbano para la Construcción de la Plaza del Bicentenario , del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 2524998.41 | 2524998.41 | 3782959.51 | -1257961.1 | 149.8% | 2010-11-16 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM |  | 1258073.89 | 1258073.89 | 1257961.1 | 112.79 | 99.99%
29 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-013-CCU-2010: Suministro y Aplicación de Impermeabilización en Azoteas y Terrazas de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 1451208.26 | 1451208.26 | 1451208.26 | 0 | 100% | 2010-11-22 | [5 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | ADENDUM | 2655929.6 | 2655929.6 | 2572011.81 | 83917.79 | 96.84% | 2010-11-22
30 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-010-CCU-2010: Instalación de Acero Corten Miniwave Marca Hunter Douglas (Liso y Perforado) para las "Fachadas de las Lenguas Indígenas" de La Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 1550219.55 | 1550219.55 | 1550219.55 | 0 | 100% | 2010-11-22 | [5 empty] | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | ADENDUM | 2493803.79 | 2493803.79 | 2257008.24 | 236795.55 | 90.5%
31 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-011-CCU-2010: Suministro, Fabricación y Colocación de Cristales en las "Fachadas de Las Lenguas Indígenas" de La Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco de la Universidad de Guadalajara. | EUROGLAS, S.A. DE C.V. | 37359665.8 | 37359665.8 | 36006901.47 | 1352764.33 | 96.38% | 2010-11-22
32 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-012-CCU-2010: Suministro y Colocación de Panel de Aluminio en Las "Fachadas de Las Lenguas Indígenas" del Centro Cultural Universitario de La Universidad de Guadalajara. | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES VAZQUEZ Y SANDOVAL, S.A. DE C.V. | 8880325.58 | 8880325.58 | 8880325.58 | 0 | 100% | 2010-11-22
|  | ADENDUM |  | 11879326.15 | 11879326.15 | 11879326.15 | 0 | 100%
NOTA: LA ESTIMACION 1 DE ADENDUM SE PAGO AL 50% POR INDICACIONES DEL CCU.
|  | 3ER. ADENDUM |  | 3390360.08 | 3390360.08 | 3378585.58 | 11774.5 | 99.65%
33 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-016-CCU-2010: Acabados, Suministro y Colocación de Puertas de Madera, Metalicas y Contra Incendio de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | KIPER, S.A. DE C.V. | 1934178.91 | 1934178.91 | 1934178.91 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA PRIMER CONTRATO FINIQUITADO
|  |  | ADENDUM | 505654.82 | 505654.82 | 436672.12 | 68982.7 | 86.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
34 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | LI-013-CCU-2010: Suministro y Colocación de Cancelerías de Aluminio y Espejos para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 2420525.54 | 2420525.54 | 2125145.73 | 295379.81 | 87.8% | 2010-12-22
35 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-006-CCU-2011: Construcción de Barda Perimetral y Motivo de Ingreso en la Escuela Preparatoria No.10. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1998592.29 | 1998592.29 | 1878852.83 | 119739.46 | 94.01%
36 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-003-CCU-2012: Trabajos de Piso de Granito Pulido e Impermeabilización en Interior de Planta Baja Nivel +/-0.04, en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | 468931.97 | 468931.97 | 446057.86 | 22874.11 | 95.12%
37 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-002-CCU-2012: Trabajos de Piso de Granito e Impermeabilización en Exterior de Planta Baja Nivel +/-0.04 en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2631647.03 | 2631647.03 | 2475777.15 | 155869.88 | 94.08%
38 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-003-CCU-2012: Trabajos de Albañileria Sellado de Placas y Molduras en Terrazas Nivel N+25.60, N+21.05 y N+11.95 para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 199921.94 | 199921.94 | 120353.78 | 79568.16 | 60.2% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
39 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-004-CCU-2012: Trabajos Complementarios de Moldura, Sellos Metalicos en Puentes y Pretiles de "Fachada de las Lenguas Indigenas" de la Nuevas Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 200217.47 | 200217.47 | 200217.17 | 0.3 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
39 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-005-CCU-2012: Andador Biblioteca, Protección, Adecuacion de Registros, Pasillo Cultural, Rejilla de Captación Pluvial, Molduras para Sifones de Puente Azotea y botaguas en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultura Universitario de la Universida de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 202269.15 | 202269.15 | 0 | 202269.15 | 0% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
40 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-005-CCU-2012: Recubrmiento de Panel de Aluminio Compuesto en Columnas de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES VAZQUEZ Y SANDOVAL, S.A. DE C.V. | 2997607.78 | 2997607.78 | 2616567.07 | 381040.71 | 87.29% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
41 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-006-CCU-2012: Iluminación para la Galeria del Edificio Historico de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 2899512.88 | 2899512.88 | 1740218.71 | 1159294.17 | 60.02% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
42 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-007-CCU-2012: Plafones, Trovicel y Acabados de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 1485154.66 | 1485154.66 | 850001.38 | 635153.28 | 57.23%
43 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | CONC-004-CCU-2012: Suministro e Instalación de Mamparas en Sanitarios en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. SAUL ULLOA MARTINEZ | 531400.71 | 531400.71 | 526763.19 | 4637.52 | 99.13% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
44 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-006-CCU-2012: Preliminares para Rejilla de Captación Pluvial de Pasillo Cultural, Descarga a Red Interior y Adecuación de Locales Comerciales de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCTORA VARCE, S.A. DE C.V. | 184729.33 | 184729.33 | 184725.51 | 3.82 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
45 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-007-CCU-2012: Extensiones hasta Exteriores de Ductos Troncales de Desfogue de Secciones Grandes del Sistema de Ventilación de Sotanos en el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y Plaza del Bicentenario. | INGENIERIA , DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 169193.3 | 169193.3 | 169193.3 | 0 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
46 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-008-CCU-2012: Instalación y Suministro de Ductos de Lamina Galvanizada en Secciones Pequeñas, en Ramales para la Extracción de Conexiones a Rejillas del Sistema de Ventilación de Sotanos en el Estacionamiento de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y Plaza Bicentenario. | INGENIERIA , DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 112796.81 | 112796.81 | 112796.2 | 0.61 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
47 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-009-CCU-2012: Trabajos de Impermeabilización de las Bancas del Teatro al Aire Libre de la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO GORAL, S.A. DE C.V. | 198848.13 | 198848.13 | 141616.35 | 57231.78 | 71.22% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
48 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-011-CCU-2012: Terminación de Obras de Albañilerias e Instalación en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 150360.72 | 150360.72 | 133936.15 | 16424.57 | 89.08% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
49 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-012-CCU-2012: Terminación de Acabados en las Instalaciones de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 201445.39 | 201445.39 | 160825.47 | 40619.92 | 79.84% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
50 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-002-CCU-2012: Trabajos de Firmes e Impermeabilización II, Planta Baja, N + 0.00 Locales Comerciales en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 197760.37 | 197760.37 | 197760.37 | 0 | 100% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
51 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-010-CCU-2012: Trabajos de Adecuación para las Oficinas del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | DISEÑO, CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 80738.54 | 80738.54 | 0 | 80738.54 | 0% | [6 empty] | NO HAN INGRESADO NADA
52 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-013-CCU-2012: Suministro e Instalación en Reingenieria en los Sistemas de Detección y Extinción de Incendios con Rociadores Automáticos, Hidrantes y Agente Limpio para la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. | 168389.06 | 168389.06 | 168389.06 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-014-CCU-2012: Renivelación de Rejillas de Captación de Agua Pluvial en la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 86279.85 | 86279.85 | 85969.9 | 309.95 | 99.64% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
54 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-025-CCU-2012: Trabajos de Sellado de la Membrana Impermeabilizante Contra las Lamparas de Piso en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 210269.19 | 210269.19 | 187107.5 | 23161.69 | 88.98% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-028-CCU-2012: Trabajos Complementarios de las Fuentes y Sellado de la Membrena Impermeabilizante Contra la Estructura Perimetral de los Cubos de las Escaleras en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 174352.18 | 174352.18 | 155608.94 | 18743.24 | 89.25% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-029-CCU-2012: Trabajos Complementarios de Instalaciones Hidraulicas, Sanitarias y Jardineria en la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 206371.11 | 206371.11 | 184815.41 | 21555.7 | 89.55% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
57 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-015-CCU-2012: Modificación de Trabe en Eje F, entre Ejes 4 y 5 Nivel N+3.70. Edificio "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 105054.94 | 105054.94 | 105054.48 | 0.46 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
58 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-024-CCU-2012: Suministro y Acabados en el Foro al Aire Libre del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ. | 208413.99 | 208413.99 | 208332.1 | 81.89 | 99.96% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
59 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-031-CCU-2012: Trabajos de Detallado Fino de Obra en el Edificio "B" de la Nueva Biblioteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | GCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 199790.51 | 199790.51 | 199790.51 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
60 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-026-CCU-2012: Trabajos de Sellado e Impermeabilización de Pasos de Tuberias en Muro y Losa, Terminación de Canal Pluvial del Lindero Norte y Trabajos de Herreria, para la Plaza del Bicentenario del Cenntro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 202610.732 | 202610.732 | 181719.87 | 20890.862 | 89.69% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-027-CCU-2012: Trabajos Urgentes y Necesarios por Ejecutar Dentro de la Plaza del Bicentenario del Centro Cultural Universitario de la Universida de Guadalajara. | INDUSTRIAS PAMPLONA GAMBOA, SA. DE C.V. | 55521.71 | 55521.71 | 49357.07 | 6164.64 | 88.9% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
62 | CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO | AD-009-CCU-2013: Adecuaciones, Canceleria de Aluminio y Limpieza de Diferentes Areas de la Bibloteca Pública del Estado de Jalisco del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | 81823.89 | 81823.89 | 72347.45 | 9476.44 | 88.42% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO

## ADMINISTRACION GRAL (hidden)
RELACION DE OBRAS EN PROCESO
CORTE: 15 DE JULIO 2010
NO. | DEPENDENCIA | PROYECTO | CONTRATISTA | AUTORIZADO | CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | MONTO POR EJERCER | % Avance Financiero | FECHA |  | SUPERVISOR | AVANCE FISICO |  |  | OBSERVACIONES | TIPOLOGIA | OBRA NUEVA | REMODELACION/ READECUACION | INSTALACIONES | IMPERMEABILIZACIONES | REFORZAMIENTO | OBRA DEPORTIVAS | NO. OBRAS
[9 empty] | INICIO | TERMINO
[12 empty] | JUL | AGO
[12 empty] | 31 | 15 | 30
1 | CUAAD | OBRA: CUAAD/CONC/02/04: Proyecto de Construccion de Cubiculos para profesores e investigadores | CUPULA ESTRUCTURAS | 1073068.14 | 1073068.14 | 902530.14 | 170538 | 84.11% | 2005-03-28 | 2005-06-15 | ING. MANUEL JUAN DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | FALTA CIERRE FINANCIERO | OBRA NUEVA | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
|  | Recurso: FIFRU 2002/ RECURSOS PROPIOS | [6 empty] | Prorroga: | 2005-07-08
2 | CUAAD | OBRA: LI-012-2007: Terminacion de la rehabilitacion de la torre administrativa | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 11156673.96 | 11488420.06 | 11145089.74 | 343330.32 | 97.01% | 2007-10-04 | 2008-04-01 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ MONTEON | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
[9 empty] | Prorroga: | 2008-06-14
[9 empty] | Prorroga: | 2008-08-17
[9 empty] | Prorroga: | 2008-10-02
[9 empty] | Prorroga: | 2008-11-21
|  | Recurso: ANUIES | [6 empty] | Prorroga: | 2008-12-15
3 | CUAAD | OBRA: CUAAD/CSG/002/07: Ingreso peatonal del CUAAD | PROMOTORA ARKON S.A. DE C.V. | 0 | 1298278.63 | 1295039.73 | 3238.91 | 99% | 2007-08-06 | 2007-09-20 | ING. JUAN CARLOS RAMIREZ MONTEON | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Recurso: | [6 empty] | Prorroga: | 2007-11-04
[17 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4 | CUCBA | OBRA: LI/001/2007:Construccion de la Clinica-Hospital Veterinario | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | 8130498.88 | 9695258.39 | 8050464.08 | 80034.8 | 83.04% | 2007-04-02 | 2007-09-29 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | FALTA ACTA DE FINIQUITO | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | No existe el total del recurso | 9695258.39 | 8127947.17 | 1567311.22 |  | Prorroga: | 2007-12-21
[9 empty] | Prorroga: | 2008-02-29
[9 empty] | Prorroga: | 2008-04-14
|  | RECURSO: Controversia Constitucional/ FIFRU 2005 | [6 empty] | Prorroga: | 2008-05-19
5 | CUCBA | OBRA: S/N: Remodelacion de baños generales edificio "D" Planta Baja | EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | 0 | 465629.67 | 0 | 465629.67 | 0% | 2008-08-04 | 2008-08-25 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | PENDIENTE ENTREGA ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
RECURSO: Recursos Propios
6 | CUCBA | OBRA: S/N: Andador peatonal, luminarias y vallado para la nueva biblioteca | CONSTRUCCION, URBANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V. | 0 | 1027733.47 | 0 | 1027733.47 | 0% | 2008-08-04 | 2008-08-29 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | PENDIENTE ENTREGA ESTIMACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | RECURSO: Recursos Propios | [6 empty] | Prorroga: | 2008-09-23
7 | CUCIENEGA | OBRA: CUCI-055: Laboratorio de radio y television | ING. ALFREDO CASTAÑEDA GONZALEZ | 0 | 570844.01 | 0 | 570844.01 | 0% | 2007-06-11 | 2007-09-09 | ING. MIGUEL COTA GONZALEZ | 100% | 100% | 100% | FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Recurso: Recursos Propios
|  |  |  | SUMA: | 570844.01 | 0 | 570844.01 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | OBRA: CONC/016/CGADMVA/2007: Remodelacion y adecuacion de espacios para aulas y oficinas del Proulex ubicado en Av. La Paz No. 2660 del Corporativo de Empresas de la Coordinacion General Administrativa | CINCO INGENIEROS-ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | 0 | 3149792.15 | 3148161.41 | 1630.74 | 99.95% | 2007-04-02 | 2007-07-21 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | FALTA COBRAR ADENDUM. | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
[9 empty] | Prorroga: | 2007-11-17
|  | Recurso: Recursos Propios | [6 empty] | Prorroga: | 2008-03-17
9 | COORDINACION DE CONTROL ESCOLAR | OBRA: INV-001-CCE-2009 : Remodelacion de Ventanillas de atencion y recepcion de documentos del piso -1 del Edificio Cultural y Administrativo de la Coordinacion de Control Escolar | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 0 | 207509.82 | 203951.06 | 3558.76 | 98.29% | 2009-02-09 | 2009-03-11 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | REMODELACION | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1
|  | Recurso: | [6 empty] | Prorroga: | 2009-04-06
10 | COORDINACION GENERAL ADMIISTRATIVA | OBRA:AD-001-CGADMVA-2009 : Pedestal para el busto de Adolf B. Horn Jr. De 0.90 x 1.70 mts. De altura ubicado en andador Escorza frente a la Casa Fundacion U. de G. Escorza No. 173 | ESQUEDA MARTINEZ ARQUITECTOS, S.C. | 0 | 31833.71 | 22981.85 | 8851.86 | 72.19% | 2009-03-24 | 2009-04-08 | ING. MANUEL J. DE LA LASTRA ORIHUELA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | OBRA NUEVA | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Recurso: Presupuesto 2009 Infraestructura Fisica
11 | VICERRECTORIA EJECUTIVA | OBRA:AD-004-VE-2009: (Reparación e impermeabilización de azotea de las oficinas de la vicerrectoria ejecutiva). | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 135637.54 | 135202.81 | 434.73 | 99.68% | 2009-10-21 | 2009-11-11 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
12 | COORDINACION DE BIBLIOTECAS | OBRA: INV-002-CB-2009 : Impermeabilizacion de azoteas del edificio de la Biblioteca Iberoamericana "Octavio Paz" | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | 0 | 174001.5 | 132754.21 | 41247.29 | 76.29% | 2009-07-06 | 2009-08-05 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
Recurso: Proyecto 1102 Ingresos Autogenerados
13 | DIRECCION DE FINANZAS | OBRA: CONC-006-DF-2009 : Terminación del Archivo General Universitario de la UdeG, Núcleo Belenes. | ING. FERNANDO PEREZ CASILLAS |  | 1326507.19 | 1326360.12 | 147.07 | 99.99% | 2009-11-05 | 2010-01-04 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
14 | DIRECCION DE FINANZAS | OBRA: CONC-008-DF-2009 : Cambio de piso, pintura y adecuación de la Unidad de Salarios y Prestaciones en la Dirección de Finanzas. | CORPORATIVO CONSTRUCTOR 2000, S.A. DE C.V. |  | 869531.17 | 846888.94 | 22642.23 | 97.4% | 2009-12-21 | 19/01/2010 PRORROGA 31 MAR 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
15 | ABOGADO GENERAL | OBRA: CONC-004-AG-2009: Trabajos de remodelación y adecuación de espacios en las oficinas del Abogado General piso 3 del Edificio Cultural Administrativo. | ZR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 1943063.64 | 1943063.64 | 1554011.9 | 389051.74 | 79.98% | 2009-11-23 | 29/12/2009 PRORROGA 16 MAY 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
16 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-003-CGTI-2009: Suministro y colocación de 2 lineas de Canalización de tubo PVC de 60 mms, para fibra óptica. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY, S.A. DE C.V. |  | 328551.48 | 0 | 328551.48 | 0% | 2009-08-24 | 2009-11-07 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | CGTI SOLICITO RESCICION DE CONTRATO
17 | ECA, PISO 2 | S/N DE CONCURSO: PISO 2 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PATIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAMIENTO EN EL ECA DEL CENCAR. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. | ADENDUM | 28375.11 | 28375.11 | 0 | 100% | 2009-04-20 | 2009-05-25 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
18 | ECA, PISO 2 | S/N DE CONCURSO: PISO 2 CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PATIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAMIENTO EN EL ECA DEL CENCAR. | VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V. |  | 134507.62 | 134507.62 | 0 | 100% | 2009-04-20 | 2009-05-25 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
19 | COORDINACION GENERAL ADMVA | AD-002-CGADMVA: Readecuación de espacios en la Coordinación General Administrativa. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 165759.57 | 96392.84 | 69366.73 | 58.15% | 2009-08-03 | 2009-08-16 | ARQ. MAURICIO ACEVEDO | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
20 | COORDINACION GENERAL ADMVA | AD-005-CSGAG: Almacen y adecuaciones para el Area de Oficilía de Partes de la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 23214.22 | 23214.22 | 0 | 100% | 2009-11-18 | 2009-12-03 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
21 | COORDINACION GENERAL ADMVA | CONC-007-CGADMVA-2009: Cambio de Cubiertas en Bodegas del Almacen General de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 973596.55 | 506077.91 | 467518.64 | 51.98% | 2010-03-01 | 2010-04-29 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 35% | 40% | 40% | CONTRATO CANCELADO ANTES DE TIEMPO
22 | COORDINACION GENERAL ADMVA | CONC-009-CGADMVA-2009: Construcción de Plazoleta en el Edificio de la FEU. | PRODUCCION ARTISTICA PARA LOS SENTIDOS, S.A DE C.V. |  | 1060431.19 | 0 | 1060431.19 | 0% | 2010-01-18 | 2010-03-03 | ING. FERNANDO SALDAÑA |  |  |  | OBRA SUSPENDIDA
23 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-001-SUV-2010: Construcciòn del Centro de Autoacceso a Servicios Academicos (C.A.S.A.) en Tizapan el Alto Jalisco del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara | CONSTRUCTORA MARES MURO S.A. DE C.V. |  | 3266044.07 | 0 | 3266044.07 |  | 2010-06-21 | 2010-11-17 | ING. FERNANDO SALDAÑA |  |  |  | POR INICIAR
24 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | INV-004-SUV-2009: Enlace de Fibra Optica Edificio Cultura Administrativo - Casa La Paz (Sistema de Universidad Virtual), ducto subterraneo Av. Vallarta Casa La Paz. | FORTIUS ELECTROMECANICA |  | 341440.43 | 0 | 341440.43 | 0% | 2009-12-18 | 02/01/2010 PRORROGA 3-JUN-10 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | En espera del permiso de Ayto. de Guadalajara, lo tramita la CGTI.
25 | COORDINACION GENERAL ADMVA | INV-001-CGADM-2010: Remodelacion Casa Lopez Cotilla No. 1043 de la Coordinaciòn de Copperaciòn e Internacionalizaciòn | CONSTRUCCION, URBANIZACIÓN Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |  | 202357.93 | 199648.47 | 2709.46 | 98.66% | 2010-03-19 | 2010-04-09 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | FALTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL CONTRATISTA
26 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXCATAS E INGENIERIAS | CONC-002-CUCEI-2010: Construcciòn de Estructura para la colocaciòn de Radar Meteorologico Doppler en el Instituto de Astronimia y Metereologia de la Universidad de Guadalajara | ING. OSACR DAVID AGUILAR GONZALEZ DESARROLLOS S.A. DE C.V. |  | 397989.64 | 392955.41 | 5034.23 | 98.74% | 2010-03-30 | 2010-05-14 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
27 | COORDINACION GENERAL DE MEDIOS | CONC-005-DGM-2009: Remodelación y adecuación de espacios en piso 6. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. |  | 2176929.83 | 2176891.86 | 37.97 | 100% | 2009-12-09 | 22-ENE-10 PRORROGA 10 JUN 10 | ARQ. VICTOR PANTOJA | 98% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM |  |  | 434628.06 | 373547.54 | 61080.52 | 85.95%
28 | MUSEO DE LAS ARTES | OBRA: CONC-003-MUSA-2009 : Impermeabilizacion de azoteas del edificio de Rectoria General (Area del Museo de las Artes) | ZR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 0 | 766949.46 | 766894.96 | 54.5 | 99.99% | 2009-07-13 | 2009-08-12 | ING. FERNANDO SALDAÑA | 100% | 100% | 100% | OBRA FINIQUITADA |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1
[17 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
29 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | OBRA: INV-001-CGADM-2010: Remodelación Casa López Cotila No. 1043 de la Coordinación de Cooperación e Internacionalización. | CONSTRUCTORA URBANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | 202357.93 | 202357.93 | 0 | 202357.93 | 0% |  |  | ING. FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | 0%
Prorroga:
Prorroga:
30 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | OBRA: LI-001-SUV-2010: Construcción del Centro de Autoacceso a Servicios Académicos (C.A.S.A.), en Tizapan el Alto Jalisco del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 3266044.07 | 3266044.07 | 0 | 0
Prorroga:
Prorroga:
31 | CUCEI | OBRA: AD-009-CUCEI-2010: Trabajos complementarios para la Correcta Instalación y Operación del RADAR Meteorológico DOPPLER en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 739914.46 | 739914.46 | 739809.44 | 105.02 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
32 | CUAAD | OBRA: CSG/CPA/022/10: Construcción de Estación y Transmisora del Canal 44. | OBRAS Y POROYECTOS LOS REYES, S.A. DE C.V. | 3143453.27 | 3143453.27 | 3143450.62 | 2.65 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | 1er. ADENDUM |  | 520506.99 | 520506.99 | 520506.12 | 0.87
33 | ABOGADO GENERAL | OBRA: INV-003-AG-2010: Trabajos de Remodelación en Area de Baños y Cocineta en las Oficinas del Abogado General (Piso 3 Edificio Cultural Administrativo). | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 359503.91 | 359503.91 | 359503.04 | 0.87 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENUDM |  | 29102.78 | 29102.78 | 29102.78 | 0
34 | DIRECCION GENERAL DE MEDIOS | OBRA: CONC-006-DGM-2010: Construcción de Foro Alterno de Televisión en el Piso 12, Primera Etapa. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 3632234.6 | 3632234.6 | 3398642.33 | 233592.27 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
35 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | OBRA: AD-014-CGA-2010: Reja para la Extensión de la Zona Infantil para la Capilla de Loreto en la Biblioteca Iberoamericana "OCTAVIO PAZ". | JIARSA, S.A. DE C.V. | 61986.64 | 61986.64 | 57913.02 | 4073.62 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
36 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | OBRA: AD-015-COPLADI-2010: Trabajos de Pintura en las Oficinas de la COPLADI ubicadas en la calle Pedro Moreno No. 966. | CONSTRUCCION Y MATERIALES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 47923.92 | 47923.92 | 46095.41 | 1828.51 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
37 | VICERRECTORIA EJECUTIVA | OBRA: AD-001-2010-V.E.: Adecuación de Area en Almacén General (BELENES) para Archivo Historico. | DOLMEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 124531.35 | 124531.35 | 124531.35 | 0 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
38 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2010: Adecuaciones a la Finca Ubicada en la Calle Tomas V. Gomez No. 127. | CONSTRUMENTAL LA PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 103296.96 | 103296.96 | 103296.96 | 0 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
39 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CGADM-CC-0976-2010: Adecuación en Area de Comedor de Empleados de la Coordinación General Admva. Y la Coord. De Serv. Grales. De la Admon, General Ubicada en Piso 4 de E.C.A. de la Universidad de Guadalajara. | CARVA ACONDICIONMADO, S.A. DE C.V. | 126687.94 | 126687.94 | 126674.08 | 13.86
|  |  | ADENDUM | 40340.83 | 40340.83 | 40340.83 | 0
40 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-024-CGA-2010. Pisos y Reparaciones en la Planta Baja, 1er. Nivel y 2do. Nivel en la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado Ubicada en la Calle Escuela Militar de Aviación No. 16. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 149291.13 | 149291.13 | 141445.64 | 7845.49 | [7 empty] | OBRA FINIQUITADA
41 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-015-CGADM-2010: Delimitacion con Malla, Reja y Muro de Terreno en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 2495676.43 | 2495676.43 | 2203347.96 | 292328.47
42 | COORDIBACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2010: Construcción de Barda Perimetral Lindero Poniente en Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 178093.69 | 178093.69 | 63255.81 | 114837.88
43 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | INV-001-COPLADI-2011: Remodelación de la Parte Posterior de la Finca Actual em COPLADI. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 341810.16 | 341810.16 | 341810.16 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
44 | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | CONC-001-CUCEA-2011: Construcción de Andador, Fuente Central y Sistema de Alumbrado Exterior, Aulas Ampliadas CUCEA. | ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ | 737819.71 | 737819.71 | 737509.46 | 310.25 | 99.96% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
45 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CONC-002-CGTI-2011: Remodelación del Piso -1 de la Coordinación General de Tecnologías de Información. | PROMOTORA DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JORSAL. S.A. DE C.V. | 698045.66 | 698045.66 | 0 | 698045.66 | 0% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
46 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | CONC-003-SEMS-2011: Rehabillitación de Techumbre en Cubierta de Talleres, en la Escuela Preparatoria No. 12 (Primera Etapa). | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 1249570.94 | 1249570.94 | 1249570.66 | 0.28 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
47 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2011: Oficinas de Rectoria de CUTONALA, Sede Provisional en la Casa de la Cultura, Tonala Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 198945.7 | 198945.7 | 198945.7 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
48 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2011: Adecuación de sede Provisional para Las Oficinas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUDEG) en Bodega de Calle 2 en Los Belenes, Zapopan Jalisco. | OCOTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2879612.78 | 2879612.78 | 2879407.63 | 205.15 | 99.99%
49 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2011: Adecuación y Ampliación de Espacios en el Edificio de La Casa de La Cultura de Tonalá para ubicar La Sede Alterna del Nuevo Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1699467.43 | 1699467.43 | 1699441.08 | 26.35 | 100% | [6 empty] | VA VER ADENDUM
50 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-009-CGADM-2011: Construcción de Barda Perimetral en el Centro Universitario de Tonalá, en Tonalá Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A DE C.V. | 5686963.03 | 5686963.03 | 4496947.64 | 1190015.39 | 79.07% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
51 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 0 | 11742.91 | 0% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
52 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INV-002-CGTI-2011: Construcción de Primera Etapa de Caseta para el Nodo de Telecomunicaciones Belenes 2 en el CUCEA. | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 297058.89 | 297058.89 | 297058.89 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
53 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-012-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | ASESORIA OBRA Y PROYECTOS FARA, S.A. DE C.V. | 11894262.21 | 11894262.21 | 10317049.81 | 1577212.4 | 86.74% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
54 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-013-CGADM-2011: Construcción del Edificio "B" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | DISEÑO CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | 14326624.58 | 14326624.58 | 7151932.06 | 7174692.52 | 49.92% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
55 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-014-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "C" para Aulas Flexibles en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 18034467.96 | 18034467.96 | 13244382.07 | 4790085.89 | 73.44% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
56 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-015-CGADM-2011: Construcción del Edificio para el Instituto de Agua y Energía en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 15731705.5 | 15731705.5 | 2832471.69 | 12899233.81 | 18% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
57 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-016-CGADM-2011:Construcción del Edificio de Diseño en Artesanías en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 9571674.52 | 9571674.52 | 9538277.6 | 33396.92 | 99.65% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
58 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-017-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Aulas Ampliadas y Anfiteatro en el Centro Universitario de Tonala de la Universidad de Guadalajara, en Tonala, Jalisco. | ING. JAVIER ALDRETE ALDRETE | 14578656.71 | 14578656.71 | 11601760.27 | 2976896.44 | 79.58% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
59 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-018-CGADM-2011: Construcción del Edificio Modulo "B" para Aulas Ampliadas y Anfiteatros en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCTORA MARES MURO, S.A. DE C.V. | 14160182.05 | 14160182.05 | 7086520.92 | 7073661.13 | 50.05% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
60 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-019-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "A" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | 10085326.82 | 10085326.82 | 9886227.28 | 199099.54 | 98.03% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
61 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-020-CGADM-2011:Construcción del Edificio Modulo "B" para Laboratorio de Salud en el Centro Universitario de Tonalá de La Universidad de Guadalajara, en Tonalá, Jalisco. | CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. | 9254452.21 | 9254452.21 | 9254451.64 | 0.57 | 100% | [6 empty] | NO HA INGRESADO NADA
63 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM·2011: Adecuación de Espacios Académicos en Las Sedes La Sillita y Santa Paula, del Centro Universitario de Tonalá. | AZJA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 2237998.49 | 2237998.49 | 2237970.87 | 27.62 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
|  |  | MONTO ADENDUM | 138445.04 | 138445.04 | 138445.04 | 0 | 100%
64 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGAM-2011: Adecuación de Oficina para la Coordinación General Administrativa. | ING. ALEJANDRO JAVIER IÑIGUEZ LEON | 11742.91 | 11742.91 | 9573.97 | 2168.94 | 81.53%
65 | SECRETARIA GENERAL | CONC-001-SG-2012: Instalación de Planta de Emergencia y Alimentación Principal del Sistema de Emergencia en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONACAL, S.A. DE C.V. | 917816.36 | 917816.36 | 854918.72 | 62897.64 | 93.15% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2012: Trabajos Complementarios en Oficinas de Rectoría "CUTONLA", Sede Proviosional en la Casa de la Cultura Tonala, Jalisco. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 172080.76 | 172080.76 | 172080.04 | 0.72 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
66 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-020-CGADM-2010: Construcción de Malla Perimetral Lindero Sur, en Tonala Jalisco. | CONCREST, S.A. DE C.V. | 179930.93 | 179931.93 | 0 | 179930.93 | 0%
67 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2010: Construcción de Reja Perimetral Lindero Norte, en Tonala, Jalisco. | CORPORATIVO D' SANTI, S.A. DE C.V. | 178539.03 | 178539.03 | 0 | 178539.03 | 0%
68 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-022-CGADM-2010: Trabajos Preliminares para la Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | JIARSA, S.A. DE C.V. | 58301.02 | 58301.02 | 58301.02 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
69 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-023-CGADM-2010: Demolición de Finca Ubicada en Calle Tomas V. Gomez No. 127. | ANGEL DAÑESTA MANZANO | 75486.07 | 75486.07 | 75486.07 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
70 | SISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | AD-018-SEMS-2012: Impermeabilización en Azotea de Edificio "A" de la Escuela Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado e Impermeabilización de Azotea en Auditoria de la Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán. | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | 141569.53 | 141569.53 | 140084.41 | 1485.12 | 98.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
71 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-021-CGADM-2012: Remodelación de Oficinas de la Coordinación General Administrativa y Servicios Generales de la Administración General. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 203168.65 | 203168.65 | 203164.95 | 3.7 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA.
72 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LI-032-CGTI-2012: Obra Civil para Nodos de Telecomunicaciones (Primera Etapa), en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2652039.37 | 2652039.37 | 2651444.63 | 594.74 | 99.98% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
73 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 7 para Alojar las Oficinas de la Vicerrectoría Ejecutiva en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A.D E C.V. | 4099999.98 | 4099999.98 | 3698639.07 | 401360.91 | 90.21% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
74 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-002-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 5 para Alojar las Oficinas de la Secretaría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 5412887.2 | 5412887.2 | 4359497.92 | 1053389.28 | 80.54% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
|  |  | ADENDUM | 463514.41 | 463514.41 | 463514.41 | 0 | 100%
75 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2013: Remodelación y Adecuación de Espacios en Piso 11, Piso 6 y Piso -1 para Alojar las Oficinas de la Rectoría General en el Edificio Cultural y Administrativo de la Universidad de Guadalajara. | CAI GUADALAJARA, S.R.L. DE C.V. | 155366.37 | 155366.37 | 155366.37 | 0 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITDA.
76 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-006-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Azoteas). | OBRAS V PROYECTOS LOS REVES, S.A. DE C.V. | 216735.21 | 216735.21 | 216735.06 | 0.15 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, ACTAS EN FIRMAS.
77 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | LI-033-CGADM-2012: Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | GRUPO CONSTRUCTOR UNION, S.A. DE C.V. | 15104440.1 | 15104440.1 | 4662048.95 | 10442391.15 | 30.87% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
78 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2013: Trabajaos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Espera-Sria.Particular). | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 216629.91 | 216629.91 | 216629.05 | 0.86 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
79 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Alta (Recepción-Sria. Particular-A.Admva.-Vest.Sala Rectores). | CONCREST, S.A. DE C.V. | 217525.24 | 217525.24 | 207466.64 | 10058.6 | 95.38% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
80 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2013: Trabajos de Acondicionamiento de Espacios para Alojar las Oficinas Provisionales de la Secretaría General en Casa Vallarta de la Universidad de Guadalajara. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 123876.17 | 123876.17 | 123218.03 | 658.14 | 99.47% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS FIRMADAS
81 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-001-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 1. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4296644.26 | 4296644.26 | 4276525.2 | 20119.06 | 99.53% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
82 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-002-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Baja General Area 2. | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 3779398.75 | 3779398.75 | 1922339.29 | 1857059.46 | 50.86% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
83 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-003-CGADM-2013: Liberación, Rehabilitación y Adecuación de Espacios Existentes del Edificio del Museo de las Artes, Planta Alta General Area 3. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 4308497.57 | 4308497.57 | 3606371.55 | 702126.02 | 83.7% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD.
84 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2013: Trabajos de Liberación y Mantenimiento en el Museo de las Artes Planta Baja y Alta (Oficina Presidente del Consejo - Pasillos a la Sala de Exposición - Area Administrativa de Vicerrectoría - Secretaría Técnica de Rectoría de la Universidad de Guadalajara. | OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 217240.75 | 217240.75 | 217240.75 | 0 | 100% | [6 empty] | ESTA OBRA LA VA A PAGAR EL CUAAD. ACTAS EN FIRMAS.
85 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | LI-003-CGTI-2013: Construcción de Ductos para Fibra Optica, en Dependencias Universitarias Ubicadas en los Municipios de Guadalajara, Zapopan, Ameca, Zapotlán el Grande, Ocotlán, La Barca, y Lagos de Moreno, Jalisco. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 2948613.28 | 2948613.28 | 2940946.06 | 7667.22 | 99.74% | [6 empty] | PRIMER CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM ING. JORGE CABREA. 26FEB14.
86 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-011-CGACAD-2013: SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA FABRICACION Y/O MONTAJE DE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PROYECTO "CENTRO DE INSTRUMENTACION TRANSDISCIPLINARIO Y DE SERVICIOS CITRANS" UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 188262.2 | 182262.2 | 185234.14 | 3028.06 | 101.6% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
87 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | AD-012-CGACAD-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE LA COORDINACION DE INNOVACION EDUCATIVA Y PREGRADO. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 196088.67 | 196088.67 | 181912.45 | 14176.22 | 92.77% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA, FALTAN ACTAS DE RECEPCION
88 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-010-CGADM-2013: AMPLIACION DEL ARCHIVO MUERTO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION GENERAL. | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 118195 | 118195 | 111884.96 | 6310.04 | 94.66% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
89 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-014-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y LIMPIEZA EN LA SEDE DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (SUTGUDEG) EN LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCO NO. 138. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 22508.94 | 22508.94 | 22019.32 | 489.62 | 97.82% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
90 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-015-CGADM-2013: TRABAJOS DE PINTURA Y REPOSICION DE PISO FALSO EN EL ESCENARIO DEL CINE FORO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 108980.84 | 108980.84 | 108975.93 | 4.91 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
91 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-004-CGADM-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADAS EN EL PISO 4 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | CONSTRUCCIONES ROMANOS, S.A. DE C.V. | 1489325.66 | 1489325.66 | 1489325.21 | 0.45 | 100% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA 1ER. CONTRATO VA VER ADENDUM
|  | ADENDUM |  | 1861309.22 | 1861309.22 | 1861307.51 | 1.71 | 100% | [6 empty] | 1ER. ADENDUM FINIQUITADO
ADENDUM II
92 | COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION | AD-013-CGTI-2013: AMPLIACION DEL SITE DE TELECOMUNICACIONES DE LA CASA LA PAZ, SEDE DE LA SUV. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 159581.1 | 159581.1 | 148323.62 | 11257.48 | 92.95% | [6 empty] | OBRA FINIQUITA SIN AGOTAR PRESUPUESTO
93 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | AD-016-COPLADI-2013: REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEPENDENCIA, UBICADA EN CALLE PEDRO MORENO NO. 966. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 151658.47 | 151658.47 | 149167.61 | 2490.86 | 98.36% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
94 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-018-CGADM-2013: REMODELACION DEL BAÑO DE MUJERES DE LA RECTORIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 144455.8 | 144455.8 | 126891.09 | 17564.71 | 87.84% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA
95 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-007-CGADM-2013: SUMINISTRO, FABRICACION Y ADECUACION DE DUCTOS Y EQUIOPOS PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1847732.4 | 1847732.4 | 1813714.96 | 34017.44 | 98.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
96 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-006-CGADM-2013: SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO, CANALIZACION Y CABLEADO DE INSTALACIONES LUMINICA, VOZ, DATOS, CCTV Y AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MUSEO DE LAS ARTES, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 3455449.06 | 3455449.06 | 1560541.07 | 1894907.99 | 45.16% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
97 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-019-CGADM-2013: Remodelación de Sanitarios y Adecuaciones de Espacios para Comedor en Piso 11 de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1009958.96 | 1009958.96 | 948928.03 | 61030.93 | 93.96% | [6 empty] | OBRA EN PROCESO
98 | CONTRALORIA GENERAL | INV-001-CG-2013: Retiro del alfombra en privados y colocación de piso laminado, remodelación y adecuación de espacios en cocineta, cuarto de aseo y sanitario mujeres, en el piso 9 del edificio de la Rectoría General. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 421225.46 | 421225.46 | 419524.81 | 1700.65 | 99.6% | 2013-09-03 | 2013-12-31 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
99 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-005-CGADM-2013: Cambio de Cubierta en Bodega Anexa al Canal 44 TV-UDG. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 953119.73 | 953119.73 | 953029.98 | 89.75 | 99.99% | 2013-09-09 | 2013-10-31 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
100 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-024-CGADM-2013: Remodelación y Acondicionamiento de Estacionamiento Ubicado en Av. Vallarta Esq. Enrique Díaz de León. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 186529.24 | 186529.24 | 185774.79 | 754.45 | 99.6% | 2013-10-16 | 2013-11-12 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
101 | COPLADI | AD-023-COPLADI-2013: Reparación y Sellado de Cancelería de Aluminio. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 9476.41 | 9476.41 | 9476.41 | 0 | 100% | 2013-10-16 | 2013-10-22 | ARQ. VICTOR PANTOJA |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
102 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-027-CGADM-21013: Caseta de Vigilancia La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 224252.52 | 224252.52 | 224252.52 | 0 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-16 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRAFINIQUITADA
103 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-011-CGADM-2013: Cambio de Chiller en el Edificio de la Biblioteca Manuel Rodríguez Lapuente. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 1308230.81 | 1308230.81 | 1249064.65 | 59166.16 | 95.48% | 2013-10-28 | 2014-02-24 | ING. JORGE CABRERA |  |  |  | OBRA EN PROCESO
104 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-026-CGADM-2013: Acotamiento Perimetral Predio Los Belenes. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 223501.77 | 223501.77 | 223500.34 | 1.43 | 100% | 2013-10-24 | 2013-11-13 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
105 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-010-CGADM-2013: Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 4137802.68 | 4137802.68 | 4137802.68 | 0 | 100% | 2013-10-31 | 2013-12-12 | ING. PEDRO ZAMORA COTARELO
|  | ADENDUM |  | 681732.79 | 681732.79 | 543426.99 | 138305.8 | 79.71% | [6 empty] | OBRA FINIQUITADA SIN AGOTAR ADENDUM
106 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-028-CGADM-2013: Control de Ingreso La Grana y Rotulos Informativos. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 147469.32 | 147469.32 | 145244.77 | 2224.55 | 98.49% | 2013-10-30 | 2013-11-26
107 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-012-CUCBA-2013: Adecuación de Areas de Bovinos y Cerdos de la Posta Zootecnista La Cofradia. | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 736858 | 736858 | 502441.7 | 234416.3 | 68.19% | 2013-11-04 | 2014-02-01
108 | SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-013-SUV-2013: Areas Exteriores en C.A.S.A. de Tizapan, en Tizapan el Alto, Jalisco. | MARAL INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1448260.09 | 1448260.09 | 1448260.09 | 0 | 100% | 2013-11-13 | 2013-02-10 |  |  |  |  | 1ER. CONTRATO FINIQUITADO, VA VER ADENDUM
ADENDUM
109 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-014-CGADM-2013: Suminstro e Instalación Luminica, Funcional y Museografica para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 3554304.75 | 3554304.75 | 3168932.1 | 385372.65 | 89.16% | 2013-11-13 | 2013-12-12 |  |  |  |  | OBRA EN PROCESO
110 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-015-CGADM-2013: Muros de Tablaroca para Fijar Museografia, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | KWIMEX, S.A. DE C.V. | 904841.76 | 904841.76 | 793750.41 | 111091.35 | 87.72% | 2013-11-13 | 2013-12-12
111 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-016-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 2da. Etapa, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V. | 3979816.61 | 3979816.61 | 3920632.57 | 59184.04 | 98.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
112 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-017-CGADM-2013: Instalación Electrica Etapa de Media Tensión y Fuerza, para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | AEDIFICANT, S.A. DE C.V. | 2416395.68 | 2416395.68 | 1182187.49 | 1234208.19 | 48.92% | 2013-11-13 | 2013-12-12
113 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-018-CGADM-2013: Remodelación del CENCAR, en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | Grupo Constrcutor MR de Jalisco, S.A. de C.V. | 613587.3 | 613587.3 | 586061.68 | 27525.62 | 95.51% | 2013-11-13 | 2013-12-12
114 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | INV-002-CGADM-2013: Adecuación de Espaciops en el Edificio "T" del C.U.C.S., para Instalar la Clinica de Pequeñas Especies del C.U.C.B.A. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 428479.44 | 428479.44 | 285454.35 | 143025.09 | 66.62% | 2013-11-13 | 2014-01-11
115 | COORDINACION DE ESTUDIOS INCORPORADOS | AD-029-CEI-2013: Adecuación Recepción de Ingreso a la Coordinación de Estudios Incorporados. | A1 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 60871.66 | 60871.66 | 53645.59 | 7226.07 | 88.13% | 2013-11-19 | 2013-11-27
116 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-030-CGADM-2013: Muros de Tablaroca, Tapetes de mdf, Mesas de Trabajo, Bases de Tablaroca, Cenefa y Muro Lambrim de Tablaroca del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 195464.41 | 195464.41 | 195464.41 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
117 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-031-CGADM-2013: Vitrinas Interactivas del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | RICARDO PEREZ ESPARZA | 223252.09 | 223252.09 | 223252.09 | 0 | 100% | 2013-11-19 | 2013-11-26
118 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-032-CGADM-2013: Trabajos de Mantenimiento para Borrar Grafitis en Fachadas del Edificio de la Rectoría General de la U.deG., ubicado en Av. Juarez No. 976. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 63769.97 | 63769.97 | 63766.26 | 3.71 | 99.99% | 2013-11-21 | 2013-12-04 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA
119 | COORDINACION GENERAL ACADEMICA | CONC-019-CGA-2013: Primera Etapa de la Remodelación y Adecuación de Espacios en la Coordinación General Académica ubicada en el Piso 8 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 4300451.83 | 4300451.83 | 0 | 4300451.83 | 0% | 2013-11-25 | 2014-01-23
120 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-020-CGADM-2013: Sistema de Aire Acondicionado para la Reubicación de las Instalaciones de Radio Universidad en las Bodegas Anexas al Canal 44, en el Parque Industrial Belenes en Zapopan, Jalisco. | AEROTHERMICA OMEGA, S.A. DE C.V. | 641199.36 | 641199.36 | 574976.39 | 66222.97 | 89.67% | 2013-11-27 | 2014-01-05 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, SIN AGOTAR PRESUPUESTO.
121 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-021-CGADM-2013: Retiro y Desvió de Colector de Aguas Residuales, Dentro del Predio de Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Parres Arias 555, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 2486048.77 | 2486048.77 | 1449559.21 | 1036489.56 | 58.31% | 2013-11-27 | 2014-01-25
122 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-033-CGADM-2013: Mantenimiento de Fachada de Cristal Sur, del Edificio "A" del CUCSH Campus Belenes. | GOSSY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 96340.26 | 96340.26 | 0 | 96340.26 | 0% | 2013-12-03 | 2013-12-27
123 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-034-CGADM-2013: Elaboracion de Volumetria y Costo para la Escuela Preparatoria de Autlan, CUCEI Ciencias Basicas y CUCEI Ciencias Electronicas. | EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. | 14738.18 | 14738.18 | 14738.18 | 0 | 100% | 2013-12-03 | 2013-12-17 |  |  |  |  | SERVICIO FINIQUITADO
124 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-035-CGADM-2013: Motivio de Ingreso La Grana. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTUCTORA, S.A.D E C.V | 208802.78 | 208802.78 | 207263.4 | 1539.38 | 99.26% | 2013-12-03 | 2013-12-30
125 | RECTORIA GENERAL | AD-021-RG-2013: Construcción de Archivo para la Rectoría General en el Almacen General (Belenes). | OMNE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 216865.65 | 216865.65 | 204267 | 12598.65 | 94.19% | 2013-10-15 | 2013-12-13
126 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-009-CGADM-2013: Trabajos de Albañileria, Acabados y Suministro e Instalación de Sistema de Detección de Humo con Alarma Sonora, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. | GRUPO ETYA, S.A. DE C.V. | 1035156.63 | 1035156.63 | 648520.31 | 386636.32 | 62.65%
127 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | CONC-024-CGADM-2013: Remodelació n y Adecuación de Espacios del Piso 12 en el Edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. | MURVERK CONSTRCUTORA, S.A. DE C.V. | 2678274.49 | 2678274.49 | 0 | 2678274.49 | 0%
128 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | CONC-022-SUV-2013: Habilitado de Edificio en Modulo Yahualica, para un C.A.S.A. del SUV. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 969017.72 | 969017.72 | 198794.75 | 770222.97 | 20.52% | 2013-12-11 | 2014-02-09
129 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-003-CGADM-2014: Trabajos de Pintura, Muros de Tablaroca, Canceleria de Aluminio y Herrería en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 221105.84 | 221105.84 | 185603.42 | 35502.42 | 83.94% | 2014-02-21 | 2014-03-12
130 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-004-CGADM-2014: Trabajos de Carpintería, Adecuaciones Hidráulicas y Sanitarias en el Edificio Plaza Tolsa 5to. Piso, para Oficinas de la Coordinación General Administrativa. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 144023.19 | 144023.19 | 96062.85 | 47960.34 | 66.7% | 2014-02-21 | 2014-03-12
131 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-001-CGADM-2014: Servicio de Control de Calidad Durante la Fabricación y/o Montaje de los Componentes Estructurales de la Obra “Primera Etapa de Construcción del Edificio del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 174270.28 | 174270.28 | 0 | 174270.28 | 0% | 2014-01-22 | 2014-06-20
132 | SISTEMA UNIVERSIDAD VIRTUAL | LI-003-SUV-2014: Remodelación y Adecuación del Edificio del Sistema de Universidad Virtual (1era. Y 2da. Etapa). | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA, S.A. DE C.V. | 8869331.24 | 8869331.24 | 0 | 8869331.24 | 0% | 2014-03-17 | 2014-09-12
133 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-007-CGADM-2014: Adecuaciones en la Sala de Ajuste del Paraninfo, Av. Juárez Esquina Enrique Díaz de León. | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | 216098.48 | 216098.48 | 159233.06 | 56865.42 | 73.69% | 2014-03-04 | 2014-03-23
134 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-005-CGADM-2014: Demolición y Retiro de Construcciones Existentes y Cercado Perimetral con Malla Ciclón a 2.00 M. de Altura, Dentro del Predio de Canchas Deportivas del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, Ubicado en la Avenida Parres Arias, en Zapopan Jalisco. | DIONE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | 93626.38 | 93626.38 | 0 | 93626.38 | 0% | 2014-03-06 | 2014-03-12
135 | COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA | AD-008-CGADM-2014: Trabajos de Mejoramiento de Imagen Urbana en los Exteriores del Museo de las Artes (MUSA) y en Calle Pedro Moreno entre Calle Argentina y Av. Federalismo. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 133917.59 | 133917.59 | 125421.6 | 8495.99 | 93.66% | 2014-03-05 | 2014-03-07 |  |  |  |  | OBRA FINIQUITADA, FALTAN ACTAS.

## Hoja1 (hidden)
788376.31
65084.31
217324.32
1018384.56
401201.8
1995628.57
319562.23
4805562.1 | Adendum RRG