## Hoja1
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS
2023 | AD-001-CGSAIT-2023: SUMINISTRO E JNSTALACION DE PERSIANAS ENROLLABLES SCREEN Y BLACK OUT EN PISO 2 LADO SUR DEL EDIFICIO DE LA RECTORJA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA AV. JUAREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 44335.33 | 44335.33 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-002-CGSAIT-2023: CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO (ELECTROLINERA) UBICADA EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON Y AV. VALLARTA EN CONTRA ESQUINA DE LA RECTORIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | PLANEACIÓN URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 82017.61 | 81855.8 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-003-CGSAIT-2023: FABRICACION DE CABINA PARA SITE EN LAS OFICINAS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA UBICADA EN CALLE LOPEZ COTILLA # 852. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 23593.72 | 23593.72 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-004-CGSAlT-2023: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PISO DE CONCRETO ESTAMPADO DE LAS BANQUETAS DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ARMANDO CUEVAS VILLALOBOS | 60030 | 60030 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-005-CGSAIT-2023: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE LATON, REFORZAMIENTO Y RESTAURACION DE BASAMENTOS EN EXPLANADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL UBICADA EN AV. JUÁREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 106090.72 | 106090.72 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-006-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE HIDRONEUMÁTICO, AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA FEU. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 24998 | 24998 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-007-CGSAIT-2023: RESTAURACIÓN DE 4 ESCULTURAS DE BRONCE "CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE", "JOSÉ GUADALUPE ZUNO", "ENRIQUE DIAZ DE LEON", "ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA" UBICADAS EN EXPLANADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL UBICADA EN AV. JUÁREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 268656 | 215747.4 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-008-CGSAIT-2023: RESTAURACIÓN DE BASAMENTOS PLACAS DE LATON, REFORZAMIENTO Y EN EXPLANADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORIA GENERAL UBICADA EN AV. JUAREZ 976. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 39567.81 | 39567.81 | 2023-03-18 | 2023-03-28 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-009-CGSAIT-2023: REPOSICIÓN DE LAMINAS DE ACRÍLICO Y GALVANIZADAS EN CUBIERTA DEL ALMACÉN GENERAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 163142.03 | 163138.55 | 2023-03-31 | 2023-04-27 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-010-CGSAIT-2023: REMODELACIÓN DE BODEGA EN PISO 2 DEL EDIFCIO DE LA RECTORÍA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 42945.75 | 42149.95 | 2023-03-31 | 2023-04-14 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-010A-CGSAIT-2023: REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DE RECTORÍA GENERAL. | ROGELIO SIERRA OCHOA | 134676 | 134676 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-010B-CGSAIT-2023: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL. | ROGELIO SIERRA OCHOA | 62164.4 | 62106.4 | 2023-04-18 | 2023-05-18 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-011-CGSAIT-2023: BAJANTES EN CUBIERTA METÁLICA SOBRE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITÁN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 17099.51 | 17099.51 | 2023-05-24 | 2023-05-29 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-012-CGSAIT-2023: REPARACIÓN DE LAMINAS GALVANIZADAS EN CUBIERTA DEL ALMACEN GENERAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 9825.2 | 9825.2 | 2023-06-08 | 2023-06-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-013-CGSAIT-2023: REPARACIÓNDE FUGA DE AGUA EN CUZAPOTLANEJO. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 20000 | 20000 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-014-CGSAIT-2023: REPARACIÓN DE LAMINAS DE ASBESTO EN EL ÁREA DE ARCHIVO EN EL ALMACEN GENERA, UBICADO EN LOS BELENES, ZAPOPAN, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 3387.2 | 3387.2 | 2023-06-30 | 2023-07-04 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-015-CGEDC-2023: REPARACIÓN DE LINEA SANITARIA EN BAÑOS Y PINTURA GENERAL EN INSTALACIONES DE CASA BOLIVAR. | CÓDIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 114130.98 | 114130.98 | 2023-08-23 | 2023-10-04 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-016-CGSAIT-2023: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A/A EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, UBICADA EN CALLE LOPEZ COTILLA NO. 852. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 22446 | 22446 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-017-CGEDC-2023: INSTALACIÓN A MEDIDA DE CORRECCIÓN DEL ALIMENTADOR DE ACOMETIDA EN 220 VOLTS EN CASA DE LA DANZA EN CALLE LÓPEZ COTILLA 972. | FRANCISCO JAVIER ENCINAS HERNÁNDEZ | 16472 | 16472 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-020-CGSAIT-2023: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE A/A EN OFICINAS DE LA FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA (FEU). | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 25253.03 | 25253.03 | 2023-09-30 | 2023-10-07 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-021-CGSAIT-2023: ARREGLO DE BAJANTE PLUVIAL DAÑADO DESDE P. ALTA, EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 45584.96 | 38649.67 | 1900-01-02 | 2023-10-26 | ARQ. GERARDO G. LÓPEZ LÓPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-022-CGSAIT-2023: ADECUACIÓN CONTROL DE ILUMINACIÓN EN AREA DE INGRESO, PASILLO, BAÑOS, COMEDOR EN PISO 4 DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 27068.16 | 27068.16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-023-CGSAIT-2023: INSTALACIÓN DE LINEA DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 167363.8 | 166195.14 | 2023-12-07 | 2024-01-05 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2023 | AD-024-CGAI-2023: TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO. | ABIETIS, S.A. DE C.V. | 230175.38 | 168034.93 | 2023-12-14 | 04/01/12024 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-002-CGSAIT-2023: INTERVENCION DE EDIFICIO DE AULAS UD-2 (UPZ) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | REDIMAC, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3448603.83 | 3362392.82 | 2023-03-24 | 2023-09-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-003-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE IMPERBEABILIZACIÓN EN EL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | 859057.84 | 859055.41 | 2023-04-03 | 2023-06-01 | BIBLIOTECA | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-004-CGSAlT-2023: SEGUNDA ETAPA PARA LA ADECUACION DE CUATRO AULAS EN PLANTA BAJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 978135.27 | 978135.27 | 2023-04-24 | 2023-07-07 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-008-CGSAIT-2023: ADECUACIÓN A 7 AULAS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LATERES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2003895.21 | 2002396.26 | 2023-08-26 | 2024-02-22 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-009-CGSAIT-2023: CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR PARA MODULOS DE VENTA EN EL NUEVO CAMPUS DEL CUCSH. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 1584498.85 | 1583503.21 | 2023-08-30 | 2023-11-28 | ING. JOSÉ MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-010-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | 780816.44 | 734124.63 | 2023-09-21 | 2024-09-19 | CCU | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-011-CGSAIT-2023: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA, FISICO-QUÍMICO E INSTRUMENTACIÓN EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO TRANSDICIPLINAR DE INVESTIGACÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MURVERK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2905508.45 | 2905508.45 | 2023-09-22 | 2024-02-15 | CCU | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-012-CGSAlT-2023: RECONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y RELLENO DE SOCAVON EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA NORMAL. | PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1228508.93 | 1225969.88 | 2023-09-20 | 2023-12-08 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-013-CGSAIT-2023: CONTRUCCION DE CUBIERTA DE MEMBRANA PARA CANCHA MULTIUSOS EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | GRUPO EDIFICADOR MAYAB, S.A. DE C.V. | 4829996.57 | 4829996.43 | 2023-12-12 | 2024-05-24 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 965508.6 | 950440.24 | 2023-12-12 | 2024-05-24 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-014-CGSAIT-2023: IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA VERDE ENTRE EDIFICIO DE POSGRADO Y SALUD EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 846606.05 | 846592.97 | 2023-09-23 | 2023-11-17 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-016-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ENJARRES, RETIRO DE GRAFFITI, IMPERMNEABILIZACIÓN EDIFCIO DE RECTORÍA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA NORMAL. | PLANEACIÓN URBANÍSTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1835408.16 | 1835408.02 | 2023-10-21 | 2024-01-08 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-017-CGSAIT-2023: PRIMERA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS EN ELCENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SUPERCÓMPUTO (CADS). | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 5989039.49 | 5988622.36 | 2023-10-23 | 2024-10-15 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-018-CGSAIT-2023: SISTEMA HIDRONEÚMATICO PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "JUAN JOSÉ ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LAUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NOVAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 665718.77 | 665718.77 | 2023-10-25 | 2023-11-23 | CCU | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-019-CGCE-2023: REMODELACIÓN DE OFICINAS EN EL PISO -1 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL, EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONTROL ESCOLAR. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3849220.4 | 3849218.62 | 2023-11-28 | 2024-04-25 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 68322.65 | 68322.65 | 2023-11-28 | 2024-04-25 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-020-CGSAIT-2023: IMPERMEABILIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE PISO EN ÁREAS DE DIRECCIÓN GENERAL EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO "JUAN JOSÉ ARREOLA" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | 2323705.26 | 2323644.77 | 2023-11-15 | 2024-01-04 | BIBLIOTECA | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-022-CGSAIT-2023: TERMINACIÓN SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES SUR DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1549801.41 | 1549798.97 | 2023-12-14 | 2024-01-27 | BIBLIOTECA | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-023-CGSAIT-2023: REPARACIÓN DE FACHADA E ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA POR LA AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON DEL MUSEO DE LAS ARTES. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2619937.38 | 2619937.38 | 2023-12-04 | 2024-06-16 | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-024-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTPLES Y BAÑOS DEL MODULO ATENGUILLO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA. | ARQ. ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN. | 1574605.87 | 1527490.37 | 2023-12-04 | 2024-02-02 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-025-CGSAIT-2023: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN EDUCATIVO COMUNITARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 868797.76 | 868792.68 | 2023-12-15 | 2024-04-17 | BIBLIOTECA | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-026-CGSAIT-2023: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL TEATRO DIANA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TOFAR, S.A. DE C.V. | 4460618.76 | 4270392.29 | 2024-02-20 | 2024-05-20 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-027-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS PARA LOS EDIFICIOS "L, M, N, O, P, Q" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO LA NORMAL. | POITLA, S.A. DE C.V. | 3837816.33 | 3836702.66 | 2023-12-19 | 2024-03-18 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | CONC-029-CGSAIT-2023: PRIMERA ETAPA DE LA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PRINCIPALES EN EL RANCHO EXPERIMETRAL LA COFRADIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ING. LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OCHOA. | 3045048.86 | 3045048.86 | 2023-12-18 | 2024-11-01 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2023 | INV-001-CGSAIT-2023: REPARACIÓN DEL ANUNCIO LUMINOSO ESCUDO Y LEYENDA "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" "RECTORÍA GENERAL", UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL EN AV. JUÁREZ 976. | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | 562777.22 | 562777.22 | 2023-07-17 | 2023-08-16 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2023 | INV-002-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE ADECUACIONES EN NUEVA SEDE PROULEX CHAPALA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 575839.63 | 575839.63 | 2023-09-29 | 2023-10-28 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2023 | INV-003-CGSAIT-2023: TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS EN EL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 407928.16 | 407928.16 | 2023-10-02 | 2023-11-30 | BIBLIOTECA | OBRA FINIQUITADA
2023 | LI-015-CGSAIT-2023: CONSTRUCCIÓN SÉPTIMA ETAPA DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS DEL MUESO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 12152886.2 | 10205118.97 | 2023-10-20 |  | BIBLIOTECA | OBRA EN PROCESO
2023 | LI-016-CGSAIT-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PISO RADIANTE EN NIVEL DE GALERÍAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 12862937.19 | 12399231.5 | 2023-10-20 |  | BIBLIOTECA | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-014-CGSAIT-2024: TERMINACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA AREAS EXTERIORES Y EDIFICIOS CEMSAC EN EL NUEVO CU TLAQUEPAQUE. | LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA. | 1064570.92 | 1063581.7 | 2024-06-24 | 2024-09-21 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-015-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUR DE ACABADOS, ILUMINACION, ESTRUCTURA METALICA Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA EN LA CINETECA DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2833976.51 | 2833976.51 | 2024-08-27 | 2024-12-03 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-016-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE ETAPA 1 DE CUBIERTA ESTRUCTURAL CON MEMBRANA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA PARA EL ESTACIONAMIENTO EXISTENTE EN LA ESC. PREPARATORIA #11 CONSTRUCCION DEL MOTIVO DE INGRESOS A LA PREPARATORIA #11 DE LA U. DE G. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 6483397.61 | 6483397.61 | 2024-08-30 | 2024-12-27 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-017-CGSAIT-2024: RENOVACION DE PISO EN AREAS ADMINISTRATIVAS EN PISO 6 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "JUAN JOSE ARREOLA" DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1468079.92 | 1468072.71 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN INSTALACIONES DE LA FEU. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | 6497329.33 | 6267528.64 | 2024-08-27 | 2025-02-23 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-019-CGSAIT-2024: REMODELACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "H" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 6435391.21 | 6435390.52 | 2024-08-21 | 2024-10-04 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-020-CGSAIT-2024: REMODELACION DE AULAS DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 3486597.18 | 3486592.32 | 2024-08-19 | 2024-10-02 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-021-CGSAIT-2024: INSTALACION ELECTRICA DE LOS NEVELES 1 Y 2 DEL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3818409.36 | 3796640.58 | 2024-08-19 | 2024-10-02 | ING.JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-022-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA ACECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UD1, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | 2633484.57 | 2633484.57 | 2024-09-05 | 2024-12-07 | ING.GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-023-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA PRIMERAETAPA DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA No 7. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 6441735.11 | 6441721.71 | 2024-09-05 | 2025-04-02 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
|  | ADENDUM | 1078929.04 | 635877.38 | 2025-01-03 | 2025-04-02 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | ADENDUM FINIQUITADO
2024 | CONC-025-CGSAIT-2024: SOBRECUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | MONJUEIR PROYECTOS Y DESAROLLOS, S.A. DE C.V. | 5681240.67 | 5681240.33 | 2024-10-11 | 2024-11-12 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-026-CGSAIT-2024: SEGUNDA ETAPA DE LA INTERVENCION DE LAS INSTALACIONES DE LA FEU. | ESTEFANIA CASTILLO CAMPOS | 6497466.61 | 6484915.45 | 2024-11-13 | 2025-05-11 | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-028-CGSAIT-2024: ACOMETIDA Y DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | ING. LUIS ARMANDO MARTINEZ OCHOA | 6268028.09 | 6266512.23 | 2024-10-09 | 2025-03-31 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-029-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIOS CEMSAC (A Y B) DEL CU TLAQUEPAQUE (SEGUNDA ETAPA). | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 2648099.42 | 2648099.42 | 2024-10-14 | 2024-11-27 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-030-CGSAIT-2024: CAMBIO DE CUBIERTA METALICA EN LA TECHUMBRE DE LA ALBERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 5633250.46 | 5414676.45 | 2024-11-04 | 2024-12-19 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-032-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ATOTONILCO. | CONSTRUCTORA ORSAN, S.A. DE C.V. | 1425706.12 | 1414588.53 | 2024-10-29 | 2025-01-26 | ARQ. JAFETH SÁNCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-033-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE ARENAL. | GRUPO FERINGA, S.A. DE C.V. | 707913.28 | 479632.53 | 2024-11-13 | 2025-02-10 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-034-CGSAIT-2024: APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO DE USOS MUTIPLES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 1853934.26 | 1846863.69 | 2024-11-19 | 2025-01-15 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-035-CGSAIT-2024: MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISO OLIMPICO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, S.A.DE C.V. | 837365.37 | 684150.22 | 2024-11-22 | 2024-12-30 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-036-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE PADEL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | 3480127.63 | 3424238.54 | 2024-11-22 | 2025-01-03 | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-037-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE MOCHETAS EN FACHADA DEL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3376444.05 | 3376289.06 | 2024-11-15 | 2025-09-10 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-039-CGSAIT-2024: ADECUACION DE ESPACIO PARA AGIMNASIO DE ESCUELA PREPARATORIA # 18 EN TERRAZA DE EDIFICIO "D". | ARQ. RAFAEL RODIRGUEZ LOPEZ. | 1115636.75 | 778612.9 | 2024-12-11 | 2025-03-11 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-040-CGSAIT-2024: ADECUACION PARA GIMNASIO EN AULA DE PLANTA ALTA, EN LA PEPARATORIA REGIONAL DE VILLA CORONA. | GRUPO FERINGA, S.A. DE C.V. | 724644.62 | 443711.84 | 2024-11-15 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-041-CGSAIT-2024: REMODELACION DE BAÑOS-VESTIDORES DE LA LABERCA OLIMPICA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | 3305892.48 | 991795.42 | 2024-11-22 |  | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-043-CGSAIT-2024: REMODELACION DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 4180733.17 | 4180730.93 | 2024-12-03 | 2025-03-02 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-044-CGSAIT-2024: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, INSTALACION ELECTRICA, VOZ Y DATOS EN EL EDIFICIO H DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | CEBRALSA, S.A. DE C.V. | 2203106.17 | 1753965.11 | 2024-12-02 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-045-CGSAIT-2024: REMODELACIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2504696.55 | 2504696.55 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-046-CGSAIT-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAISAJISMO DEL JARDÍN EDUCATIVO COMUNITARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1274727.57 | 1274727.57 | 2024-12-14 | 2025-03-13 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-048-CGSAIT-2024: REMODELACION Y ADECUACION DEL AREA DE CALDERA Y ESPACIOS ADJUNTOS PARA UN GIMNASIO EN EL POLITECNICO DE GUADALAJARA. | POITLA, S.A. DE C.V. | 1880950.06 | 1169194.95 | 2025-01-23 | 2025-06-22 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-050-CGSAIT-2025: CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DEL SISTEMA PLUVIAL, HIDRÁULICO Y SANITARIO DEL CENTRO CULTUTRAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | VS ARKITEKTUR, S.A. DE C.V. | 2269458.05 | 2269435.7 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-051-CGSAIT-2024: ADECUACION DE REJILLAS Y ELEVADORES DE LA PLAZA DEL BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVRSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | ARQ. ANDRES MARTIN RENTERIA MARTINEZ. | 1186622.9 | 1186611.19 | 2025-02-01 | 2025-05-01 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-052-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA PLAZA VIADUCTO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCCIONES CIVILES FRANMA, S.A. DE C.V. | 845435.89 | 845435.89 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-053-CGSAIT-2024: CONTINUIDAD DEN LA CONSTRUCCION DE LOSAS Y LAMBRINES EN NIVEL GALERIAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANZUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1362430.76 | 626739.64 | 2024-12-20 | 2025-02-17 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-054-CGSAIT-2024: CONSTRUCCON DE LA PRIMERA ETAPA DE PAISAJISMO EN ARES EXTERIORE DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALE DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5493280.02 | 5480650.89 | 2024-12-19 | 2024-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-055-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL JARDIN EDUCATIVO COMUNITARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 3999650.31 | 3999558.91 | 2024-12-19 | 2025-03-18 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | CONC-056-CGSAIT-2024: RENOVACION DE SANITARIOS DEL EDIFICIO "M" EN PLANTA BAJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | INGENIERIA TOPOGRAFICA BERSA, S.A. DE. C.V. | 1016771.58 | 1011751.65 | 2025-01-23 |  | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA EN PROCESO
2024 | CONC-057-CGSAIT-2024: REHABILITACIÓN DE FACHADA DE ALBERCA Y PINTADO DE SU CUBIERTA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 3670737.81 | 1783848 | 2025-01-27 |  | ING. HÉCTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | INV-001-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE REHABILITACION DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS EN MUROS EN EL INSTITUTO TRASDICIPLINAR DE INVESTIGACION Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 321115.41 | 321115.41 | 2024-01-22 | 2024-02-26 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-002-CGSAIT-2024: REMODELACION DEL COMEDOR GENERAL EN EL RANCHO LA COFRADIA (CUCBA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AZJA INGENIERRIA, S.A. DE C.V. | 389904.59 | 388024.65 | 2024-06-06 | 2024-08-05 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-003-CGSAIT-2024: ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO Y REPARACIÓN DE DRENAJE GENERAL EN SÓTANO, EN EL EDIFICIO DE INNOVACIÓN ACADÉMICA: CALLE ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN NO 16 COL. LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 673916.04 | 673915.54 | 2024-06-27 | 2024-08-25 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-004-CGSAIT-2024: COLOCACION DE PUERTAS DE CRISTAL FALTANTES PARA CONTROL DE VESTIBULO DE SALA PLACIDO DOMINGO Y SALA 2 EN EL CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS. | LR-TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 418341.76 | 418341.76 | 2024-06-17 | 2024-07-16 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-005-CGSAIT-2024: REMODELACION DE LA LIBRERÍA CARLOS FUENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA CIVIL FCG, S.A. DE C.V. | 437363.59 | 437363.59 | 2024-06-24 | 2024-08-22 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-006-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA MEDIA PARK DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 414292.93 | 414292.93 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-008-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DEL LOBBY RECEPCIÓN EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO TRANSDISCIPLINAR DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S.A. DE C.V. | 206120.19 | 205976.22 | 2024-10-29 | 2024-11-14 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-010-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DE ESPCIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CASIMIRO CASTILLO. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 379914.73 | 367890.6 | 2024-12-03 | 2025-01-31 | ING. ALFONSO
2024 | INV-011-CGSAIT-2024: ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA GIMNASIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN. | CONSTRUCTORA ORSAN, S. DE R.L. DE C.V. | 322369.22 | 320887.17 | 2024-12-03 | 2025-02-01 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-012-CGSAIT-2024: ADECUACION EN GIMNASIO EN PLANTA BAJA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TLAJOMULCO. | ARQ. ULISES SANCHEZ BARRAGAN | 656396.72 | 641044.23 | 2024-10-31 | 2024-12-29 | ARQ. GERARDO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-013-CGSAIT-2024: REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL TEATRO EXPERIMENTAL DE JALISCO. | LATERES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | 365552.24 | 363081.67 | 2024-12-11 | 2024-12-28 | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-014-CGSAIT-2024: BASAMENTO PARA ESCULTURA EN LA PLAZA DEL BICENTENARIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 664727.1 | 664727.1 | 2024-11-21 | 2024-12-05 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-015-CGSAIT-2024: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL BELENES. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 507938.04 | 507912.49 | 2024-12-19 | 2025-02-14 | ARQ. JAFETH SANCHEZ ALVAREZ | OBRA FINIQUITADA
2024 | INV-018-CGSAIT-2024: GIMNASIO DE ESCUELA PREPARATORIA # 20. | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 347920.82 | 297673.35 | 2025-01-23 | 2025-03-24 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-001-CGSAIT-2024: CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ENSEÑANZA (RESIDENTES) EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE”. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 18904165.52 | 18904165.52 | 2024-02-22 | 2024-11-15 | ING.HÉCTOR FERNÁNDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-005-CGSAIT-2024: PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO "G" DEL CAMPUS UNIVERSITARIO LA NORMAL | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 26296382.91 | 5185524.59 | 2024-03-25 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA SUSPENDIDA
2024 | LI-012-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (QUINTA ETAPA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ Y DATOS. | CONSTRUCTORA IZORCAM S.A. DE C. V. | 16875316.14 | 14865476.86 | 2024-06-05 | 2024-12-28 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-015-CGSAIT-2024: REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO "A" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CHAPALA. | VILLACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A.DE C.V. | 13861539.75 | 13688978.41 | 2024-08-27 | 2025-05-23 | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-017-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "A" DEL CENTRO UNIVERSITARIO TLAQUEPAQUE. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 20677222.35 | 7552535.5 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-018-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS MODULO "B" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | 19322777.65 | 13351064.21 | 2024-09-13 | 2024-12-31 | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-022-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CISTERNAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PLUVIAL Y RIEGO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | TEGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 14000264.33 | 14000262.16 | 2024-12-17 | 2025-02-14 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-023-CGSAIT-2024: REHABILITACION DE LA ALBERCA OLIMPICA Y FOS DE CLAVADOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C. | 26853778.39 | 13238641.1 | 2024-12-09 |  | ING. HECTOR FERNANDO SALDAÑA SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2024 | LI-024-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE SEXTA ETAPA DE ALBAÑILERIA, ACABADOS Y PAISAJISMO EN LA AZOTEA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 15867226.83 | 19675353.48 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-025-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE FACHADA FLOTADA DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | 52796505.76 | 52796254.47 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
| LI-031-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ACABADOS E INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 15268045.54 | 15268045.54 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-032-CGSAIT-2024: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA ORIENTE DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | COSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 14999999.96 | 14999893.1 | 2024-11-28 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-033-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE MUDULO DE SERVICIOS GENERALES, ADECUACION DE CASETAS DE CONTROL DE ACCESO Y AREAS EXTERIORES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 9813034.62 | 9813030.31 | 2024-12-03 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA
2024 | LI-034-CGSAIT-2024: CONSTRUCCION DE OCTAVA ETAPA DE ACABADOS E INSTALACIONES DEL VESTIBULO PRINCIPAL DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 31367500.13 | 31367500.13 | 2024-12-06 | 2025-05-30 | ING. JORGE ALBERTO CALVILLO VARGAS | OBRA FINIQUITADA