## Hoja1
AÑO | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO CONTRATADO | MONTO EJERCIDO | INICIO | TÉRMINO | SUPERVISOR | STATUS
2026 | AD-002-VAAD-2026: CONSERVACION Y RESTAURACION DE DUELA DE MADERA EN LA COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO. | GUASTAVO ALEMAN CASTAÑEDA | 247251.17 | 141690.33 | 2026-02-13 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-003-VAAD-2026: REPARACIÓN DE DAÑOS EN FACHADA DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES (FEU). | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 119324.48 |  | 2026-02-19 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-004-VAAD-2026: REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE ANÁLISIS DE DATOS Y SUPERCOMPUTO (CADS) UBICADO EN AV. JOSE PARRES ARIAS No. 1012 EN CUCEA. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2900 |  | 2026-02-19 |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-006-VAAD-2026: DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE MEMBRANA PARA CANCHA MULTIUSOS EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" CONC-013-CGSAIT-2023. | ESTRUCTURAS CADE, S. DE R.L. DE C.V. | 24940 |  | 2026-03-04 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-007-VAAD-2026: DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA "CONTINUIDAD DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO CEMSAC (A Y B) DEL CU TLAQUEPAQUE" CONC-013-CGSAIT-2024. | ESTRUCTURAS CADE, S. DE R.L. DE C.V. | 24490 |  | 2026-03-04 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-008-VAAD-2026: DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A LA OBRA "REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 7" CONC-023-CGSAIT-2024. | ESTRUCTURAS CADE, S. DE R.L. DE C.V. | 24940 |  | 2026-03-04 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-009-VAAD-2026: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA ACTUALIZACIÓN DE ÁREAS DENTRO DEL POLÍGONO A Y VIALIDADES COLINDANTES DEL CENTRO CULTURAL UNIVESITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SOLUCIONES INTEGRALES ESTO, S.A. DE C.V. | 139000 |  | 2026-03-05 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-010-VAAD-2026: ELABORACIÓN DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA LIGERA Y ESPACIO ABIERTO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MJ INGENIERÍA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V. | 46400 |  | 2026-03-09 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-011-VAAD-2026: ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO "T" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MJ INGENIERÍA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V. | 183173.86 |  | 2026-03-05 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-012-VAAD-2026: ELABORACIÓN DEL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO "Q" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | MJ INGENIERÍA ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V. | 249023.58 |  | 2026-03-05 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-014-VAAD-2026: PRUEBAS DE LABORATORIO EN SOLDADURA PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LA CUBIERTA METÁLICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 11. | SERVICIOS ENGA INGENIERÍA, S.C. | 144884 |  | 2026-03-11 |  |  | OBRA EN PROCESO
2026 | AD-017-VAAD-2026: TRABAJO DE RETIRO DE CERCACEL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 100080 | 97159.58 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA FINIQUITADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
2026 | AD-018-VAAD-2026: RETIRO Y SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ACRÍLICO DAÑADAS Y FIJACIÓN DE BOTAGUAS EN CUBIERTA DEL ALMACEN GENERAL. | ESTRUCTURAS DE CONCTRETO Y CONSTRUCTORA, S.A DE C.V. | 87419.2 |  |  |  | ING. JOSE MIGUEL ALVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-001-VAAD-2026: TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA AZOTEA DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS INCORPORADOS. | PLANEACION URBANISTICA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | 1485090.01 | 1485088.12 | 2026-03-02 | 2026-05-28 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA FINIQUITADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
2026 | CONC-002-VAAD-2026: REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DE ESTUDIOS INCORPORADOS DEL PISO NIVEL -1 DEL EDIFICIO DE RECTORIA GENERAL. | J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 3191129.71 |  | 2026-03-05 |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-003-VAAD-2026: TRABAJOS PARA REFORESTACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A. DE C.V. | 817956.6 | 152239.56 | 2026-03-31 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-004-VAAD-2026: OBRA CIVIL Y ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 1089755.27 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-005-VAAD-CCU-2026: CONSTRUCCION DE CUARTA ETAPA DE SISTEMA DE HVAC Y BMS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL. | IDSAA TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. | 5346165.26 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-006-VAAD-2026: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE TRES AULAS PREFABRICADAS EN EL CENTRO UNIVERSITRARIO DE TLAQUEPAQUE. | LR TRES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 1468735.19 |  |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-007-VAAD-CCU-2026: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE TOPOGRAFÍA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 761906.61 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-010-VAAD-2026: SEGUNDA ETAPA DE REMODELACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS E ILUMINACIÓN EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, UBICADA EN PEDRO MORENO 966. | CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V. | 939345.41 |  |  |  | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-011-VAAD-2026: REMODELACIÓN EN CASA LA PAZ. | CONSTRUCTORA CERCHAS, S.A. DE C.V. | 3880064.62 |  |  |  | ARQ. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-012-VAAD-2026: OBRA CIVIL Y ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 3053917.38 |  |  |  | ING. BRUNO JAIR RIVERA COVARRUBIAS | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-013-VAAD-2026: ADECUACIÓN DE MOTIVO DE INGRESO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS. | ARQUIGRAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 3304024.72 |  |  |  | ING. BRUNO JAIR RIVERA COVARRUBIAS | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-014-VAAD-2026: ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS NECESARIOS EN EL TEATRO VIVIAN BLUMENTHAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 4027945.6 |  |  |  | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-017-VAAD-2026: ADECUACIÓN DE LABORATORIO DE INGENIERÍA Y ODONTOLOGÍA EN CUTLAJOMULCO. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 1752621.06 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-018-VAAD-2026: CRISTALES EN FACHADAS, ACCESOS Y NUCLEOS DE REGADERAS DE LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | CIVIL FRATERNITY CONSTRUCTORA,, S.A. DE C.V. | 2935830.35 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-019-VAAD-2026: MALLA EN FALLADA Y VENTANAS, MOVIMIENTO DE BAJANTES Y FLASHING EN EL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TECNOLÓGICO. | INGENIERÍA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | 1358531.34 |  |  |  | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-020-VAAD-2026: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA UIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 1722284.03 |  |  |  | ING. BRUNO JAIR RIVERA COVARRUBIAS | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-021-VAAD-2026: PUERTAS, REJILLAS, LOUVERS Y PROTECCIÓN DE HERRERIA EN LA ALBERCA OLIMPICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | JAS-DICO, S.A.DE C.V. | 795328.16 |  |  |  | ING. BRUNO JAIR RIVERA COVARRUBIAS | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-022-VAAD-2026: CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN SUBESTACIÓN, ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN Y ADECUACONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | 1894487.07 |  |  |  | ING. JORGE ALBERTO CABRERA CUELLAR | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-023-VAAD-2026: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO "N" CON REMODELACIÓN DE AULAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | NAOL, S.A. DE C.V. | 1674995.02 |  |  |  | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2026 | CONC-024-VAAD-2026: REHABILITACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS EN MODULO"N" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA. | ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V. | 1799995.54 |  |  |  | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2026 | INV-001-VAAD-2026: REMODELACIÓN DE BAÑO PISO 10 EN RECTORÍA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 365974.11 | 242953.75 |  | 2026-03-20 | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | INV-002-VAAD-CCU-2026: SERVICIOS DE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA, PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS Y DIMENSIONAL DE SOLDADURA EN COMPONENTES METÁLICOS Y ESTRUCTURA DE LAS OBRAS DEL MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. | SISLAB OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 376450 |  |  |  | CCU | OBRA EN PROCESO
2026 | INV-004-VAAD-2026: REPARACIÓN DE BASAMENTO DE ESCULTURAS EN EL EDIFICIO DE LA RECTORÍA GENERAL. | AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 664746.82 |  |  |  | ING. JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ VIDAL | OBRA EN PROCESO
2026 | INV-005-VAAD-2026: ACONDICIONAMIENTO DE AULAS COMO ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES PARA ACTIVIDADES FISÍCAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA (PLANTA ALTA DE MÓDULO M3). | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | 401170.28 |  |  |  | CUGDL | OBRA EN PROCESO
2026 | INV-006-VAAD-2026: CRISTALES EN LOS LABORATORIOS DE ODONTOLOGÍA Y DE INGENIERÍA CIVIL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | 389701.08 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-001-VAAD-2026: EDIFICIO DE AULAS "E" SEGUNDA ETAPA EN CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. | URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. | 29949601.1 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-002-VAAD-2026: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS "A", DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALSICO. | CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. | 16928929.36 | 1268911.31 | 2026-04-16 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-003-VAAD-2026: CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS "A" (MODULO B), DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE, EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | MONABRAH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | 29431459.98 | 2481421.7 | 2026-04-16 |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-004-VAAD-2026: DORMITORIOS (INCLUYE COCINA, COMEDOR Y POZO) EN LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE SAN MIGUEL HUAIXTITA, | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V. | 39963540.28 |  |  |  | ING. ALFONSO ROMO SANDOVAL | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-009-VAAD-2026: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS MODULO "A" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO. | TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 33338667.19 |  |  |  | ARQ. CESAR ALBERTO MARTINEZ RENTERIA | OBRA EN PROCESO
2026 | LI-010-VAAD-2026: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE AULAS "B" EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE. | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 33491536.04 |  |  |  | ING. BRUNO JAIR RIVERA COVARRUBIAS | OBRA EN PROCESO